Arvestades ajalist kulu, mis Tellijal võib tekkida hanke taotluste hindamise, võitja välja kuulutamise ning lepingu osapoolte vahelise kooskõlastamisega, planeerime ajakava, eeldades, et leping Tellija ja Taotleja vahel sõlmitakse 25. juunil 2025 ning leping lõpeb 18 kuud pärast sõlmimist töö üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamisega (25. detsembril 2026). Kui lepingu sõlmimine nihkub, nihkub selle võrra ka lepingu lõppemise kuupäev. Tegevuste planeerimisel on märgitud tegevuste täitmise lõpu kuupäevad võimalusel; ülejäänud kuupäevad lepitakse kokku avakohtumisel ja suhtluses Tellijaga jooksvalt (meilitsi, töökoosolekutel, juhtkomisjoni koosolekul jm), uuringurühma tegevuste sisetähtajad uuringurühmas. Projektijuht ja uuringu tiim kasutavad ajakava töödokumendina projekti kulgemise jälgimiseks ehk aja- ja tegevuskava on täienev dokument.

Tegevused on planeeritud I kuni IV etapi metoodikat arvestades. Osad tegevused võivad toimuda samaaegselt, kuna on ei ole üksteist välistavad; see võimaldab ka uuringutiimi aega optimaalselt kasutada. Tegevuste juures on nimetatud põhilised vastutajad, kes tegevuste ellu viimise ja kvaliteedi eest vastutavad; tegevustega võivad vähemal määral olla seotud ka teised täitjad, keda pole vastutavana nimetatud. Osad tegevused pole kirjeldatud ajakavas, kuna need selguvad avakohtumisel või jooksvates aruteludes tellijaga (nt kohtumised juhtkomisjoniga).

Ajakava koostamisel on arvestatud uurimismeeskonna varasema kogemusega nn efektiivsest andmekogumisest ehk andmekogumise intensiivseid perioode pole plaanitud ajale, mil uuritavad on suure tõenäosusega keeruliselt kätte saadavad (tavaliselt detsembri keskpaik – jaanuari algus, suveperioodil juuli-august) või on tegevusteks planeeritud ajakavas pikem aeg.

Tabel 1. Uuringu eelduslik aja- ja tegevuskava.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevus** | **Kuupäev** | **Vastutaja** | **2025** | | | | | | | **2026** | | | | | | | | | | |  |
| **juuni** | **juuli** | **aug** | **sept** | **okt** | **nov** | **dets** | **jaan** | **veebr** | **märts** | **aprill** | **mai** | **juuni** | **juuli** | **aug** | **sept** | **okt** | **nov** | **dets** |
| **Administreerimine** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lepingu sõlmimine ja projekti algus | 25.06.2025 | Projektijuht (Anneli Soo), Tellija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avakohtumine |  | kogu tiim, Tellija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Töökohtumised Tellija ja Pakkuja vahel |  | kogu tiim, Tellija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vahearuande esitamine | 10.12.2025 | Projektijuht (Anneli Soo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vahearuande üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamine |  | Projektijuht (Anneli Soo),  Tellija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõpparuande esitamine |  | Projektijuht (Anneli Soo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vajadusel kohtumine uuringurühma ja Tellija vahel, täpsustamaks tagasiside sisu |  | kogu tiim, Tellija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Töö üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamine | 01.12.2026 | Projektijuht (Anneli Soo), Tellija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teadusartikli kirjutamine ja avaldamiseks esitamine |  | kogu tiim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I etapp** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süstemaatilise kirjandusanalüüsi märksõnade korrigeerimine |  | põhitäitjad (Anna Markina, Kristjan Kask, Annagrete Palu, Heidi Reinson, Kerly Espenberg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esmase kirjanduse otsingu läbiviimine süstemaatiliseks kirjandusanalüüsiks |  | põhitäitjad (Annegrete Palu, Kristjan Kask ) ja täitjad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otsingutulemuste esmane filtreerimine pealkirjade ja abstraktide põhjal |  | põhitäitjad (Annegrete Palu, Kristjan Kask) ja täitjad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Artiklite täistekstide hankimine |  | vastutav täitja (Anneli Soo) ja põhitäitjad (Annegrete Palu, Kristjan Kask) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sobivate materjalide lõplik valik seatud kriteeriumite alusel |  | põhitäitjad (Annegrete Palu, Kristjan Kask) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kirjanduse analüüs: kelmuste arengud ja dünaamika, ohvrite riskitegurid |  | põhitäitjad (Annegrete Palu, Kristjan Kask) ja täitjad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rahvusvahelise kogemuse analüüsi raamistiku seadmine |  | põhitäitjad (Anna Markina, Kristjan Kask, Annagrete Palu, Heidi Reinson, Kerly Espenberg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rahvusvahelise kogemuse analüüsi läbiviimine: süstemaatiline kirjandusanalüüs tõenduspõhiste ennetusmeetmete kirjeldamiseks |  | põhitäitjad (Annegrete Palu, Kristjan Kask, Jaan Ginter) ja täitjad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Vajadusel intervjuud ekspertidega välisriikidest kirjandus-analüüsi tulemuste valideerimiseks (värbamine, intervjueerimine)* |  | *vastutav täitja (Anneli Soo), põhitäitjad (Annegrete Palu, Kristjan Kask) ja täitjad* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Andmete süntees: (teadus)kirjanduse ja rahvusvahelise kogemuse analüüside süntees |  | vastutav täitja (Anneli Soo),  põhitäitjad (Annagrete Palu,  Kristjan Kask) ja täitjad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Järeldused: analüüsi tulemuste paigutamine Eesti konteksti |  | kogu tiim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vahearuande kirjutamine |  | kogu tiim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II etapp** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Olemasolevate andmete koondamine (andmepäringute tegemine, olemasolevad uuringud) |  | vastutav täitja (Anneli Soo), põhitäitjad (Heidi Reinson  ja Kerly Espenberg) ja  täitjad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Olemasolevate andmete sekundaaranalüüs |  | põhitäitja (Heidi Reinson) ja täitjad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vajalike lubade (andmekaitse inspektsioon, eetikakomitee) ette valmistamine, taotluste esitamine ja tulemuste ootamine |  | vastutav täitja (Anneli Soo), põhitäitjad (Heidi Reinson  ja Kerly Espenberg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekspertintervjuude läbi viimine (valimi moodustamine, vajadusel kooskõlastamine Tellijaga, kontakti võtmine, intervjuude läbi viimine, töö intervjuu toorandmetega): õiguskaitse ja erasektori spetsialistid |  | põhitäitjad (Heidi Reinson  ja Kerly Espenberg) ja  täitjad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervjuude tulemuste analüüs |  | põhitäitjad (Heidi Reinson  ja Kerly Espenberg) ja  täitjad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Küsitlusankeedi ette valmistamine *(sisend lubade taotlemiseks)* |  | põhitäitjad (Heidi Reinson, Kerly Espenberg, Anna Markina, Andero  Uusberg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Küsitluse läbi viimine elanikkonna seas (küsitlusfirma)* |  | *vastutav täitja (Anneli Soo)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Küsitlustulemuste analüüs (klasteranalüüs, tüpologiseerimise tehnikad) |  | põhitäitja (Heidi Reinson) ja täitjad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Persoonade kujundamine analüüsi tulemuste põhjal |  | vastutav täitja (Anneli Soo) ja põhitäitjad (Anna Markina, Kristjan Kask, Annagrete Palu, Heidi Reinson, Kerly Espenberg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõpparuande kirjutamine |  | kogu tiim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III etapp** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Sekkumiste ideede süntees teaduskirjandusest ja rahvusvahelistest praktikatest |  | põhitäitjad (Heidi Reinson  ja Kerly Espenberg) ja täitjad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esmaste sekkumiste kujundamine eelnevate etappide andmekorje ja tulemuste põhjal |  | vastutav täitja (Anneli Soo) ja põhitäitjad (Anna Markina, Kristjan Kask, Annagrete Palu, Heidi Reinson, Kerly Espenberg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sekkumiste sobitamine Eesti konteksti: koosloome meetodi töötoad |  | põhitäitjad (Heidi Reinson  ja Kerly Espenberg) ja  täitjad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sekkumiste mõjude, teostatavuse ja kõrvalmõjude eksperthindamine |  | vastutav täitja (Anneli Soo) ja põhitäitjad (Anna Markina, Kristjan Kask, Annagrete Palu, Heidi Reinson, Kerly Espenberg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toimemehhanismi mudeli loomine valitud (min 3) sekkumiste jaoks: sekkumiste kirjeldamine; rakendamise metoodiliste soovituste kirjeldamine |  | vastutav täitja (Anneli Soo) ja põhitäitjad (Anna Markina, Kristjan Kask, Annagrete Palu, Heidi Reinson, Kerly Espenberg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sekkumisideede vormistamine PPA-le ja teistele osapooltele. |  | põhitäitjad (Heidi Reinson  ja Kerly Espenberg) ja  täitjad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sekkumiste mõju, teostatavuse ja kõrvalmõjude eksperthindamine |  | vastutav täitja (Anneli Soo) ja põhitäitjad (Anna Markina, Kristjan Kask, Annagrete Palu, Heidi Reinson, Kerly Espenberg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõpparuande kirjutamine |  | kogu tiim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV etapp** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Delphi meetodi esimene voor: senise koostöökorralduse mõtestamine (fookusgrupi-intervjuud institutsioonide esindajatega) |  | põhitäitjad (Anna Markina,  Kerly Espenberg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Delphi meetodi esimese vooru põhjal küsimustiku koostamine ekspertidelt individuaalse hinnangu küsimiseks |  | põhitäitjad (Anna Markina,  Kerly Espenberg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Delphi meetodi teine voor: andmekorje (institutsioonide esindajate individuaalne väidete ja koostööformaatide hindamine) |  | põhitäitjad (Anna Markina,  Kerly Espenberg) ja täitjad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Vajadusel Delphi meetodi kolmas voor institutsioonide esindajatelt täpsustuste küsimiseks* |  | *põhitäitjad (Anna Markina,*  *Kerly Espenberg) ja täitjad* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koostöömudeli prototüübi koostamine kogutud andmete põhjal |  | põhitäitjad (Anna Markina, Kerly Espenberg  Annagrete Palu,  Heidi Reinson,  Andero Uusberg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koostöömudeli esmase versiooni valideerimine osapooltega: aruteluseminarid / intervjuud |  | põhitäitjad (Anna Markina,  Kerly Espenberg) ja täitjad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Vajadusel valideerimise sisendi põhjal koostöömudeli täiendamine* |  | põhitäitjad (Anna Markina,  Kerly Espenberg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototüübi lõppversiooni ja selle rakenduskava koostamine |  | vastutav täitja (Anneli Soo) ja põhitäitjad (Anna Markina, Kristjan Kask, Annagrete Palu, Heidi Reinson, Kerly Espenberg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soovituste koostamine koostöömudeli toimivuse seireks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks |  | vastutav täitja (Anneli Soo) ja põhitäitjad (Anna Markina, Kristjan Kask, Annagrete Palu, Heidi Reinson, Kerly Espenberg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõpparuande kirjutamine |  | kogu tiim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tutvustustegevus** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avalikud (kuni 2) ja sisemised (kuni 4) ettekanded | *kokkuleppel Tellijaga (pärast uuringu tulemuste esitamist)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |