TEHNILISE KOMISJONI PROTOKOLL

26.08.2025.a

TEHNILINE KOMISJON KOOSSEISUS:

Komisjoni esimees:

Transpordiameti lääne üksuse ehituse juhtivinsener: 	   Sven Savi

Liikmed:

| Tellija esindaja(d) | Taavi Umal Alard Tallo Reet Ortus | Transpordiameti lääne üksuse korrashoiu projektijuht Transpordiameti lääne üksuse liikluskorraldaja Transpordiameti teeregistri üksuse riigiteede juhtivhaldur |
| --- | --- | --- |
| Töövõtja esindaja(d) | Kristjan Hunt | Sakala Teed OÜ, projektijuht |
| Korrashoiu ettevõtte esindaja | Jaan Viljas | EKT Teed OÜ, hooldejuht |

KOMISJON KONSTATEERIB

1. PEATÖÖVÕTJA

Sakala Teed OÜ, registrikoodiga 10899591, Tööstuse tee 1, Mäeltküla, 70105 Viljandimaa

(nimi, registrikood, aadress)

2. TEETÖÖDE KIRJELDUSE KOOSTAJA

Transpordiameti lääne üksuse korrashoiu projektijuht Taavi Umal

OBJEKTI PÕHINÄITAJAD:

24216 Tänassilma – Rebasteoia tee	 km 0,019-2,695 ja km 2,856-4,470

      - Purustatud kruusast katend, pos.5, h=8cm			24126 m2

      - Purustatud kruusast katend, pos.6, h=8cm			24812 m2

      - Geotekstiil	 (lõiguti)					1548 m2

      - Sidumata segust alus, pos.2, h=10cm (lõiguti)		1983 m2

Tööde täitmise tähtaeg 18.07.2025. a.

Tööde algus 19.05.2025. a.

Tööde lõpp 18.07.2025. a.

- VASTUVÕTUKS ON ESITATUD:

Viljandi maakonna kruusateede säilitusremont teostamine vastavalt töövõtja Sakala Teed OÜ esitatud teatele 18.07.2025 lepinguliste tööde lõpetamise kohta. (Kontrollitakse objekti valmisolekut vastuvõtmiseks)

Objektide mõõdetud aadressid:

24216 Tänassilma – Rebasteoia tee		km 0,019-2,695 ja km 2,856-4,470

KOMISJONI OTSUS

Riigitee 24216 Tänassilma – Rebasteoja tee km 0,019-2,695 ja km 2,856-4,470 kruuskattega teelõikude säilitusremont vastab lepingu dokumentidele ning   keskkonna-, tervise-, tarbija-, töökaitse- ja liiklusohutusnõuetele  ning komisjon teeb ettepaneku kokku kutsuda vastuvõtukomisjon.

Komisjoni esimees: /allkirjastatud digitaalselt/

Komisjoni liikmed: /allkirjastatud digitaalselt/

Akti lisad:

- Puuduste nimekiri

Lisa 1

PUUDUSTE NIMEKIRI

seisuga 26.08.2025

Ülevaatusel osalesid:

Komisjoni esimees ja komisjon

Ülevaatuse käigus tuvastati järgmised puudused:

24216 Tänassilma – Rebasteoja km 0,019-2,695 ja km 2,856-4,470

| Töö nimetus | Maht | Teostaja | Tähtaeg |
| --- | --- | --- | --- |
| Kivid eemaldada teemaalt (näiteks km 0,415) | objekt | Sakala Teed OÜ | 15.09.2025 |
| KM 0,799 truubi kindlustus korrastada | 1 | Sakala Teed OÜ | 15.09.2025 |
| Mahasõidutruupide sisse- ja väljavoolud puhastada | objekt | Sakala Teed OÜ | 15.09.2025 |
| KM 3,3-3,6 vedada täiendavalt pos.5 purustatud kruusa, et kihipaksused vastaksid nõutule | 1 | Sakala Teed OÜ | 15.09.2025 |