EHITUSKOOSOLEKU PROTOKOLL NR 4

| Objekt: | Varangu paisule kalapääsu ja silla taastamise ehitustööd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nõupidamise koht: | Veski, Varangu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond. |  |  |  |  |
| Kuupäev ja kellaaeg: | 22.12.21 11.00-12:00 |  |  |  |  |
| Osavõtjad: | Asutus/ettevõte |  | Osaleja nimi, amet, kontaktandmed |  | Tähis |
| ### Tellija esindaja: | RMK |  | Jan Ruukel Tel 51 63 074 Jan.ruukel@rmk.ee Sander Sandberg Sander.sandberg@rmk.ee |  | T-JR T-SS |
| Töövõtja esindaja: | Nordpont OÜ |  | Henri Gostsõllo 56 502 500 henri.gostsollo@nordpont.ee Mirko Oja 53 320 142 mirko.oja@nordpont.ee |  | E-HG E-MO |
| Omanikujärelevalve esindaja: | OÜ Keskkonnaprojekt |  | Urmas Lombiots, 509 0762; urmas.lombiots@keskkonnaprojekt.ee (ei osalenud) Jasper Kalavus 51 81 150 Jasper.kalavus@keskkonnaprojekt.ee |  | O-UL O-JK |
| Eelmisel nõupida- misel ülesjäänud probleemide lahendused: | HG edastas ajagraafiku. |  |  |  |  |
| Projekteerimine: | - E-HG Kas projektis märgitust suuremate kivide kasutamine kärestiku ehitamisel on lubatud. T-SS Suuremate kivide kasutamine on lubatud, jälgida üldpilti. - E-HG Projekteerijaga on täpsustatud savika pinnasega tehtavate ekraanide asukohta – need tehakse sissevoolukanalisse valatavate tugimüüride äärde ja väljavoolu kanali hoone poolsesse otsa. Valatavate tugimüüride juurde projekteeritud drenaažitorude kaugust tugimüürist täpsustatakse. - E-HG Tööde järjekorda muudetakse. Tugimüüride ehitamise aeg sõltub ilmastiku oludest. |  |  |  |  |
| Olukord objektil: | Ehitatakse ajutist juurdepääsu teid. Sissevoolu kanalisse on drenaažitoru paigaldatud ja kanal täidetud. Täidetakse väljavoolu kanalit. Raadamistööd on peaaegu lõpetatud. Raie materjal on täies mahus välja veetud. |  |  |  |  |
| Keskkonnaalaste nõuete järgitus (jäätmekäitlus, tuleohutus jms) | O-JK Pöörata tähelepanu Varangu paisu kalapääsu projektlahenduse ja keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kooskõlastamisel Keskkonnaameti poolt esitatud märkustele (20.05.21). |  |  |  |  |
| Ajagraafiku ülevaade: | HG edastas ajagraafiku. Tööd on graafikus. |  |  |  |  |
| Lahendamist vajavad probleemid: | HG vee erikasutusloa taotlus esitatakse jaanuaris. Tööde kava ja tehnoloogia on koostamisel. T-SS Takistustest vee erikasutusloa taotlemisel teavitada koheselt tellijat. |  |  |  |  |
| Lisa- ja muutustööd: | - E-HG Ettepanek on muuta juurdepääsu tee konstruktsiooni. Olemasolev huumuskiht tee alt eemaldatakse ja asendatakse fraktsiooniga 32-63. E-HG esitas lisa mahtude kohta kalkulatsiooni. - Väljavoolu kanalisse paigaldatakse drenaažitoru sarnaselt sissevoolukanalile. E-HG esitas lisamahtude kohta kalkulatsiooni. - Mahasõitu ja nõvasid muudetakse vastavalt reaalsele olukorrale. E-HG esiats täiendavate mahtude kohta pakkumise. - E-HG Projekteerija pole töö mahtude loendis arvestanud ajutise tee mulde mahuga hüdrojaama ja jõe vahelises osas. Kalkulatsioonid esitatakse. |  |  |  |  |
| Tellija ja Omanikujärelevalve märkused, ettekirjutused ja otsused: | O-JK – OJV kooskõlastab 21.12.21 kooskõlastamiseks esitatud geotekstiilid, plasttorud, paekillustiku ja pestud killustiku. O-JK – Töövõtja tagab, et enne tööde tegemist paigaldatakse ehitusplatsile teabetahvel. Töövõtjal esitada teabetahvli kavand Tellijale kooskõlastuse saamiseks. E-HG Infotahvel paigaldatakse soojaku külge. O-JK – Töövõtja koostab ehitusplatsi sisekorraeeskirjad ja tagab, et neid on tutvustatud kõikidele ehitusplatsil vahetult tööd tegevatele isikutele (sh alltöövõtjatele ja kõrvaltöövõtjatele). O-JK – mistahes isikute (näiteks Maanteeamet, KOV, Tööinspektsioon jne) märkused peavad olema fikseeritud objektijuhi poolt ehitustööde päevikus, märkuste saamisest informeerida koheselt ka Tellijat ja OJV teostajat. |  |  |  |  |
| Muud küsimused: | - T-JR Täpsustada kinnistu valdajaga ajutiste juurdepääsu tee hilisemat eemaldamise vajadust. E-MO Kinnistuvaldajaga on suheldud. - T-JR Ehitustööde akt valmistatakse ette tellija poolt. Akteeritav maht täpsustatakse 51.-sel nädalal. E-HG edastab akteeritavad mahud T-JR-le. - T-JR Välja veetud puitmaterjal on kokku arvestatud. |  |  |  |  |
| Protokolli lisad: |  |  |  |  |  |
| Järgmine nõupidamine: | Täpsustatakse jooksvalt. |  |  |  |  |
| Protokolli kinnitus ja osavõtjate allkirjad: | Jan Ruukel Henri Gostsõllo Mirko Oja Jasper Kalavus |  |  |  |  |

Osapooltel esitada protokolli suhtes eriarvamused  kirjalikult kahe tööpäeva jooksul alates protokolli projekti saamisest. Käesolev protokoll on ehituse töövõtulepingu lahutamatu lisa.