Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi 2023 aasta tegevuskava ARUANNE

| - Teadus-, kogumis- ja säilitustöö valdkond |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevus | Vahetu tulemus |  | Tähtaeg |  | Vastutaja |  | Täitmine |  |
| Artikkel ajakirjanduses seoses „Kevade“ kõrvaltegelase pastor Burchard Sielmanni sünni- (185) ja surma-aastapäevaga (110) | Ilmunud artikkel tutvustamaks muuseumi arhiivmaterjali üldsusele |  | jaanuar |  | Tiina Kivits |  | Artikkel on ilmunud ajalehes „Vooremaa“. |  |
| Rahvusvahelise näituse „Aabits kui ajastu peegel“ materjali kogumine ja ettevalmistamine | Ülevaade erilistest ja ajastule iseloomulikest aabitsatest |  | 02.01.– 28.04 |  | Tiina Kivits |  | Tööd on teostatud. |  |
| Uurijate konsulteerimine | Kogude eesmärgipärane kasutamine ja tutvustamine, kogumistemaatikaga seotud uurimistööde kasv |  | 02.01.– 28.04 |  | Tiina Kivits |  | Ajavahemikus 02.01.-28.04. on konsultatsiooni saanud, digiteeritud jt materjale kasutanud 7 kodu-uurijat. |  |
| Kogumistöö muuseumi kogumisplaanist lähtuvalt | Informatiivsem kogu ja täienenud püsinäitus |  | 02.01.– 28.04 |  | Tiina Kivits |  | Antud perioodil on töö teostatud. |  |
| Eesti kihelkonnakoolide uurimine ja materjalide kogumise jätkamine | Informatiivsem kogu, täiendatud püsinäitus |  | 01.03.– 21.04 |  | Tiina Kivits |  | Tööd on teostatud. |  |
| Teaduri kogutud ja koostatud materjalide (fotod, ekspotekstid, kihelkonnakoolide kohta kogutud tekstid, trükiste tekstid jms) süstematiseerimine kaustadesse ja nende salvestamine andmekandjale. | Korrastatud ja süstematiseeritud materjalid |  | 15.03 |  | Tiina Kivits |  | Tööd on teostatud. |  |
| Muuseumikogude hooldustööd (tekstiili tuulutamine, koitõrje, hoiupai-kade korrastus) | Korrastatud kogud. |  | 28.04 |  | Reele Kuuse |  | Muuseumikogude hooldustööd on tehtud. |  |
| Muuseumikogude täiendamise komisjoni töö organiseerimine, tulme dokumenteerimine, kirjeldamine ja hoiustamine, tulmenäituse 2023 koostamine | Uued museaalid ja kultuuriväärtusega esemed kogudes arvele võetud ning inimestele tutvustatud. |  | 02.01.– 15.12 |  | Reele Kuuse |  | Muuseumikogude täiendamise komisjon töötas muuseumis, e-kirjadega ja kogumisreisidel. 2023. a tulme (201 museaali ja 81 abikogu eset) on dokumenteeritud, kirjeldatud, digiteeritud ja hoiustatud. Koostatud 2022. a tulmenäitus (32 museaali+9 abikogu eset). |  |
| Museaalide eksponeerimise, uurimise ja väljalaenutamise dokumentee- rimine ning sellega seotud ettevalmistustööd | Dokumenteeritud tegevused museaalide osas. |  | 02.01. – 29.12 |  | Reele Kuuse |  | Museaalide ja abikogu esemete kasutamise kohta on koostatud 24 muuseumisisese kasutamise akti ja 9 väljaandeakti. Ajavahemikus 01.05-29.12 on konsultatsiooni saanud, digiteeritud materjale kasutanud või kohapeal töötanud 16 kodu-uurijat. |  |
| Museaalide säilitustingimuste ja korrasoleku seire, konserveerimisvajaduse väljaselgitamine, digiteerimis- ja konserveerimistellimuste koostamine | Muuseumikogu säilimine |  | 02.01.-01.11 |  | Reele Kuuse |  | Teostatud on museaalide säilitustingimuste ja korrasoleku seiret ning ekspositsiooni korrastustöid. Museaalide ja abikogu esemete paremaks hoiustamiseks on lisatud riiulitele köidete toestamise nurgad. Koostatud on 2024. a konserveerimis- ja digiteerimistellimus. |  |
| Museaalide ja kultuuriväärtusega esemete kirjelduste täiendamine ja digikujutiste lisamine MuIS andmebaasis | Avalikkusele rohkemate andmetega kättesaadavad kogud, informatsiooni säilimine. |  | 02.01.-29.12 |  | Reele Kuuse |  | MuIS digihoidlasse on lisatud ja kirjeldusi täiendatud: TA kogu 414 faili; Kr kogu 344 faili; TAF kogu 3314 faili; Av kogu 8 faili; VF kogu 12 faili. Kokku 4092 faili. |  |
| Arhiivimaterjalide kogu (Ar) inventuur. | Üle kontrollitud arhiivimaterjalide kogu museaalid. hinnatud nende sobivus kogumispõhimõtetega ning vajadusel kogust välja arvatud. |  | 01.02.-30.11 |  | Reele Kuuse |  | Arhiivimaterjalide kogu (Ar) inventuur on teostatud ja inventuuriakt vormistatud MuIS-is. Hinnatud museaalide sobivus kogumispõhimõtetega ning koostatud 6 väljaarvamisakti. Kogust on kokku välja arvatud 2380 museaali, neist abikogusse on arvatud 697 museaali ning teistele muuseumidele üle antud 85 museaali. |  |
| - Näitustegevuse valdkond |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus | Vahetu tulemus |  | Tähtaeg |  | Vastutaja |  | Täitmine |  |
| Kolme aasta (2024 – 2026) näituseplaani koostamine | Koostatud kolme aasta näituseplaan olulisemate näituste ideekavandite ja ajaplaaniga |  | 15.11 |  | Aili Kalavus |  | Koostati muuseumis toimuvate näituste kahe aasta plaan. |  |
| 2023. aasta näituste korraldamine muuseumis vastavalt näituste plaanile ning nende juurde erinevate tegevuste planeerimine | Kaheksa erineva teema ja mahuga tähtaegselt korraldatud näitused |  | jaanuar-detsember |  | Aili Kalavus |  | 2023. aastal eksponeeriti muuseumis 9 erinevat näitust: Palamuse muuseumi „Tulmenäitus“, Tiiu-Tea Antoni näitus „100 pastaka varjundit“, Ilze Vitolina „Kevade“ – lavastuse kostüümikavandite näitus, Riina Pärna näitus „Kui mina alles noor veel olin“, Tiit Lääne näitus „Sada aastat olümpiaraamatuid“, Anu Uudelti näitus „Meie Anu nobenäppu – sukavarda veeretaja heegelnõela liigutaja“, Sülli-Reet Vaino näitus „Rajad ja väravad“, Fenno-Ugri rändnäitus „!00 aastat iseseisvust“, Palamuse muuseumi näitus „Palamuse maa-arhitektuur. Ehitame maja.“. Näitusi külastas kokku 11645 külastajat. |  |
| Näituse „Palamuse maa-arhitektuur. Ehitame maja!“ koostamine Palamuse lasteaia ja Palamuse muuseumi peahoone 5 aastapäevaks | Novembriks valminud ajutine näitus |  | november |  | Aili Kalavus |  | Näitus toimus 1.november-30. detsember. Näitust külastas 1440 inimest. |  |
| Riia Dailes Teatri näituse ettevalmistamine ja selle avamine | Eksponeeritud näitus ja korraldatud avamine |  | 19.03 |  | Arne Tegelmann/ Janek Varblas |  | Näitus ettevalmistatud ja näitus avatud 19.03 koos näituse autori Ilze Vitolinaga. Esines lätlaste segakoor. Näitus oli avatud 19.03 – 31.05. |  |
| Näituse „Karjatüdrukust koolipreiliks“ ettevalmistamine | Valminud näitus |  | september |  | Teadur/Janek Varblas |  | Näituseprojekti ei toestatud (Töötajad lahkusid). |  |
| - Muuseumiprogrammide ja sündmuste valdkond |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus | Vahetu tulemus |  | Tähtaeg |  | Vastutaja |  | Täitmine |  |
| EV 105. aastapäeva tähistamine koos Palamuse Laulustuudioga | Muuseumi tegevuse tutvustamine |  | 24.02 |  | Arne Tegelmann |  | Sündmust ei toimunud. |  |
| Koolimaja valmimise 150. aastapäev ja muuseumi asutamise aastapäeva tähistamine | Muuseumi tegevuse tutvustamine |  | 24.02 |  | Arne Tegelmann |  | Sündmus toimus 24.02, piduliku õhtusöögiga, osales 7 külastajat. Külas/esines Tõnu Raadik. |  |
| Talvevaheaeg: Märkide maailm | Läbiviidud pakutrüki töötuba |  | 27.02. – 5.03 |  | Aili Kalavus |  | 1. ja 5. märtsil toimus pakutrüki töötuba. Osales 23 külastajat. |  |
| Kevadvaheaeg: Meisterdamise ja mõistatamise päevad. | Läbiviidud meisterdamise ja mõistatamise päevad. |  | 24. – 30.04 |  | Aili Kalavus/ koostööpartnerid |  | Kevadvaheajal toimus meisterdamise ja mõistatamise päevad. Osales 144 külastajat. |  |
| Sügisvaheaeg: Helkivad maakerad. Helkuri valmistamine | Läbiviidud meisterdamispäevad |  | 23. – 29.10 |  | Aili Kalavus/ koostööpartnerid |  | 25.-26. oktoober toimus helkivate maakerade meisterdamine. Osales 41 külastajat. |  |
| Üle-eestiline ajarännak – Jüriöö 1343 | Aja- ja kultuurilooalaste teadmiste saamine |  | aprill |  | Aili Kalavus/ koostööpartnerid |  | Koostööprogramm ajarännak „Jüriöö 1343“ toimus 20. aprillil Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi õpilastega. |  |
| Rahvakalendritähtpäevade tähistamine (Vastlapäev, kevadpühad, mardipäev, kadripäev) | Tegevuste kaasabil muuseumi külastuste suurendamine |  | 21.02 3. – 6.04 6. – 9.11 20. – 24.11 |  | Aili Kalavus/ koostööpartnerid |  | 21. 02. tähistati vastlapäeva, 3.-5.04. kevadpühi, 8.-9.11. mardipäeva ja 21.-23.11. kadripäeva. Osales 359 külastajat. |  |
| Muuseumiöö programmi ettevalmistamine | Läbiviidud muuseumiöö „Öös on liikumist“ |  | mai |  | Janek Varblas/ koostööpartnerid |  | Muuseumiöö „Öös on liikumist“, mis toimus 20.05, toimus liitreaalsusmäng „Tootsi seikluslik kodutee“, Õhtu lõppes Kaisa Ling Thingi duo kontserdiga. Kokku osales 65 külastajat. |  |
| Kooliaasta algus koos Palamuse kooliga | Läbiviidud kooliaasta alguse tähistamine |  | 1.09 |  | Arne Tegelmann/ Aive Jõesaar |  | Kooliaasta algus toimus muuseumi õue välilaval. Toimusid kõned, tervitused ja etteasted. |  |
| Jõuluprogrammi läbiviimine detsembris | Läbiviidud jõuluprogrammid u 500le inimesele |  | 6. – 20.12 (v.a nädalavahetused) |  | Arne Tegelmann/ Muuseumi töötajad |  | 6.-8., 11.-15., 18.-19. detsember toimus jõuluprogrammi läbiviimine. Osales 591 külastajat. |  |
| - Arendustegevuse valdkond |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arendustegevuse valdkondTegevus | Vahetu tulemus |  | Tähtaeg |  | Vastutaja |  | Täitmine |  |
| Osalemine erinevates koostöövõrgustikes, õppepäevadel ja ühisprojektides | Osalemiste arv |  | Jaanuar – detsember |  | Muuseumi töötajad |  | Osaletud Lõuna-Eesti turismiklastri ja Eesti Kirjanike Muuseumite Ühingu kokkusaamistel ning erinevatel õppepäevadel. |  |
| Muuseumi reorganiseerimise algatamine | Muuseum on reorganiseeritud |  | Detsember |  | Arne Tegelmann/ koostööpartnerid |  | Omaniku poolt algatamist ei toimunud. Lükkunud aastasse 2024. |  |
| Rajatakse sorteerimist võimaldavad ajastukohased puidust prügikastid (org. jäätmed, klaastaara, pakendid) | Rajatud on keskkonnasõbralik prügikäitlus |  | Mai |  | Arne Tegelmann/ koostööpartnerid |  | Projekt teostamata. |  |
| Muuseumiharidusprogrammide juurde lühikeste tutvustavate klippide valmistamine | Atraktiivsem programmide tutvustamine kodulehel ja sotsiaalmeedias potentsiaalsetele külastajatele |  | Jaanuar – september |  | Janek Varblas |  | Muuseumiprogramme on tutvustatud läbi erinevate kanalite – sotsiaalmeedias ja ajalehtedes. Kasutatud jõuluprogrammi otseturundust Jõgevamaa ja Tartumaa koolidele. |  |
| Ekspositsiooni kirjeldustõlke loomise algatamine | Kokkulepitud edaspidised sammud kirjeldustõlke loomise vajaduste ja eesmärkide osas |  | Jaanuar |  | Janek Varblas/ Piret Aus |  | Läbirääkimised Piret Ausiga antud teemal on alanud. Edasine tegutsemine ja teostamine jääb 2024 aastasse. |  |
| 2024. aasta tööplaanide esitamine | Kooskõlas arengukavaga esitatud tööplaanid |  | 15.11 |  | Arne Tegelmann |  | Tööplaanid on esitatud 15. november. |  |
| Palamuse kihelkonnakoolis õppetöö alguse 150. aastapäeva tähistamise ettevalmistus | Ettevalmistatud sündmus toimub 17. augustil 2024. a. |  | Jaanuar – detsember |  | Arne Tegelmann |  | Sündmuse ettevalmistused töös, toimub 17. august 2024. |  |
| - Turundus- ja müügitegevuse valdkond |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus |  | Vahetu tulemus |  | Tähtaeg |  | Vastutaja |  | Täitmine |
| Turismimessidel osalemine |  | Aktiveeritud muuseumi turundus- ja müügitegevus |  | veebruar |  | Arne Tegelmann |  | Osaletud turismimessidel Riias Balttour, Tallinnas Tourestil ning Soomes Mardilaadal. |
| Muuseumis toimuvate sündmuste järjepidev uuendamine kodulehel ja sots. meedias. |  | Iga sündmuse kohta on ilmunud vähemalt üks teavitus |  | Jaanuar – detsember |  | Arne Tegelmann/ koostööpartnerid |  | Jooksvalt teostatud. |
| Muuseumis toimuvate sündmuste avaldamine ajakirjanduses |  | Iga sündmuse kohta on ilmunud vähemalt üks teavitus |  | Jaanuar – detsember |  | Arne Tegelmann/ koostööpartnerid |  | Jooksvalt teostatud. |
| Meenete valiku laiendamine muuseumipoes |  | Välja on töötatud vähemalt kolm uut meenet |  | Jaanuar – detsember |  | Janek Varblas/ koostööpartnerid |  | 2 uut toodet ( erinevad teed ning huule läiked, lõhnaveed) |

Arne Tegelmann

Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi direktor