**Lisa 1**

**PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toetuse saaja nimi** | Kirill Gussev |
| **Projekti nimetus** | Riigikaitse laagrid Narvas |
| **Projektitoetuse eesmärk***Määratlege konkursi eesmärk või eesmärgid, millele taotlus vastab (kehtestatud kaitseministri 13.03.2024 käskkirjaga nr 38; vt Kaitseministeeriumi toetuste [veebilehelt](https://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/laiapohjaline-riigikaitse/toetused-riigikaitselistele-projektidele))* | Projekt „Riigikaitse laagrid Narvas“ vastas kaitseministri 13.03.2024 käskkirjaga nr 38 kehtestatud Kaitseministeeriumi toetuste konkursi eesmärgile:„Noorte teadlikkuse ja kaasatuse suurendamine Eesti riigikaitsesse ning huvi tekitamine kaitsevaldkonna ja Eesti riigi vastu.“Laagrite eesmärgiks oli:* tugevdada noorte teadmisi NATO-st, rahvusvahelisest julgeolekust ja Eesti riigikaitse mehhanismidest;
* kujundada patriotismi ja vastutustunnet oma riigi ees;
* arendada noorte juhtimis-, meeskonna- ja kriisikäitumise oskusi;
* pakkuda võimalusi dialoogiks riigikaitse, rahvusvaheliste suhete ja turvalisuse teemadel;
* tutvustada seoseid kaitsevaldkonna, teaduse ja igapäevaelu vahel.

Projekti kaudu said noored kogemusi ja teadmisi, mis toetavad nende valmisolekut ühiskonnas aktiivselt panustada ning tugevdavad sidet Eesti riigi ja selle väärtustega. |
| **Projekti toimumise aeg**(millal tegevus reaalselt toimus) | Tegevused toimusid alates 16.06.2025 kuni 07.08.2025. |
| **Toetuse kasutamise periood**(vastavalt taotluses esitatud perioodile) | Toetuse kasutamise periood oli 28.05.2025 kuni 21.08.2025. |

**TOIMUNUD PROJEKTI KOKKUVÕTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toimunud projekti lühikokkuvõte***Kirjeldage lühidalt projekti – toimumise kohta, peamisi tegevusi, mille abil projekt ellu viidi. Andke oma hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid. Kui võrreldes algse taotlusega on olulisi muudatusi projekti tegevustes ja eesmärkides, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile oma hinnang.* | **Toimunud projekti lühikokkuvõte**Projekti „Riigikaitse laagrid Narvas“ raames toimus 2025. aasta suvel kolm neljapäevast laagrit: juunis (16.–19.06), juulis (07.–10.07) ja augustis (04.–07.08). Laagrid toimusid Narvas ja selle ümbruses, samuti Rakveres ja Vaivara piirkonnas. Igas vahetuses osales 21-23 noort ja 2 juhendajat, kokku 67 noort ja 6 juhendajat. Osalejad olid vanuses 7–19, sh erivajadustega noored.Projekt viidi ellu läbi mitmekesise ja hästi struktureeritud tegevusprogrammi, mis hõlmas järgmisi põhilisi tegevussuundi:* **Tutvumine ja meeskonnamängud**, mille eesmärk oli tugevdada ühtekuuluvust ja koostööoskusi.
* **Harivad loengud** ja töötoad, mille teemadeks olid esmaabi, ohutu liikumine, internetiturvalisus, käitumine hädaolukordades, ettevõtlikkus ja lasteabi teenused.
* **Ekskursioonid ja õppereisid** Eesti Politseimuuseumi (Rakveres) ning Vaivara Sinimägede muuseumisse, mis laiendasid silmaringi ja aitasid mõista Eesti ajalugu ja turvastruktuure.
* **Praktilised tegevused**, nagu ellujäämisõpe looduses, meistriklassid (nt seebivalmistamine), viktoriinid ja interaktiivsed arutelud NATO ning Eesti riigikaitse teemadel.
* **Sportlikud ja vaba aja tegevused**, sealhulgas rahvastepall, ranna- ja meeskonnamängud, grillipiknikud ja lõpupeod, mis hoidsid motivatsiooni kõrgel ja lõid meeldiva laagriõhkkonna.

Laagrid said laialdast nähtavust tänu aktiivsele meediakajastusele sotsiaalvõrgustikes, koostööpartnerite kanalites ja kohalikes noorteplatvormides.**Hinnang projekti eesmärkide saavutamisele:**Projekt täitis täielikult taotluses püstitatud eesmärgid:* Noorte teadlikkus Eesti riigist ja riigikaitsest suurenes märgatavalt.
* Kasvas osalejate huvi NATO ja turvalisuse teemade vastu.
* Tugevnesid patriotism, meeskonnatöö ja juhtimisoskused.
* Arutelude ja loengute kaudu tekkis sisuline dialoog riigikaitse ja rahvusvahelise julgeoleku teemadel.
* Noored said väärtuslikke teadmisi, praktilisi oskusi ning positiivse kogemuse, mis aitab kaasa nende elukvaliteedi ja läbilöögivõime kasvule.

**Olulised muudatused võrreldes algse plaaniga:*** Kõik kavandatud tegevused viidi ellu plaanipäraselt. Olulisi muudatusi tegevustes ega eesmärkides ei toimunud. Mõningaid loenguid (nt “Targalt internetis”) viidi läbi osaliselt vahetuste kaupa ja kohandati vastavalt gruppide vajadustele, kuid see suurendas pigem sisu asjakohasust ega mõjutanud eesmärkide saavutamist.

Kokkuvõttes oli projekt edukas, hästi korraldatud ning tõi reaalset ja mõõdetavat kasu nii noortele, partneritele kui ka kogu kohalikule kogukonnale. |
| **Saavutatud valdkondlik mõju ja tulemused***Määratlege projekti tegevuste konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju Kaitseministeeriumi eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele,**piirkonnale, kogukonnale jne.* | **Saavutatud valdkondlik mõju ja tulemused**Projekti „Riigikaitse laagrid Narvas“ elluviimine andis mitmetasandilist mõju nii osalenud noortele, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale kui ka laiemale ühiskonnale. Laagrites läbiviidud tegevused aitasid oluliselt kaasa Kaitseministeeriumi eesmärkide saavutamisele ning toetasid riigikaitseteavituse ja -valmiduse arengut noorte seas.**Konkreetsed tulemused:*** 67 noort vanuses 7–19 osalesid aktiivselt laagrite programmis ning omandasid teadmisi Eesti riigikaitsest, NATO-st, turvalisusest ja kodanikurollist.
* Noored osalesid 15 loengul ja arutelul, 6 muuseumiprogrammis, 3 ellujäämisõppes ja kümnetes meeskonna- ja juhtimismängudes.
* Kõik osalejad täitsid refleksioonilehed ning vähemalt 90% andsid tagasisides teada, et said uusi teadmisi riigikaitsest ja soovivad osaleda sarnastes tegevustes tulevikus.

**Mõju Kaitseministeeriumi eesmärkidele ja valdkonnale:*** Noorte suurem osalus ja huvi riigikaitse vastu: mitmed osalejad väljendasid laagri lõpus soovi liituda Kaitseliidu või Kodutütarde/Noorkotkaste tegevustega. Projekt toetas noorte isiklikku seost Eesti riigikaitse eesmärkidega.
* **Tugevdatud kogukondlikud sidemed**: laagri korraldus tugevdas koostööd Narva linna noorteorganisatsioonide, koolide, politsei, päästeameti ja haiglaga. Noorte ja perede teadlikkus julgeolekuolukordadest ja turvalisusest paranes.
* **Patriotismi ja kaitsetahte kasv**: loengud ja muuseumikülastused aitasid noortel paremini mõista Eesti keerulist ajalugu ja tugevdasid sidet oma riigiga. Arutelud NATO rollist aitasid tõsta teadlikkust rahvusvahelise koostöö vajalikkusest.
* **Toetus riigikaitselistele poliitikatele ja algatustele**: projekt lõi kohaliku tasandi teavituskeskkonna, mis toetas avalikku usaldust kaitsepoliitika vastu, eriti piirkonnas, kus see teadlikkus võib olla madalam.
* **Noorte juhtide areng**: laagrite programm rõhutas meeskonnatööd ja vastutuse võtmist, aidates arendada osalejate juhtimisoskusi ja otsustusvõimet, mis on tulevikus väärtuslik nii kaitsevaldkonnas kui ka laiemas ühiskonnas.

**Mõju partnerorganisatsioonidele ja piirkonnale:*** Partnerid (sh Narva Noortekeskus, koolid, politsei, haigla jm) said väärtusliku koostöökogemuse, mida plaanitakse jätkata ka tulevikus.
* Narva kui projektipiirkond sai positiivset tähelepanu ja kinnitas, et ka piiriala linnades on võimalik edukalt ja sisukalt noori riigikaitsesse kaasata.
* Projekt aitas parandada usaldust riiklike institutsioonide ja noorte vahel.

Kokkuvõttes toetas projekt süsteemselt riigi turvalisuse ja toimimise jätkusuutlikkust läbi teadlike, motiveeritud ja kaasatud noorte arendamise. |
| **Saavutatud mõju taotleja edasistele tegevustele***Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (nt edasised tegevused, partnerid, liikmete ja vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | **Saavutatud mõju taotleja edasistele tegevustele**Projekti „Riigikaitse laagrid Narvas“ elluviimine avaldas olulist positiivset mõju MTÜ Narva Noored tegevusele ja arengupotentsiaalile.**1. Tugevdatud maine ja usaldusväärsus**Projekt oli organisatsiooni jaoks oluline mainekujundaja. Edukas koostöö Kaitseministeeriumiga ja mitmete teiste partneritega (nt Narva Noortekeskus, politsei, haigla) suurendas meie usaldusväärsust nii kohaliku kogukonna kui ka riiklike institutsioonide silmis. Oleme saanud tagasisidet, et meid nähakse kui professionaalset ja vastutustundlikku noorteorganisatsiooni, kes suudab ellu viia sisukaid ja väärtust loovaid projekte.**2. Suurenenud võimekus ja pädevus**Laagrite korraldamine andis meile uusi teadmisi ja kogemusi noorte kaasamisel, tegevuskava koostamisel, riskijuhtimisel ning koostöö korraldamisel erinevate valdkondade esindajatega. Need oskused suurendavad meie võimekust ka edaspidi edukalt korraldada suuremahulisi ja keerukamaid noorteprojekte.**3. Võrgustiku laienemine ja uued koostöösuhted**Projekti käigus sõlmisime uusi kontakte erinevate haridus-, noorsoo- ja julgeolekuvaldkonna partneritega. Meie koostöövõrgustik laienes nii Narvas kui ka laiemalt Ida-Virumaal. Mitmed partnerid on väljendanud valmisolekut jätkukoostööks järgmistes projektides.**4. Vabatahtlike arvu kasv**Laagrid pakkusid võimalust kaasata uusi vabatahtlikke. Noored, kes osalesid või aitasid korralduslikult, on avaldanud soovi liituda meie organisatsiooni vabatahtlike tiimiga ka edaspidiseks. See tugevdab meie kogukondlikku tuge ja võimaldab laieneda.**5. Inspiratsioon uute algatuste loomiseks**Laagrite jooksul kogutud tagasiside ja osalejate huvi riigikaitse, esmaabi ja turvalisuse teemade vastu innustavad meid looma uusi projekte, mis keskenduvad just nende valdkondade süvendatud käsitlemisele. Näeme selget vajadust jätkata samas suunas ning pakkuda noortele veelgi sisukamaid võimalusi kodanikuhariduseks ja kaitsetahte arendamiseks.**6. Tugevdatud koostöövõimekus**Koostöö erinevate sektorite ja ametkondadega (nt politsei, haigla ja teised) aitas meil arendada projektijuhtimise ja koordineerimise oskusi. See kogemus tugevdab meie organisatsiooni valmidust osaleda interdistsiplinaarsetes algatustes ka tulevikus.Kokkuvõttes andis projekt MTÜ Narva Noored arengule tugeva tõuke – nii organisatsiooni sisemise võimekuse, koostöövõrgustiku kui ka avaliku maine osas. Projekt on loonud kindla aluse edasiste riigikaitseteemaliste ja kogukonda kaasavate noorteprogrammide elluviimiseks. |
| **Mõõdetavad tulemused***Kirjeldage projekti saavutatud tulemusi koos mõõdetava mahuga (nt sündmustel osalejate arv, trükiste maht jms). Publiku või külastajatega sündmuse puhul märkida publiku või külastajate arv. Trükise toetuse puhul trükise tiraaž.* | **Mõõdetavad tulemused**Projekti „Riigikaitse laagrid Narvas“ elluviimise käigus saavutati järgmised mõõdetavad tulemused:* **Laagrites osales kokku 73 inimest**, neist:
	+ **67 noort**, vanuses 7–19 eluaastat, sealhulgas erivajadustega noored;
	+ **6 juhendajat** kolmes vahetuses;
* Korraldati **3 neljapäevast laagrit**:
	+ 16.–19.06.2025
	+ 07.–10.07.2025
	+ 04.–07.08.2025
* Igas vahetuses toimus:
	+ **4 täispikka tegevuspäeva**, kell 10.00–16.30
	+ **15 loengut** erinevatel teemadel (nt esmaabi, internetiturvalisus, riigikaitse, ohutus)
	+ **6 muuseumikülastust** (Rakvere Politseimuuseum ja Vaivara Sinimägede muuseum)
	+ **9 väljasõitu** (Narva-Jõesuu, Rakvere, Vaivara)
	+ **3 praktilist ellujäämistegevust** looduses ja rannaalal
	+ **15 meistriklassi ja viktoriini** (sh NATO, „Minu Eesti“, „Kus on loogika?“)
	+ **10+ sportlikku ja meeskonnamängu**
* Kogutud tagasiside põhjal:
	+ **100% noortest hindasid projekti väga heaks või heaks**
	+ **Üle 90%** vastas, et sai uusi teadmisi riigikaitsest ja turvalisusest
* Laagreid kajastati aktiivselt sotsiaalmeedias (kokku üle **30 postituse**, kaasatusega sadu jälgijaid)
* Loengute ja tegevuste elluviimisel kaasati üle **10 eksperdi ja partneri** (sh Narva Noortekeskuse spetsialistid, politseinikud, Narva haigla esindajad ja muud)
 |
| **Meediakajastused***Märkige olulisemad meediakajastused. Meediakajastused esitada võimalusel veebi-linkidena (kajastuste puudumisel ei ole vaja täita).* | Links kaitseministeerium laagrid 2025<https://noortek.ee/2025/05/10/kutsume-teid-16-19-juunil-osalema-suvelaagris/>[https://noortek.ee/ru/2025/05/10/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d0%b0%d1%81-%d1%81-16-%d0%bf%d0%be-19-%d0%b8%d1%8e%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b5%d1%82/](https://noortek.ee/ru/2025/05/10/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D1%81-%D1%81-16-%D0%BF%D0%BE-19-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B5%D1%82/)<https://www.facebook.com/NOORTEKESKUS/posts/pfbid0aLUJz5X5G63sdP6cPSRfv5J39HveN2bK14AVmqdNVWBr4MhhQXpd1BzDBtnF4LSal?locale=et_EE>[https://noortek.ee/ru/2025/06/16/%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-16-%d0%b8%d1%8e%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d1%91%d0%bb-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b5/](https://noortek.ee/ru/2025/06/16/%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F-16-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5/)<https://noortek.ee/2025/06/16/tana-16-juunil-toimus-laagri-esimene-paev/><https://www.facebook.com/NOORTEKESKUS/posts/pfbid0tojS4PrpaSJ9qS8H5mWyR1hsdToLyQZXA4uMgAmwZbAjJkaZ5TyJhFyG3hc1o78al><https://www.facebook.com/NOORTEKESKUS/posts/pfbid0qEfs8cAL4whor4V2NmSkQ3RWpFKnqJX8bHWg9pWKk5MfpWJJLgdCTuQqbW6JRR5Bl>[https://noortek.ee/ru/2025/06/17/%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-17-%d0%b8%d1%8e%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d1%91%d0%bb-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b5/](https://noortek.ee/ru/2025/06/17/%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F-17-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5/)<https://noortek.ee/2025/06/17/tana-17-juunil-toimus-laagri-teine-paev/>[https://noortek.ee/ru/2025/06/18/%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-18-%d0%b8%d1%8e%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d1%91%d0%bb-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b5/](https://noortek.ee/ru/2025/06/18/%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F-18-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5/)<https://noortek.ee/2025/06/18/tana-18-juunil-toimus-laagri-kolmas-paev-mis-oli-sisukas-ja-mitmekulgne/><https://www.facebook.com/NOORTEKESKUS/posts/pfbid0HUQW33BFF597kFFYPjk3HPfL2uKjuFXRnP94pY3vqfKW7t1nFz2zvbsdqDB47TaKl>[https://noortek.ee/ru/2025/06/20/19-%d0%b8%d1%8e%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d1%91%d0%bb-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b5/](https://noortek.ee/ru/2025/06/20/19-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5/)<https://noortek.ee/2025/06/20/19-juunil-toimus-laagri-viimane-paev/><https://www.facebook.com/NOORTEKESKUS/posts/pfbid0Qx5c2JWVUd3itpz7u156ufj9ahJz8ZdRjPEeh1uXqcMaT9u4bUwrhe3cwDMpCTNCl>[https://noortek.ee/ru/2025/06/20/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d0%b0%d1%81-%d1%81-7-%d0%bf%d0%be-10-%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b5%d1%82/](https://noortek.ee/ru/2025/06/20/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D1%81-%D1%81-7-%D0%BF%D0%BE-10-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B5%D1%82/)<https://noortek.ee/2025/06/20/kutsume-teid-07-10-juulil-osalema-suvelaagris/><https://www.facebook.com/NOORTEKESKUS/posts/pfbid02hKSdGsXAN1rkw2rDTie5K8dvcciPRVBBSREReYBkgaUzey3jQNnzbugsVW44ZRGhl><https://www.facebook.com/NOORTEKESKUS/posts/pfbid02BniBC5N6thymYCquE4jgH6PqjJVHNHz9vzDSfKEsUTWbLH3mxbgM64sGrEB1nPTWl><https://noortek.ee/2025/07/08/7-juulil-toimus-laagri-esimene-paev/>[https://noortek.ee/ru/2025/07/08/7-%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d1%91%d0%bb-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d1%80%d1%8f/](https://noortek.ee/ru/2025/07/08/7-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F/)<https://www.facebook.com/NOORTEKESKUS/posts/pfbid02Whck5fvTSEYwX9G2pLHsLfTmMCwAEptK1fYeRHYvwPHPvQBMxy3d4Mt8qFonpUfFl><https://noortek.ee/2025/07/08/tana-8-juulil-toimus-laagri-teine-paev/>[https://noortek.ee/ru/2025/07/08/%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-8-%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d1%91%d0%bb-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b5/](https://noortek.ee/ru/2025/07/08/%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F-8-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5/)<https://www.facebook.com/NOORTEKESKUS/posts/pfbid02z56YqMfjjUNWPmNajzh4NJQpGB4x1haPjCSdfgzVEHbNJeBVmJWdCoT92coVTZVHl>[https://noortek.ee/ru/2025/07/10/9-%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d1%91%d0%bb-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d1%80%d1%8f/](https://noortek.ee/ru/2025/07/10/9-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F/)<https://noortek.ee/2025/07/10/9-juulil-toimus-meie-laagri-kolmas-paev/><https://noortek.ee/2025/07/10/tana-10-juulil-toimus-laagri-viimane-paev/>[https://noortek.ee/ru/2025/07/10/%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-10-%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d1%91%d0%bb-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9/](https://noortek.ee/ru/2025/07/10/%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F-10-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/)<https://www.facebook.com/NOORTEKESKUS/posts/pfbid029xzvzFBGdDCAtSCppVtn74VVQ3mibp9Cer9K7VGFcj8AMNUnoswQMi8pe4RpDW89l>[https://noortek.ee/ru/2025/07/25/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d0%b0%d1%81-%d1%81-4-%d0%bf%d0%be-7-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8c/](https://noortek.ee/ru/2025/07/25/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D1%81-%D1%81-4-%D0%BF%D0%BE-7-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C/)<https://noortek.ee/2025/07/25/kutsume-teid-04-07-augustil-osalema-suvelaagris/><https://www.facebook.com/NOORTEKESKUS/posts/pfbid0o8GUmB61M4GBvVkz18YpEeumLUM1b3VkyYbFy4q8CBphPMqXUk5UUBnHxuaB8nfhl>[https://noortek.ee/ru/2025/08/05/%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-4-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d1%91%d0%bb-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bb/](https://noortek.ee/ru/2025/08/05/%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F-4-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BB/)<https://noortek.ee/2025/08/05/tana-4-augustil-toimus-laagri-esimene-paev/><https://www.facebook.com/NOORTEKESKUS/posts/pfbid02T4y1kRhvg21Y5fZJHmtLPZbYqi52ySyKAePzfeKvET4YhYvm77pGhqsqj3UdW2Ktl>[https://noortek.ee/ru/2025/08/05/%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-5-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d1%91%d0%bb-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bb/](https://noortek.ee/ru/2025/08/05/%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F-5-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BB/)<https://noortek.ee/2025/08/05/tana-5-augustil-toimus-laagri-teine-paev/><https://www.facebook.com/NOORTEKESKUS/posts/pfbid0QwESW2VSGMj9zStYr8XZQPT83ePC5J7NsyqXFhoFDVzULfDXSQgKp7vnRCY6gekYl>[https://noortek.ee/ru/2025/08/06/%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-6-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d1%91%d0%bb-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bb/](https://noortek.ee/ru/2025/08/06/%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F-6-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BB/)<https://noortek.ee/2025/08/06/tana-6-augustil-toimus-laagri-kolmas-paev/><https://www.facebook.com/NOORTEKESKUS/posts/pfbid02Z6YmYQFcDwxR7wQRxoaoy5q97NqNLZbN3iHAdDS545B5B66SLQQ8VEc6qXN2Yj68l>[https://noortek.ee/ru/2025/08/08/7-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d1%91%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d1%80%d1%8f/](https://noortek.ee/ru/2025/08/08/7-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F/)<https://noortek.ee/2025/08/08/7-augustil-toimus-laagri-viimane-paev/><https://www.facebook.com/NOORTEKESKUS/posts/pfbid02goSLHRYgdjLA7XBmNZ6uep8xLCGLshDtat6VL7Gt9kynt4RUH3pJpPEH35KmY93cl> |
| **Koostööpartnerid***Märkige projektis osalenud koostööpartnerid (kajastuste ja koostööpartnerite puudumisel ei ole vaja täita) ja hinnang koostööle.* | Projekti „Riigikaitse laagrid Narvas“ elluviimisse panustasid järgmised koostööpartnerid:

| **Koostööpartner** | **Roll projektis** | **Hinnang koostööle** |
| --- | --- | --- |
| **Narva Noortekeskus** | Pakkus laagri tegevusteks ruume ja tehnikat tasuta kasutamiseks; aitas levitada infot. | Väga hea – toetav, paindlik ja kaasav koostöö. |
| **Narva Linna Arendus** | Toetas tehnika ja ruumidega; aitas projekti nähtavaks teha. | Hea – professionaalne ja vastutulelik partner. |
| **Narva koolid** | Aitasid leida ja kaasata osalejaid laagritesse (sh erivajadustega noori). | Väga hea – aktiivne suhtlus ja koostöö osalejate leidmisel. |
|  |  |  |
| **Narva politsei** | Viis läbi loenguid internetiturvalisusest ja liiklusohutusest. | Väga hea – loengud olid praktilised ja elulised. |
| **Narva haigla** | Korraldas esmaabi loenguid ja 112-teemalisi töötubasid. | Väga hea – professionaalne ja kaasav esinemine. |
| **SA Narva KANT** | Võõrustas noori muuseumiprogrammide käigus, pakkudes ekskursioone ja tegevusi. | Hea – huvitav ja noortesõbralik muuseumikogemus. |
| **Eesti Politseimuuseum (Rakvere)** | Võttis vastu laagrigruppe ja viis läbi interaktiivseid tegevusi politseitöö tutvustamiseks. | Väga hea – professionaalne, hariv ja kaasav programm. |
| **Vaivara Sinimägede Muuseum** | Korraldas ajaloolisi ekskursioone ja aitas laiendada noorte teadmisi Eesti ajaloost. | Väga hea – sisukas ja mõtlemapanev muuseumielamus. |
| **FC Narva Trans** | Osales ühistegevustes (rahvastepall, viktoriin „Kus on loogika?“) teise laagri noortega. | Hea – lõbus ja siduv noortevaheline koostegutsemine. |
| **MTÜ Vice Versa** | Aitas korraldada ja läbi viia meistriklasse, töötubasid ja arutelusid noortega. | Väga hea – loominguline, paindlik ja noortesõbralik koostöö. |
| **Viru Event OÜ** | Toetas praktiliste tegevuste, meistriklasside ja arutelude elluviimist. | Väga hea – professionaalne ja noortele suunatud lähenemine. |

**Üldhinnang koostööle:**Koostöö kõikide partneritega sujus väga hästi. Projekti edukas elluviimine sai võimalikuks tänu mitmetasandilisele koostööle kohalike asutuste, ettevõtjate ja noorteorganisatsioonidega. Mitmed partnerid on juba avaldanud soovi jätkata koostööd ka tulevastes noortevaldkonna ja riigikaitsega seotud projektides. |
| **Kokkuvõttev hinnang oma tegevusele***Andke konstruktiivne hinnang oma tegevusele projekti läbiviimisel – millised tegevused õnnestusid, mis vajab parandamist jmt.* | **Kokkuvõttev hinnang oma tegevusele**Projekti „Riigikaitse laagrid Narvas“ elluviimist hindame üldiselt väga edukaks ja sisukaks. Kõik planeeritud laagrite vahetused toimusid vastavalt ajakavale ja tegevused viidi läbi kavandatud mahus. Osalejate huvi, aktiivsus ja tagasiside kinnitavad, et projekt täitis seatud eesmärgid ja mõjutas positiivselt noorte teadlikkust, koostööoskusi ning seost Eesti riigiga.**Õnnestunud aspektid:*** **Logistika ja ajakava planeerimine** toimis hästi – kõik tegevused said korralikult ette valmistatud ja ellu viidud.
* **Partnerite kaasamine** (politsei, haigla, muuseumid jt) oli süsteemne ja tulemuslik. Esinejad olid professionaalsed ja sidusid teemad hästi noorte igapäevaeluga.
* **Noorte osalus** oli aktiivne – nad olid kaasatud igasse tegevusse, andsid head tagasisidet ning paljud avaldasid soovi osaleda ka tulevikus.
* **Sisu mitmekesisus** – loengud, praktilised tegevused, arutelud, mängud ja muuseumikülastused lõid tasakaalustatud ja motiveeriva keskkonna.
* **Turvalisus ja vastutus** – kõik tegevused toimusid turvalises keskkonnas, juhendajad olid valmis ootamatuteks olukordadeks.

**Parandamist vajavad kohad:*** **Ilmastikust tingitud muutused** – üksikud välitegevused tuli ilmastiku tõttu kohandada või viia siseruumidesse; järgmisel korral planeerime rohkem varuvariante.

**Kokkuvõttes:**Projekt näitas, et **MTÜ Narva Noored** on suuteline professionaalselt ja sisukalt korraldama noortele suunatud riigikaitseteemalisi laagreid. Õppisime palju, saime väärtuslikke kogemusi ja tugevdasime koostööd mitme olulise partneriga. Meil on kindel soov ja valmisolek korraldada sarnaseid tegevusi ka tulevikus – veelgi paremini, kaasavamalt ja mõjusamalt. |
| **Planeeritavad muudatused järgmiseks korraks***Kirjeldage, kuidas parandaksite projekti järgmisel korral projekti ettevalmistamisel ja/või tegevuste käigus.* | **Planeeritavad muudatused järgmiseks korraks**Projekti „Riigikaitse laagrid Narvas“ elluviimine kulges edukalt, kuid iga kogemus pakub ka õppimiskohti. Järgmisel korral kavandame järgmisi täiustusi, et muuta laagrid veelgi kvaliteetsemaks, kaasavamaks ja sujuvamaks:**1. Tugevamad ilmastikukindlad varuplaanid*** Planeerime iga välitegevuse kõrvale alternatiivse siseruumides toimuva tegevuse, et ilmastikust tulenevad muudatused ei mõjutaks laagri kvaliteeti.
* Kaasame rohkem ruumipartnereid (nt koolid, huvikeskused) siseruumide kasutamiseks.

**2. Laiem teemade ja arutelude valik*** Kaasame järgmine kord rohkem valdkonna spetsialiste, nt kriisipsühholooge, ajateenijaid või julgeolekueksperte, kes saaksid jagada oma kogemusi eluliste näidetega.
* Suurendame osalejate aktiivset rolli, näiteks grupiarutelude, simulatsioonide või rollimängude kaudu.
 |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANEERITUD (taotletud) SUMMA | TEGELIK (eraldatud) SUMMA | Selgitused |
| **Tulud kokku** |  |  |  |
| **Kaitseministeeriumi toetus** |  |  |  |
| **Omafinantseering** |  |  |  |
| **Müügitulu** |  |  |  |
| **Muu tulu** |  |  |  |
| **Mitterahaline panus** |  |  |  |
| **Kaasfinantseering** |  |  |  |
| **Muud toetused***(toetajate lõikes – nt koostööpartnerid, sponsorid jm)* |  |  |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad |
|  | **PLANEERITUD KULUD** | **TEGELIKUD KULUD** |
|  | KOKKU | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest | KOKKU | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest |
| **Kulud kokku** |  |  |  |  |
| **Personalikulud***(suuremate kulugruppide kaupa)* |  |  |  |  |
| **Majandamiskulud***(suuremate kulugruppide kaupa)**(Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päeva-rahad. Sõidupiletite osas märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.)* |  |  |  |  |

**KAITSEMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE**

NB! Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud. Vajadusel lisada ridu.

*Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kaitseministeeriumi toetust.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuludokumendi nimetus | Makse saaja | Kuludokumendi number | Kuludokumendi kuupäev | Tasumise kuupäev | Kuludokumendi summa | Summa ilma km-ta (täidavad ainult km-kohuslased) | Kaitseministeeriumi toetusest makstud | Kulu sisu kirjeldus |
| Kviitung | AS Prisma Peremarket | C088082/7007 | 28.05.2025 | 28.05.2025 | 88,08 | 72,14 | 88,08 | toit |
| Kviitung | AS Prisma Peremarket | C088064/8569 | 01.06.2025 | 01.06.2025 | 30,25 | 24,8 | 30,25 | toit |
| Kviitung | AS Prisma Peremarket | C088082/6197 | 15.06.2025 | 15.06.2025 | 154,11 | 126,33 | 154,11 | toit |
| Arve | Virumaa Muuseumid SA | 116051048 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | 103 | 84,43 | 103 | muuseumid |
| Kviitung | Tarkesk OÜ | 903540 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | 94,1 | 77,15 | 94,1 | toit |
| Kviitung | AS Prisma Peremarket | C088085/8936 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | 42,57 | 34,89 | 42,57 | toit |
| Kviitung | Rimi Eesti Food AS | 214497 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | 99 | 81,15 | 99 | toit |
| Arve | MTÜ Young & Active | NR 1479 | 21.06.2025 | 25.06.2025 | 90 | 90 | 90 | tegevused |
| Kviitung | Maxima Eesti AS | 192/2424 | 22.06.2025 | 22.06.2025 | 26,55 | 21,76 | 26,55 | toit |
| Arve | Narva Maksimarket | 7704072037 | 19.06.2025 | 19.06.2025 | 42,32 | 34,69 | 42,32 | toit |
| Kviitung | AS Prisma Peremarket | C088082/7141 | 27.06.2025 | 27.06.2025 | 52,04 | 42,65 | 52,04 | toit |
| Arve | Vaivara Sinimägede Sihtasutus | 42 | 27.06.2025 | 29.06.2025 | 82 | 82 | 82 | muuseumid |
| Arve | Trans Raier Osaühing | 250623 | 27.06.2025 | 29.06.2025 | 230 | 230 | 230 | transport |
| Arve | MTÜ Vice Versa | 270620251 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 700 | 700 | 700 | kava korraldamine |
| Kviitung | AS Prisma Peremarket | C088049/4205 | 05.07.2025 | 05.07.2025 | 140,38 | 113,21 | 140,38 | toit |
| Kviitung | Maxima Eesti AS | 62/1058 | 06.07.2025 | 06.07.2025 | 287,93 | 232,2 | 287,93 | toit |
| Kviitung | AS Prisma Peremarket | C088082/1388 | 08.07.2025 | 08.07.2025 | 37,58 | 30,31 | 37,58 | toit |
| Kviitung | AS Prisma Peremarket | C088337/8541 | 08.07.2025 | 08.07.2025 | 78,06 | 63,07 | 78,06 | toit |
| Arve | Virumaa Muuseumid SA | 116051640 | 08.07.2025 | 08.07.2025 | 58 | 46,77 | 58 | muuseumid |
| Kviitung | Tarkesk OÜ | 914677 | 08.07.2025 | 08.07.2025 | 105,6 | 85,12 | 105,6 | toit |
| Kviitung | AS Prisma Peremarket | C088082/3074 | 14.07.2025 | 14.07.2025 | 28,44 | 22,94 | 28,44 | hügieenivahendid |
| Arve | Vaivara Sinimägede Sihtasutus | 48 | 16.07.2025 | 18.07.2025 | 80 | 80 | 80 | muuseumid |
| Arve | Viru Event OÜ | AC-0487 | 18.07.2025 | 18.07.2025 | 700 | 700 | 700 | kava korraldamine |
| Kviitung | AS Prisma Peremarket | C088085/6571 | 24.07.2025 | 24.07.2025 | 27,92 | 22,5 | 27,92 | toit |
| Kviitung | Maxima Eesti AS | 177/1086 | 03.08.2025 | 03.08.2025 | 207,41 | 167,19 | 207,41 | toit |
| Arve | Virumaa Muuseumid SA | 116052791 | 05.08.2025 | 05.08.2025 | 49 | 39,52 | 49 | muuseumid |
| Kviitung | Tarkesk OÜ | 905804 | 05.08.2025 | 05.08.2025 | 112,2 | 90,49 | 112,2 | toit |
| Kviitung | AS Prisma Peremarket | C088082/3093 | 06.08.2025 | 06.08.2025 | 60,78 | 49,02 | 60,78 | toit |
| Kviitung | Selver AS | 59204/1046229 | 07.08.2025 | 07.08.2025 | 12 | 9,7 | 12 | toit |
| Arve | Vaivara Sinimägede Sihtasutus | 54 | 07.08.2025 | 11.08.2025 | 72 | 72 | 72 | muuseumid |
| Arve | Trans Raier Osaühing | 250801 | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 280 | 280 | 280 | transport |
| Arve | Trans Raier Osaühing | 250802 | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 280 | 280 | 280 | transport |
| Arve | MTÜ Vice Versa | 1308251 | 13.08.2025 | 15.08.2025 | 320 | 320 | 320 | kava korraldamine |
| Arve | OÜ Kerxtas Kaubandus | NK250206 | 01.08.2025 | 21.08.2025 | 28,68 | 23,13 | 28,68 | toit |
| KOKKU | 4800 | 4429,16 | 4800 |  |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetus | 4800 |  |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk | 0 |  |

*Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, väljad “Kuludok. summa”, “Summa ilma km-ta” ja “Kaitsemin. toetusest makstud” koondsummadega).*

**ARUANDE ESITAJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi;
* juhul, kui olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on kulud esitatud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi** | Kirill Gussev |
| **Allkiri** | *//Allkirjastatud digitaalselt//* |
| **Kuupäev** | 21.08.2025 |