

**Договор подряда** (с юридическим лицом) Nr 0608/1

Настоящий договор (в дальнейшем именуемый **«Договор»**) заключен «06» августа 2019 г.

**Kenkma OÜ**, регистрационный код 11336341, адрес Kadastiku 57, Narva, кого представляет член правления **Aleksandr Brokk** (в дальнейшем именуемое **«Заказчик»)**

и

**FIREPRO OÜ**, регистрационный код 12267837, адрес Linda 8, Narva, кого представляет член правления **Ivan Egorov** (в дальнейшем именуемый **«Исполнитель»**

в дальнейшем именуемые по отдельности **«Сторона»** или совместно **«Стороны»**

договорились о нижеследующем:

**1. Объект договора**

1.1. Договором Исполнитель обязуется спроектировать и установить систему пожарной сигнализации в здании Kadastiku 57, Narva, Ida-Virumaa. Пожарная сигнализация будет установлена на первых двух действующих этажах, с возможностью дальнейшего расширения на 3 и 4 этажи.(в дальнейшем именуемая **«Заказ»**).

1.2. Изготовленная в результате исполнения заказа пожарная сигнализация (в дальнейшем именуемый **«Результат работы»**) должна отвечать нормам Эстонской республики и Европейского союза *(каким требованиям должна отвечать вещь, изготавливаемая в результате исполнения заказа).*

**2. Права и обязанности Заказчика**

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. передать Исполнителю необходимые для исполнения Заказа фронт работ *(материалы, чертежи и т.п.)* не позднее **01.09.2019** в оговоренном заранее объёме*(в какое время, в каком месяце, в каком составе)*;

2.1.2. незамедлительно предать Исполнителю по ходатайству Исполнителя или по инициативе Заказчика указания и информацию, если это необходимо для надлежащего, согласно Договору, исполнения Заказа.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. получать информацию и контролировать ход исполнения Заказа;

2.2.2. в течение 10 (десяти) календарных дней, считая со дня, когда Заказчик узнал, что Заказ исполнен не в соответствии с Договором, предъявлять Исполнителю претензии и/или требования об уплате неустойки, за исключением требования об уплате неустойки в связи с нарушением срока передачи Результата работы. Требование об уплате неустойки в связи с нарушением срока передачи Результата работы Заказчик может предъявить в течение 45 (сорока пяти) календарных дней, считая с момента истечения срока передачи.

**3. Права и обязанности Исполнителя**

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. исполнить Заказ на условиях, предусмотренных Договором и передать Заказчику Результат работы не позднее **«20» декабря 2019 г.**

3.1.2. незамедлительно информировать Заказчика об обстоятельствах, которые препятствуют исполнению Заказа в соответствии с Договором.

3.2. Исполнитель имеет право продлить срок выполнения Заказа на срок, в течение которого Заказчик задерживается с исполнением своей обязанности, предусмотренной в пункте 2.1. Договора.

**4. Передача Результата работы**

4.1. Результат работы передается на основании подписанного представителями Заказчика и Исполнителя акта приема-передачи.

4.2. Исполнитель имеет право представить счет за исполненный Заказ, если по истечении 10 (десяти) календарных дней, считая с момента передачи Результата работы, Заказчик не предъявил претензий в связи с Заказом или Результатом работы.

4.4. Риск случайной гибели или повреждения Результата работы переходит к Заказчику при передаче Результата работы.

**6. Представители Сторон**

6.1. Настоящим Заказчик назначает своим представителем при исполнении Договора **Andrei Tsatsasvili** *(имя лица)*, чьими контактными данными являются: телефон: 58469477, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_, е-почта: andrei\_tsatsasvi@mail.ru.

6.2. Настоящим Исполнитель назначает своим представителем при исполнении Договора **Andei Orponen** *(имя лица)*, чьими контактными данными являются: телефон: +372 58533909, -почта: andreiorponen@gmail.com.

6.3. У указанных в пункте 6 представителей Сторон имеется право взаимно представлять в процессе исполнения Договора запросы в части необходимой для исполнения Договора информации и документации, контролировать ход исполнения Договора, истребовать указания, подписывать акты, претензии и иные документы, составленные в процессе исполнения Договора, а также совершать иные, не указанные в Договоре, действия, которые необходимы для достижения цели Договора. У представителей Сторон, указанных в пункте 6, нет права на изменение Договора, за исключением случая, когда Сторона отдельно предоставила своему представителю соответствующую доверенность.

6.4. Если сторона заменит своего представителя при исполнении Договора, об этом следует сообщить другой Стороне по е-почте или по факсу.

**7. Ответственность Исполнителя**

7.1. При задержке Исполнителем с передачей Результата работы свыше срока. установленного в Договоре, Исполнитель обязуется заплатить по требованию Заказчика за каждый календарный день задержки неустойку в размере 0,05 % (ноль ноль пять процентов) от суммы Вознаграждения.

7.2. Заказчик имеет право досрочно в одностороннем порядке отступиться от Договора, если Исполнитель существенно нарушает Договор. Существенным нарушением Договора в числе прочего, но не единственно, считаются:

7.2.1. если в процессе исполнения Договора выяснится, что исполнение Заказа и Результат работы не соответствуют Договору;

7.2.2. Исполнитель задержался с передачей Результата работы свыше 60 (шестидесяти) календарных дней.

7.3. При возникновении у Заказчика права на отступление Заказчик высылает Исполнителю требование об устранении нарушения в течение 10 (десяти) календарных дней. Если Исполнитель в указанный срок не устранит нарушение, Заказчик, предоставив Исполнителю соответствующее письменное сообщение, может отступиться от Договора.

**8. Ответственность Заказчика**

8.1. Исполнитель имеет право досрочно в одностороннем порядке отступиться от Договора, если Заказчик существенно нарушает Договор. Существенным нарушением Договора в числе прочего, но не единственно, считаются:

8.1.1. Нарушение выплат по предоставленным счетам в течении 30 (тридцати) календарных дней

8.1.2. Задержка в предоставлении фронта работ с проложенным кабелем свыше 30 (тридцати) календарных дней

8.2. При возникновении у Исполнителя права на отступление, Исполнитель высылает Заказчику требование об устранении нарушения в течение 10 (десяти) календарных дней. Если Заказчик в указанный срок не устранит нарушение, Исполнитель, предоставив Заказчику соответствующее письменное сообщение, может отступиться от Договора.

**9. Действие и изменение Договора**

9.1. Договор вступает в силу со дня заключения и действует до полного исполнения Сторонами договорных обязанностей или до прекращения на иных основаниях.

9.2. Дополнения и изменения Договора вступают в силу с момента подписания соответствующего приложения к Договору, если в приложении не определено иное.

**10. Сообщения**

10.1. Стороны передают связанные с Договором сообщения по отмеченным в Договоре адресам либо номерам по телефону, или по е-почте, за исключением случаев, когда в Договоре для передачи сообщения предусмотрена письменная форма.

10.2. Письменное сообщение отправляется по указанному Стороной в Договоре или сообщенному Стороной во время действия Договора адресу. Письменное сообщение считается другой Стороной полученным, если с момента его сдачи на почту прошло 5 (пять) календарных дней. До отправки письменного сообщения другой Стороне по почте, его следует отправить другой Стороне по е-почте или по факсу.

**11. Заключительные положения**

11.1. Споры, связанные с Договором, которые невозможно разрешить путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде.

11.2. Договор составлен на русском языке в 1 (одном) электронном экземпляре, который подписывается дигитально.

**Подписи Сторон:**

Заказчик: Aleksandr Brokk Исполнитель: Ivan Egorov

Juhatuse liige Juhatuse liige

Kenkma OÜ FIREPRO OÜ

Kadastiku 57, Narva Linda 8, Narva

