## Uuringu kava
Uuringu kava
Uuringu koostamise ajakava: | Kuupäevad | Teostatavad tööd
| 14.08.2025-22.08.2025 | Uuringute kava koostamine ja kooskõlastamine. Mõõdistustööde planeerimine
| 25.08.2025-30.09.2025 | Kontrollpunktide mõõdistamine, mobiilne laserskaneerimine ja tahhümeetriline mõõdistus kohtades, mis pole mingitel põhjustel punktipilvest nähtavad.
| 01.09.2025-21.10.2025 | Kooskõlastamine tehnovõrkude omanikega, mudelite koostamine ning dokumentatsiooni kokku panek
Mõõdistamisel kasutatavad mõõdistamisviisid | Tahhümeetriline mõõdistus, laserskaneerimine (mobiilne)
Mõõdistusseadmed (sh nende täpsus ja seadmete täpsuse kontrollimiseks kasutatavate töövõtete kirjeldus) | Digitaalne nivelliir Trimble Dini 0.3- kasutatakse ajutisele mõõdistusvõrgu punktidele kõrguse kandmiseks. Täpsuse tagamiseks koostame kinnise nivelleerimiskäigu, mis tugineb riikliku kõrgusvõrgu punktidele. Käigu sulgemisega saame vea ja täpsushinnangu.GNSS seade Trimble R12i- kasutatakse ajutistele mõõdistusvõrgu punktidele XY koordinaadi mõõdistamiseks. Ajutised mõõdistusvõrgu plaanilised punktid koordineeritakse kolmekordse initsialiseerimisega. Rajatud punktide omavahelist sobivust kontrollitakse vaba jaama loomisega ajutise mõõdistusvõrgu punktide vahele elektrontahhümeetriga. Seadet kasutatakse ka baasjaamana mobiilsel laserskaneerimisel. Elektrontahhümeetrid Leica TS16, Trimble S5- kasutatakse mõõdistamiseks kohtades, kuhu mobiilne laserskanner sõita ei saa või mingil põhjusel ei näe. Samuti kasutatakse elektrontahhümeetreid mobiilsele laserskannerile kontrollpunktide mõõdistamiseks sõidutee katendile.Leica TRK EVO500(Seadme suhteline mõõdistustäpsus on 1mm)- mobiilne laserskanner, mille täpsushinnangu teostame tarkvaras Leica Pegasus Office. Peale esialgse trajektooriarvutuse saamist mõõdistame kontrollpunktid 50-300m tagant. Kontrollpunktid mõõdistatahkse elektrontahhümeetriga, millme kordineerime ajutiste mõõdistusvõrgu punktide abil.
Töö teostamise lühikirjeldus | Tööde teostamiseks luuakse mõõdistusvõrk ning põhimaht andmete kogumisest teostatakse mobiilse laserskaneerimise meetodil, mille tulemusel valmib punktipilv, millest vektoriseerime geodeetilise alusplaani. Muu andmekorje, mis punktipilvest nähtav pole teostatakse tahhümeetriliselt või manuaalselt (kaevude ja truupide uurimine ning pildistamine, liiklusmärkide tabeli koostamine, mudelite vormistamine, kaablite kõrgusandmete kogumine iseseisvalt või koos tehnovõrgu omanikuga). Uuringute kavas kokku lepitud mõõdistusala kooskõlastatakse tehnovõrkude omanikega, kelleks on: Telia Eesti AS, Eesti Lairiba Arendamise Sihtasutus, Elektrilevi OÜ, Lahevesi AS/, kellele võib lisanduda veel tehnovõrkude valdajaid, kelle olemasolu avalikes andmebaasis puudub.
Fotogramm-meetria ja laserskaneerimise kasutamise korral kasutatavate kontrollpunktide rajamise põhimõtted | Peale mobiilset laserskaneerimist teostame esialgse trajektooriarvutuse, mis arvutab esialgse punktipilve täpsuse, kasutades selleks GNSS andmeid (paigaldame skaneerimise ajaks enda baasjaama riiklikelt kõrgusvõrgu punktidelt loodud ajutisele mõõdistusvõrgu punktile ning trajektooriarvutuse teostame tarkvaras Leica Pegasus Office kasutades Rinex andmeid); IMU andmeid (güroskoop ja kiirendusandur, mis salvestab reaalajas seadme asendit, kiirust ja kiirendust); SLAM tehnoloogiat (monitoorib kahe laserskänneri abil liikumise pealt vertikaalseid elemente punktipilve sidumiseks).Peale esialgset trajektooriarvutust saame tulemused, mille põhjal otsustame kontrollpunktide vajaduse. Kontrollpunktid mõõdistame tahhümeetri abil 50-300m tagant vastavalt esialgsele trajektooriarvutuse tulemusele.
Kirjeldada põhimõtted, mil moel seotakse mõõdistamisvõrk riikliku geodeetilise süsteemiga | Riikliku geodeetilise süsteemiga seotakse kõrguslikult töö riikliku kõrgusvõrgu punktidga 8126 ja 8031. Nivelleerimine punktist 8031 punkti 8126. Iga 100-150 meetri tagant jätame maha ajutise reeperii (asfaltinael), mida kasutame hiljem elektrontahhümeetri vaba jaama orienteerimiseks. Plaaniliselt seotakse mõõdistusvõrk GNSS mõõdistuste teel, kasutades selleks Maaameti ESTPOS tugijaamade võrku.
Kirjeldada ja selgitada mõõdistamisvõrgu punktide ja/või ajutiste reeperite rajamise põhimõtted ja erisused | Eraldi mõõdistusvõrgu punkte ei looda ja mõõdistusvõrgu punktideks kasutame olemasolevaid polügonomeetriapunkte, mida kasutame ka lähtelähtepunktidena (punktid 8126 ja 8031).
Selgitus mõõdistusala ulatuse täpsustamise kohta | Mõõdistusala on .dwg formaadis näidatud Lisa1-s.
Töö teostamiseks vajalikud eriload | Uuringu koostamiseks ei ole taodeldud erilubasid.
Varasemate teostusmõõdistuste, topo-geodeetiliste uuringute ja Maa-ameti kõrgusandmete kasutamise korral kirjeldada kontrolli meetodid ja põhimõtted | Lähtume enda mõõdistuste täpsusest ning varasemate teostusmõõdistustuste, topo-geodeetiliste uuringute ja Maa-ameti kõrgusandmete kasutamise korral kontrollime nende täpsust enda mõõdetud lähedalasuvate punktide põhjal või ühiste objektide põhjal. Kõrgusliku ja plaanilise erinevuse korral väldime varasemate materjalide kasutamist.
Lisad
Mõõdistusala ulatus (.dwg või .dgn) | Lisa1.dwg
Uuringu kava esitamisega kinnitab uuringu koostaja, et kasutab töö teostamisel litsenseeritud tarkvara
Note on B15: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Lisada selgitused, kui on vajalik mõõdistusala ulatust täpsustada
Note on B16: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Kirjeldada, millised load on vajalik taotleda ja/või millised load on uuringu koostaja taotlenud
Note on B17: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Täita juhul kui on kavas kasutada varasemaid teostusmõõdistusi, topo-geodeetilisi uuringuid ja Maa-ameti kõrgusandmeid.
Note on B19: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Koos uuringu kavaga tuleb esitada vähemalt lisade nimekirjas toodud failid. Vajadusel lisada ka muid selgitavaid faile.

## Üldandmed
1. Üldandmed
Topo-geodeetiline uuring on teostatud vastavalt: | Majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrus nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“
Transpordiameti juhend "Täiendavad nõuded topo-geodeetilisele uuringule teede projekteerimisel"
Projekteerimise tehniline kirjeldus
Objekti asukoht/ aadress: | Riigitee 8 Tallinna–Paldiski tee km 34,5–36,1 Tuulna–Kloogaranna jalgrattaja jalgtee ning riigitee 11196 Klooga jaama tee ristmiku põhiprojekti koostamine
Riigitee nr, nimetus, km vahemik: | Riigitee 8 Tallinna–Paldiski tee km 34,5–36,1 Tuulna–Kloogaranna
Uuringu teostamisel kasutatud mõõdistusviisid: | Tahhümeetriline/laserskaneerimine
Uuringu tegemise aeg: | 25.08.2025-25.10.2025
Mõõdistatud maa-ala suurus (ha): | 13,5 ha
Geodeetilise joonise mõõtkava/detailsus: | 1:500
Tellijale üleantavate materjalide väljastusviis: | Digitaalne
Üleantavate materjalide loetelu: | 1. Topo-geodeetiline alusplaan
2. Kaevude tehnilised andmed
3. Maapinnamudel
4. Truupide fotod
2. Uuringu teostaja
Ettevõtte nimi: | Geodeesia24 OÜ
Registrikood: | 12135099
Kontaktandmed (tel, e-post): | 5621 7960, info@geodeesia24.ee
Majandustegevuse registri number: | EEG000265
Uuringu eest vastutava pädeva isiku nimi: | Karel Truu
Kontaktandmed (tel, e-post): | Karel@geodeesia24.ee, 5621 7960
Pädeva isiku kvalifikatsioon (kutse, valitav kompetents): | Geodeet, tase 6, kutsetunnistus nr 176829
Kaasatud isikute nimed: | Rando Aun, Reivo Suurna, Andres Tomingas, Uku Toomsar
3. Tellija
Projekteerimisettevõtte nimi: | Roadplan OÜ
Registrikood: | 12432118
Projekteerimisettevõtte kontaktisik: | Erkko Teder
Kontaktandmed (tel, e-post): | 56648280, erkko@roadplan.ee
Ehitusprojekti Tellija nimi: | Transpordiamet
Registrikood: | 70001490
Ehitusprojekti Tellija kontaktisik: | Anni Luht
Kontaktandmed (tel, e-post): | anni.luht@transpordiamet.ee
Note on B8: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Tuua välja, milliseid mõõdistusviise on kasutatud: tahhümeetriline/ fotogramm-meetriline/ laserskaneerimine/ RTK-GNSS
Note on B13: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Vajadusel lisada materjalide loetelusse ridu juurde.

## Lähtepunktid
4. Lähtepunktid
Andmete päritolu register: | Geodeetiliste punktide andmekogu
Koordinaatsüsteem: | L-EST97
Kõrgussüsteem: | EH2000
Kasutatud lähtepunktid:
Riiklik geodeetiline võrk
|  |  |  | Koordinaadid |  | Kõrgus | Märkused
GPA ID | Punkti nr | Nimi | Klass | X | Y | H
..
..
Kohalik geodeetiline võrk
Kõrgusvõrk
215932 | 98031 | 8031 | I | 6577670.6 | 514058.9 | 4.640
215931 | 98126 | 8126 | I | 6577624.3 | 515916.5 | 21.475
Vajadusel lisada kirjeldavad selgitused lähtepunktide andmete kohta. | Tegemist on riiklike kõrgusvõrgu punktidega, mille kõrgus on määratud 2016 aastal.
4.1. Mõõdistamisvõrgu punktid
Mõõdistamisvõrgu punktide andmed:
Objektipõhine mõõdistusvõrk
|  | Koordinaadid |  | Kõrgus | Punkti kirjeldus
Nr | Nimi | X | Y | H
..
Kirjeldus, mil moel on mõõdistamisvõrgu punktid seotud riikliku geodeetilise süsteemiga:
Kui punktide koordineerimisel on kasutatud RTK-tehnoloogiat, tuua järgnevas tabelis välja kontrollmõõtmiste tulemused. Lubatav viga vastavalt määrusele nr 34 on: Mõõtkavade 1:500 ja 1:1000 puhul tiheasustusega alal 5 sentimeetrit ja muul alal 8 sentimeetrit Mõõtkava 1:2000 puhul tiheasustusega alal 10 sentimeetrit ja muul alal 15 sentimeetrit
RTK-tehnoloogia toimivust on kontrollitud järgneval riikliku või kohaliku geodeetilise võrgu punkti(de)l:
|  | Koordinaadid |  | Kas jäi lubatava vea piiresse? (jah/ei)
| Punkti nr | X | Y
Enne mõõdistamist:
Pärast mõõdistamist:
4.2. Ajutised reeperid
Ajutiste reeperite andmed:
Objektipõhine mõõdistusvõrk
|  | Koordinaadid |  | Kõrgus | Kõrgusandmete selgitus | Punkti kirjeldus
Nr | Nimi | X | Y | H
Kas ajutiste reeperite sidumine riikliku kõrgusvõrguga teostati nivelleerimise teel (jah/ei)
Kirjeldada ajutiste reeperite sidumist riikliku kõrgusvõrguga, kui ei ole nivelleeritud
Kui kõrgusvõrguga sidumine on teostatud nivelleerimise teel, tuua järgnevas tabelis välja nivelleerimise tulemused. Nivelleerimiskäigu suurim lubatud pikkus geomeetrilisel nivelleerimisel on: 1) kahe lähtepunkti vahel 8 km; 2) lähte- ja sõlmpunkti vahel 6 km; 3) kahe sõlmpunkti vahel 4 km. Trigonomeetrilise nivelleerimiskäigu: 1) kogupikkus ei või olla suurem kui 2 km; 2) ühe käigujoone pikkus ei või olla suurem kui 300 m; 3) käigujooni ei või olla rohkem kui 10.
Vajadusel lisada kirjeldavad selgitused nivelleerimise tulemuste kohta
Nivelleerimise viis (geomeetriline/ trigonomeetriline) | Käigu nr | Käigu pikkus | Käigu sulgemisviga | Lubatav sulgemisviga
4.3. Lisad
Mõõdistamisvõrgu skeem (dwg, pdf)
Nivelleerimiskäigu skeem
Nivelleerimise arvutused
Mõõdistamisvõrgu punktide fotod
Ajutiste reeperite fotod
Note on B31: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Kirjeldada mõõdistamisvõrgu punktide sidumine riigi geodeetilise põhivõrguga.
Note on B60: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Uuringu koosseisus tuleb esitada vähemalt lisade nimekirjas toodud failid. Vajadusel lisada ka muid selgitavaid faile.
Note on C35: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Kui kontroll on teostatud mitmel punktil või mitmel erineval korral, siis lisada tabelisse ridu juurde ning tuua välja kõikide kontrollide andmed, sh ka juhul kui koordinaatide erinevus oli suurem lubatavast veast.
Note on F55: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Sisestada valemina
Note on G26: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Tuua lühiselgitus, millisel kujul on punkt loodusesse rajatud.
Note on G44: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Lisatud selgitusest peab selguma, millisel kujul on reeperile kõrgus määratud. Näiteks, kui on tegemist olemasoleva geodeetilise punktiga, siis kas on kasutatud geodeetiliste punktide andmekogus olevat kõrgust või on nivelleeritud mõõdistamisvõrgu rajamisel.
Note on H44: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Tuua lühiselgitus, millisel kujul on punkt loodusesse rajatud.

## Taustainfo
5. Varasemate geodeetiliste tööde loetelu
Esitada uuringus kasutatud varasemate geodeetiliste tööde loetelu ja lisada viited nende kasutamisele.
Töö nimi ja nr | Töö koostaja | Märkused
6. Tehnovõrgud
Esitada selgitused maa-alal paiknevate tehnovõrkude kohta.
Esitada tehnovõrkude omanike või valdajate loetelu koos neilt saadud kinnituste ja märkustega.
Tehnovõrgu omanik või valdaja | Mõõdistusalal paiknev tehnovõrk | Tehnovõrgu omaniku või valdaja kinnitus ja märkused* | Välitöödele kaasatud tehnovõrgu valdaja omaniku või valdaja esindaja
..
..
..
* Aruandele peavad olema lisatud tehnovõrkude omanike või valdajate poolt esitatud dokumendid ka originaalkujul
Määruse nr 34 § 28 alusel tuleb varasema uuringu ja teostusjoonise andmete tõepärasust kindlustada pistelise kontrolliga. Kirjeldada, mil viisil ja kui tihedalt on kasutatud uuringute andmeid kontrollitud
6.1. Lisad
Tehnovõrkude omanike ja valdajate esitatud dokumendid
7. Muu selgitav märkus
Mõõdistuse käigus selgunud olulised asjaolud:
Selgitused juhul, kui mõõdistuse käigus ilmnes vajadus muuta uuringu kavas kokku lepitud põhimõtteid:
Note on B19: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Uuringu koosseisus tuleb esitada vähemalt lisade nimekirjas toodud failid. Vajadusel lisada ka muid selgitavaid faile.

## Tahhümeetriline
8. Tahhümeetriline mõõdistus
Kas kasutati tahhümeetrilist mõõdistust (jah/ei)?
8.1. Mõõdistamise info
Välitööde tegemise aeg:
8.2. Kasutatud metoodika, seadmed, tarkvara
Mõõdistusmetoodika:
Mõõdistustäpsus:
Mõõdistusseadmed:
Andmetöötlus:
Tarkvara:
8.3. Mõõdistatud elemendid
Geodeetilise alusplaani koostamisel on kasutatud järgnevaid tahhümeetriliselt mõõdetud objekte/ elemente (lisada asjakohased selgitused):
Note on B3: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Kui tahhümeetrilist mõõdistust uuringu teostamisel ei kasutatud, siis lehekülge ei täideta
Note on B9: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Esitada täpne mõõdistuse läbiviimise kirjeldus
Note on B10: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Kirjeldada, milliste töövõtetega on määruses ja TRAM juhendis nõutud andmete täpsus tagatud. Võimalusel esitada kirjeldust täiendavaid dokumente koos selgitustega.
Note on B11: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Nimetada kasutatud mõõdistusseadmed ja nende täpsus
Note on B12: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Kirjeldada andmetöötluse tehnoloogiat
Note on B13: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Nimetada kasutatud tarkvara

## Fotogramm-meetriline
9. Fotogramm-meetriline mõõdistus
Kas kasutati fotogramm-meetrilist mõõdistust (jah/ei)?
9.1. Mõõdistamise info
Välitööde kuupäev* ja ajavahemik:
Ilmaolud mõõdistuse ajal: | Õhutemp
Tuule kiirus
Pilvisus
Sademed
Muu asjakohane info
* Juhul kui mõõdistus on teostatud erinevatel kuupäevadel, tuleb tabelis nõutud info tuua välja iga kuupäeva kohta eraldi. Lisaks esitada ülevaatlik skeem, millel oleksid näidatud erinevatel kuupäevadel mõõdistatud maa-alade asukohad.
9.2. Kasutatud metoodika, seadmed, tarkvara
Mõõdistusmetoodika:
Mõõdistustäpsus:
Mõõdistusseadmed:
Andmetöötlus:
Tarkvara:
Kaamera seaded:
Fotode formaat:
Kaamera nurk maapinna suhtes:
Piksli suurus maapinnal:
Fotode ülekatte % horisontaalselt:
Fotode ülekatte % vertikaalselt:
Lendamise seaded:
Manuaalne/automaatne:
Lennukiirus (m/s):
Lennukõrgus:
Lennutrajektoor:
9.3. Kontrollpunktide info
Mõõdistuse aluseks olevate kontrollpunktide andmed:
Kontrollpunktid*
|  | Koordinaadid |  | Kõrgus
Nr | Nimi | X | Y | H
..
* Kontrollpunktide asukoht ja kõrgus peab olema mõõdistatud tahhümeetriliselt
9.4. Mõõdistatud elemendid
Geodeetilise alusplaani koostamisel on kasutatud järgnevaid fotogramm-meetriliselt mõõdetud objekte/ elemente (lisada asjakohased selgitused):
9.5. Lisad
Erinevatel kuupäevadel mõõdistatud maa-alade asukohaskeem
Kontrollpunktide asukohajoonis (dwg, pdf)
Kontrollpunktide fotod
Note on B3: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Kui fotogramm-meetrilist mõõdistust uuringu teostamisel ei kasutatud, siis lehekülge ei täideta
Note on B15: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Esitada täpne mõõdistuse läbiviimise kirjeldus
Note on B16: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Kirjeldada, milliste töövõtetega on määruses ja TRAM juhendis nõutud andmete täpsus tagatud. Võimalusel esitada kirjeldust täiendavaid dokumente koos selgitustega.
Note on B17: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Nimetada kasutatud mõõdistusseadmed ja nende täpsus
Note on B18: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Kirjeldada andmetöötluse tehnoloogiat
Note on B19: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Nimetada kasutatud tarkvara
Note on B45: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Uuringu koosseisus tuleb esitada vähemalt lisade nimekirjas toodud failid. Vajadusel lisada ka muid selgitavaid faile.

## Laserskaneerimine
10. Mõõdistus laserskaneerimise teel
Kas kasutati laserskaneerimist (jah/ei)?
10.1. Mõõdistamise info
Välitööde kuupäev* ja ajavahemik:
Ilmaolud mõõdistuse ajal: | Õhutemp
Pilvisus
Sademed
Muu asjakohane info
* Juhul kui mõõdistus on teostatud erinevatel kuupäevadel, tuleb tabelis nõutud info tuua välja iga kuupäeva kohta eraldi. Lisaks esitada ülevaatlik skeem, millel oleksid näidatud erinevatel kuupäevadel mõõdistatud maa-alade asukohad.
10.2. Kasutatud metoodika, seadmed, tarkvara
Mõõdistusmetoodika:
Täpsus:
Mõõdistustäpsus:
Mõõdistusseadmed:
Andmetöötlus:
Tarkvara:
Laserskaneerimise seaded:
Skaneerimise tihedus (punkti/sekundis):
Resolutsioon ehk punktitihedus (mõõtepunktide vahe mm):
Üksiku punkti mõõdistuse täpsus (mm):
Punktipilve formaat:
10.3. Kontrollpunktide info
Mõõdistuse aluseks olevate kontrollpunktide andmed:
Kontrollpunktid*
|  | Koordinaadid |  | Kõrgus
Nr | Nimi | X | Y | H
..
* Kontrollpunktide asukoht ja kõrgus peab olema mõõdistatud tahhümeetriliselt
10.4. Mõõdistatud elemendid
Geodeetilise alusplaani koostamisel on kasutatud järgnevaid laserskaneerimise teel mõõdetud objekte/ elemente (lisada asjakohased selgitused):
10.5. Lisad
Erinevatel kuupäevadel mõõdistatud maa-alade skeem
Kontrollpunktide asukohajoonis (dwg, pdf)
Kontrollpunktide fotod
Note on B3: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Kui laserskaneerimist uuringu teostamisel ei kasutatud, siis lehekülge ei täideta
Note on B14: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Esitada täpne mõõdistuse läbiviimise kirjeldus
Note on B15: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Kirjeldada, milliste töövõtetega on määruses ja TRAM juhendis nõutud andmete täpsus tagatud. Võimalusel esitada kirjeldust täiendavaid dokumente
Note on B16: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Kirjeldada, milliste töövõtetega on määruses ja TRAM juhendis nõutud andmete täpsus tagatud. Võimalusel esitada kirjeldust täiendavaid dokumente koos selgitustega.
Note on B17: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Nimetada kasutatud mõõdistusseadmed ja nende täpsus
Note on B18: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Kirjeldada andmetöötluse tehnoloogiat
Note on B19: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Nimetada kasutatud tarkvara
Note on B38: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Uuringu koosseisus tuleb esitada vähemalt lisade nimekirjas toodud failid. Vajadusel lisada ka muid selgitavaid faile.

## RTK-GNSS
11. RTK-GNSS mõõdistus
Kas kasutati RTK-GNSS mõõdistust (jah/ei)
11.1. Mõõdistamise info
Välitööde tegemise aeg:
11.2. Kasutatud metoodika, seadmed, tarkvara
Mõõdistusmetoodika:
Mõõdistustäpsus:
Mõõdistusseadmed:
Andmetöötlus:
Tarkvara:
11.3. Mõõdistatud elemendid
Geodeetilise alusplaani koostamisel on kasutatud järgnevaid RTK-GNSS mõõdistusega mõõdetud objekte/ elemente (lisada asjakohased selgitused):
Note on B3: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Kui GNSS mõõdistust uuringu teostamisel ei kasutatud, siis lehekülge ei täideta
Note on B9: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Esitada täpne mõõdistuse läbiviimise kirjeldus
Note on B10: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Kirjeldada, milliste töövõtetega on määruses ja TRAM juhendis nõutud andmete täpsus tagatud. Võimalusel esitada kirjeldust täiendavaid dokumente koos selgitustega.
Note on B11: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Nimetada kasutatud mõõdistusseadmed ja nende täpsus
Note on B12: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Kirjeldada andmetöötluse tehnoloogiat
Note on B13: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Nimetada kasutatud tarkvara

## Kaevud
Kaevude andmed
| Absoluutkõrgused |  |  | Vee kõrgus kaevus | Kaevu läbimõõt laiemas kohas | Materjal |  | Torud |  |  |  | Kommentaar (välitööl selgunud olulised asjaolud) | Kaevu kaane kõrguse reguleerimise ulatus (min-max) | Sidekaevud
Kaevu nr | Maapinnast | Kaevu kaas | Kaevu põhi |  |  | Seinad | Kaas | Absoluut-kõrgus põhjast | Läbimõõt | Materjal | Suubumine |  |  | KKS nr | Pool- või täiskaev | Tõsterõngaste olemasolul arv
Note on N4: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Määrata projektlahendusega seotud kaevudel
Note on Q5: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Määrata projektlahendusega seotud kaevudel

## Piiriandmed
Katastriüksuste piirid
Andmete allikas:
Andmete kuupäev:
Kinnistu registriosa nr | Katastriüksuse tunnus | Katastriüksuse lähiaadress | Moodustamise viis | Piiripunkti nr | X koordinaat | Y koordinaat | Piiripunkti liik | Välitööde käigus leitud piiripunktid | Uuringu käigus tuvastatud vastuolud piiriandmetes või piiride tähistuses koos võimaliku lahendusega (nt vajadus katastrimõõdistamisega piire täpsustada)
Note on D7: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Maa-ameti andmed
Note on E7: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Maa-ameti andmed
Note on F7: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Maa-ameti andmed
Note on G7: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Maa-ameti andmed
Note on H7: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Maa-ameti andmed
Note on I7: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Leitud / ei leitud

## Puurkaevud
Puurkaevude andmed
Maa-ameti kitsenduste andmete seisu kuupäev:
Katastriüksuse tunnus | Katastriüksuse lähiaadress | Puurkaevu nr | Sanitaarkaitseala ulatus | Hooldusala ulatus | Looduses leitud (jah/ei) | Asukoht vastab kitsenduste kaardil toodule (jah/ei) | Märkused
Note on D6: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Kitsenduste kaardi andmetel
Note on E6: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Kitsenduste kaardi andmetel

## Liiklusmärgid
Liiklusmärgid
Nr | Märgitähis | Nimetus | Lisainfo

## Kooskõlastused
Kooskõlastused
Kooskõlastaja | Kooskõlastuse kuupäev | Kooskõlastuse nr | Kooskõlastuse sisu/ tingimused