Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile

17.09.2024

Avaldus

Palun ühendada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Tartu Ülikooli vahel sõlmitud töövõtulepingu nr 1.9-8/23-664-1 raames teostatava uuringu „Eesti majanduse säilenõtkuse tagamise ja kriisivalmiduse tõstmise stsenaariumid“ tööde etapp II ja etapp III seoses uuringu pakkumuses esitatud stsenaariumikomplekti arvu suurenemisega neljalt stsenaariumilt seitsmele ja sellega seotud töömahu kasvuga. Ühtlasi palun samal põhjusel pikendada uuringu III etapi tähtaega 15. oktoobrilt 7. novembrini.

Johanna Vallistu

Uuringu projektijuht