**Lp.** **Viljar Schmidt**

**Päästeamet**

Lõuna päästekeskus

Jaama 207, Tartu 50705

viljar.schmidt@rescue.ee

[louna@rescue.ee](mailto:louna@rescue.ee)

04.01.2017.a.

**TAOTLUSED**

ettekirjutuste täitmise tähtaegade pikendamiseks

OÜ Viatica Grupp omab hoonestatud kinnistuid Tartus, aadressil Ülikooli 8 ja 8A.

Päästeamet on teinud OÜ-le Viatica Grupp 31.05.2016.a. ettekirjutused hoonete tuleohutuse osas.

Ülikooli 8 kohta on mh tehtud ettekirjutus automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi (ATS) paigal-damiseks, täitmise tähtajaga 31.12.2016.a. Seonduvalt sisaldus Ülikooli 8A ettekirjutus kohustust tagada lifti seiskumine ATS häire korral.

Anname teada, et OÜ Viatica Grupp tegeleb aktiivselt ettekirjutuste täitmiseks võimaluste loomisega. Samas on ATS-i ja soovitud uksesulgurite paigaldamise näol (tähtaeg 01.03.2017.a.) tegemist mahuka investeeringuga ja tööde teostamine võtab samuti aega. OÜ Viatica Grupp soovib tööde teostajaks AS G4S Eesti, kellega loodame jõuda kõigi tingimuste kooskõlastamiseni ja lepingu allkirjastamiseni k.a. jaanuari keskpaigaks.

**Eelnevast tulenevalt palun pikendada ATS-i paigaldamise ettekirjutuse täitmise tähtaega kuni 31.03.2017.a.** Samuti palume sama kuupäevani pikendada Ülikooli 8A ettekirjutuse täitmise tähtaega, mis puudutab lifti seiskumist ATS-i häire korras, sest see nõue on seotud ATS-i väljaehitamisega.

Lugupidamisega,

Aleks Reimundt

OÜ Viatica Grupp juhatuse liige

[viaticagrupp@gmail.com](mailto:viaticagrupp@gmail.com)