Kantsleri käskkirjaga nr 15

kinnitatud „Sotsiaalministeeriumi toetuse andmise ja järelevalve kord“

Lisa 1

**Taotlusvorm riigieelarvelise toetuse taotlemiseks (ministri otsustuskorras ja konkursi korral)**

|  |
| --- |
| **1. Taotleja nimi ja registrikood**: Tartu Ülikool, 74001073 |
| 2. Taotleja juriidiline aadress: Ülikooli 18, Tartu linn, Tartu maakond 50090 |
| 3. Kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress): taotleja allkirjaõiguslik esindaja grandikeskuse juhataja Siret Rutiku, kontaktisik sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) juhataja Siim Espenberg, siim.espenberg@ut.ee, 526 2195 |
| 4. Arvelduskonto number, viitenumber, pankSEB Pank AS, Tornimäe 2, 15010 TALLINN EE281010102000234007SWIFT/BIC: EEUHEE2XPIC: 999895013 |
| **6. Taotletav summa (eurot):**  **80 000** Tööjõukulud (sisaldab kõiki tööjõumakse) 64 000TÜ üldkululõiv 16 000 |
| **7. Toetuse kasutamise eesmärk:** „Tervise ebavõrdsuse uuringu“ läbiviimiseks 2023.-2024. aastal. |
| **8. Tegevuse elluviimise periood:** 01.11.2023-31.12.2024 |

**9. Tegevuste kirjeldus koos ajagraafikuga** (kululiigid peavad ühtima punkti 14 finantseelarvega)

Tegevused 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tegevused finantseelarves kirjeldatud kululiikide kaupa/kuud | XI | XII |
| 1. Valimi täpsustamine (sh lähtuvalt ESSi peakorteri nõuetest) |   |   |
| 2. Küsimustiku ja kaaskirja testimine ja täpsustamine (sh lähtuvalt Sotsiaalministeeriumi täiendustest) |   |   |
| 3. Küsitluse korraldamine |  |  |
| 4. Projekti administreerimine ja töörühma tegevuse koordineerimine: suhtlus ESSi peakorteriga, küsimustiku täpsustamine, tõlkimine, testimine; valimi koostamise korraldamine ja andmete taotlemine; koostöö korraldamine küsitlusfirmaga; töökoosolekute korraldamine. |  |  |
| 5. TÜ üldkululõiv |  |  |

Tegevused 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevused finantseelarves kirjeldatud kululiikide kaupa/kuud | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 6. Andmete sisestamine Tartu Ülikooli turvatud andmebaasi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7. Andmete puhastamine ja loogiliste seoste kontrollimine |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8. Andmete töötlemine ja analüüs |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9. Uuringuraporti koostamine, sh poliitikasoovituste tegemine, sisu- ja keeletoimetamine, graafiline sisukokkuvõtete kujundamine |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10. Projekti administreerimine ja töörühma tegevuse koordineerimine, sh koostöö küsitlusfirmaga, suhtlus ESSi peakorteriga, andmehalduse ja vajalike täpsustuste tegemise korraldamine; uuringuraporti ja graafiliste sisukokkuvõtete jaoks andmete väljavalimine, tulemuste tutvustamise plaani koostamine ja koosolekute korraldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. TÜ üldkululõiv |  |

|  |
| --- |
| **10. Mõõdetav tulemus ja sihtrühm** Mõõdetavad tulemused 2023: valim on täpsustatud; küsimustikud täpsustatud ja testitud; küsitluse läbiviimine korraldatud; projekti administreerimistegevused on läbi viidud.Mõõdetavad tulemused 2024: andmehaldus on korraldatud; andmed on andmebaasi sisestatud; andmed on kontrollitud ja raportiks vajalik andmeanalüüs on teostatud (I faasis toimub uute andmete kogumine ja Eesti andmete analüüs, II faasis rahvusvaheliselt, sh Eesti andmed, ja ajaliselt võrdlev analüüs); projekti administreerimistegevused on läbi viidud. |
| 11. Kas küsitud tegevuse rahastamiseks kasutatakse muud rahastust, sh koostööpartnerid (KOV, omafinantseering jne) või lisatakse omafinantseeringut. - |
| 12. Mis mõju avaldab tegevus organisatsioonile, ühiskonnale Projekti eesmärk on analüüsida tervise ebavõrdsuse sotsiaalseid põhjuseid Eestis Euroopa Sotsiaaluuringu andmete alusel. Kuigi tervis on bioloogiline nähtus, on rahvastikurühmade vahel suured süsteemsed erinevused tervisenäitajates ja ligipääsus tervishoiule. Segregatsioon tervises on vähemalt osaliselt sotsiaalselt determineeritud ja seega välditav. Süvenevat tervise ebavõrdsust peetakse Eesti tervishoiusüsteemi suurimaks probleemiks. Inimeste tervis sõltub väga suurel määral soost, haridusest, sissetulekust ja elukohast. Siinsed erisused sotsiaalmajanduslike rühmade tervises on ühed suuremad Euroopa Liidus. COVID-19 pandeemia tõi need erinevused eriti teravalt esile. Plaanitav uuring aitab mõista tervise ebavõrdsuse põhjuseid Eestis, eesmärgiga tervise ebavõrdsust vähendada ning seeläbi parandada rahvastiku tervisenäitajaid ja tõhustada tervishoiusüsteemi.Analüüs toetub Euroopa Sotsiaaluuringu (ESS) teadusandmetele. ESS on Euroopa suurim tipptasemel küsitlusuuring. Selle 11. küsitluslaine, mis viiakse Eestis läbi 2023. aasta sügisel, sisaldab ulatuslikku terviseteemalist plokki, mida küsiti ka 2014. aastal. Andmed võimaldavad jälgida trende, teostada võrdlusi, hinnata poliitikate ja pandeemia mõju ning seeläbi suunata Eesti tervisepoliitikat. Projekti käigus 1) analüüsitakse sotsiaalsete tegurite (sh sugu, haridus, sissetulek, töö-, elu- ja kasvukeskkond, elukoht jne) seoseid erinevate tervisenäitajatega (sh tervise- ja riskikäitumine, ligipääs tervishoiule, füüsiline ja vaimne tervis, COVID-19 põdemine jne); 2) kaardistatakse tervise ebavõrdsuse seisukohast kõige haavatavamad ühiskonnagrupid; 3) võrreldakse tervise ebavõrdsust Eestis teiste Euroopa riikidega ja 2014. aastaga ning 4) esitatakse teaduspõhised poliitikasoovitused tervise ebavõrdsuse vähendamiseks.Analüüsi tulemused on sisendiks ministeeriumi töö- ja aastaplaanile rahvastiku tervise arengukavaga 2020-2030 visiooni ja eesmärkide saavutamisel. Veelgi konkreetsemalt panustavad uuringu tulemused tegevustesse, mis on vajalikud arengukava toetava inimkeskse tervishoiu programmi elluviimiseks. Projekt aitab antud programmi eesmärke saavutada läbi selle, et kaardistab tervise ebavõrdsuse mustrid Eestis, analüüsib nende põhjuseid ja tagajärgi, võrdleb tulemusi ajas ja teiste Euroopa riikidega ning esitab tulemustest lähtuvad poliitikasoovitused. Plaanitav uuring panustab ka ministeeriumi valdkondade koostöösse läbi selle, et seob omavahel nii terviseala kui sotsiaalala tegevused. Samuti annab see olulist sisendit analüüsi ja statistika osakonnale. |
| 13. Kas nimetatud tegevused jätkuvad peale kirjeldatud elluviimise perioodi (ei pea täitma, kui on asja soetamine)Nagu ka eelmiste uuringute korral, tekib kogutud andmete baasil võimalus avaldada teadusartikleid, et saaksime võrrelda end teiste riikidega ning teha süvendatult teadustööd. Andmeid saab kasutada erinevates hariduslikes valdkondades. Andmete avalikustamine annab sisendi, et kujundada riiklikul tasemel poliitikaid pikema aja vältel. Lisaks peame oluliseks olulisemaid suundmusi tutvustada ka meedias. |

14. Finantseelarve. Võib Excelis eraldi esitada ja kululiikide kaupa detailsemalt lahti kirjutada. Kululiigid on näitlikud ja neid võib muuta vastavalt tegevuse omapärale.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kululiigid taotletava summa osas****2023** | **Kogus**  | **Ühiku hind (eurot)** | **Summa kokku**  |
| 1. Tööjõukulu (sisaldab kõiki tööjõumakse): valimi täpsustamine | 45 | 50 eurot/h | 2250 |
| 2. Tööjõukulu (sisaldab kõiki tööjõumakse): küsimustiku ja kaaskirja testimine ja täpsustamine  | 55 | 50 eurot/h  | 2750 |
| 3. Tööjõukulu (sisaldab kõiki tööjõumakse): küsitluse korraldamine | 210 | 50 eurot/h | 10 500 |
| 4. Tööjõukulu (sisaldab kõiki tööjõumakse): projekti administreerimiskulu  | 170 | 50 eurot/h | 8500 |
| 5. Tartu Ülikooli üldkululõiv 20% |  |   | 6000 |
| **Kulud kokku 2023:** |  |  | **30 000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kululiigid taotletava summa osas****2024** | **Kogus**  | **Ühiku hind (eurot)** | **Summa kokku**  |
| 6. Tööjõukulu (sisaldab kõiki tööjõumakse): andmete sisestamine Tartu Ülikooli turvatud andmebaasi | 110 | 50 eurot/h | 5500 |
| 7. Tööjõukulu (sisaldab kõiki tööjõumakse): andmete puhastamine ja loogiliste seoste kontrollimine | 120 | 50 eurot/h | 6000 |
| 8. Tööjõukulu (sisaldab kõiki tööjõumakse): andmete töötlemine ja analüüs | 220 | 50 eurot/h | 11 000 |
| 9. Tööjõukulu (sisaldab kõiki tööjõumakse): uuringuraporti koostamine | 180 | 50 eurot/h | 9000 |
| 10. Tööjõukulu (sisaldab kõiki tööjõumakse): projekti administreerimine ja töörühma tegevuse koordineerimine | 170 | 50 eurot/h | 8500 |
| 11. Tartu Ülikooli üldkululõiv 20% |  |  | 10 000 |
| **Kulud kokku 2024:** |  |  | **50 000** |
| **Kulud 2023 ja 2024 kokku** |  |  | **80 000** |

**Kinnitus riigieelarvelise toetuse taotluse juurde**

Käesolevaga kinnitan taotlejana, et:

* ei ole saanud sama kulu hüvitamiseks toetust teistelt finantseerijatelt;
* ei ole varem saadud toetuste kohta aruande esitamise võlgnevust;
* ei ole tähtajaks tagastamata toetuse jääki ega maksmata tagasinõuet;
* ei ole ministeeriumi ega selle hallatava asutuse ametnik (töötaja) ega nendega seotud isik;
* meie suhtes ei ole algatatud pankrotimenetlust ega sundlikvideerimist ning puuduvad maksuvõlad;
* toetuse saamisel eraldatud toetust kasutatakse sihipäraselt ja otstarbekalt taotluses sätestatud eesmärkide täitmiseks.

**Taotleja esindaja**:

Siret Rutiku

grandikeskuse juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)