Taotlusvorm kohalikele omavalitsustele ja kohalike omavalitsuste liitudele (KOV liit) Perepesade loomiseks

1.Taotleja nimi ja registrikood Viimsi Vallavalitsus 75021250

2. Taotleja juriidiline aadress Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald

3. Kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress) 6028800 info@viimsi.ee

4. Arvelduskonto number, viitenumber, pank EE182200221010936477 Swedbank

5. Taotletav summa 106 735 eurot.

6. Toetuse kasutamise eesmärk (palun sõnastage eesmärk 1-2 lausega) Toetuse kasutamise eesmärk on rajada Viimsi valda Perepesa Nelgi tee 1 aadressile, et pakkuda lastele ja peredele kättesaadavaid ennetus- ja tugiteenuseid, sh vanemlusnõustamist ja psühholoogilist tuge. Eesmärk on tugevdada perede toimetulekut ja heaolu varajase märkamise ning õigeaegse toe kaudu.

7. Tegevuste kirjeldus koos aastate kaupa eeldatava ajakavaga (vajadusel lisage fail): 2026. aastal - Perepesa loomine Viimsi valda ning tegevuse käivitamine vastavalt Perepesa tegevusmudelile. - Ennetus- ja peretöökeskuse juhi ning mängutoa juhendaja-koordinaatori värbamine. - Perepesa ruumide sisustamine koostöös Sihtasutusega Lapse Heaolu Arengukeskus vastavalt Perepesa sisekujunduskontseptsioonile. - Avatud mängutoa, vanemlust toetavate tegevuste, grupitegevuste ning kogukondlike sündmuste käivitamine. - Koostöövõrgustiku loomine haridus-, sotsiaal-, tervishoiu- ja noorsootöö spetsialistidega. - Viimsi vald loob oma vahenditest psühholoogi ametikoha, kelle ülesandeks on pakkuda peredele psühholoogilist nõustamist, toetada vaimset tervist ning ennetada vaimse tervise probleemide kujunemist. 2027. aastal - Perepesa teenuste regulaarne osutamine vastavalt Perepesa tegevusmudelile. - Uute tegevuste arendamine vastavalt perede vajadustele ning kogukonna tagasisidele. - Teenuste kvaliteedi ja mõju hindamine koostöös LaHe ning partneritega. - Perepesa integreerimine Viimsi valla püsivasse teenuste süsteemi ning jätkusuutlikkuse tagamine. 2028. aastal - Projekti tegevuste lõpetamine ning Perepesa jätkamine Viimsi valla püsiva teenusena. - Teenuste mõju hindamine ning tegevusmudeli edasiarendamine.

8. Mõõdetav tulemus (teenust saanud inimeste arv) toetuse saamise perioodil. Toetuse perioodil kasutab Perepesa teenuseid hinnanguliselt 150-200 Viimsi valla last, lapsevanemat ja lapseootel peret aastas. Teenuste kasutajate hulka kuuluvad pered kes vajavad varajast tuge ja vanemlusoskuste tugevdamist.

9. Taotlusvormiga on esitatud dokumendid, mis kinnitavad vastavust järgmistele tingimustele (kui taotluse esitab KOV liit, siis on vajalik esitada kõigi kaasatud KOV-ide kinnitused): Perepesa rahastamiseks on eelarvelised vahendid tegevuste toimumise aastat kajastavas eelarves kinnitatud või volikogu esitab sellekohase kinnituskirja. Viimsi Vallavolikogu määrus 28.05.2026 nr 16, Viimsi valla 2026 aasta lisaeelarve lk 4, tabelis rida 10 ja Seletuskirja lk 4, punkt 10 ning lk 6, eelviimane rida (sotsiaalne kaitse).; Jah. Eelarvestrateegias on kinnitatud vahendid Perepesa tegevusmudeli jätkusuutlikuks rahastamiseks.; Ei (lisamisel). KOV või KOV liit on saanud konsultatsiooni Perepesa tegevusmudeli rakendamiseks või mobiilse Perepesa teenuse arendamiseks koostöös LaHega ja esitab LaHe kinnituskirja konsultatsiooni toimumise kohta.; Jah.

10. Kas küsitud tegevuse rahastamiseks kasutatakse muud rahastust, sh koostööpartnerid või lisatakse omafinantseeringut. Palun loetleda Lisaks taotletavale toetusele rahastab Viimsi vald Perepesa tegevusi oma eelarvest. Valla omafinantseeringuga kaetakse psühholoogi tööjõukulud, projektis kehtestatud tööjõukulude piirmäära ületav osa, ruumide ülalpidamine ning muud Perepesa tegevuseks vajalikud kulud. Vajadusel kaasatakse täiendavaid projektipõhiseid rahastusallikaid ja koostööpartnereid.

11. Kas ja kuidas olete planeerinud nimetatud tegevuste jätkusuutlikkuse peale kirjeldatud elluviimise perioodi, kirjeldage Viimsi vald käsitleb Perepesa loomist pikaajalise investeeringuna laste ja perede heaolusse. Projekti lõppemise järel jätkatakse Perepesa tegevust Viimsi valla põhiteenusena ning vajalikud vahendid kavandatakse valla eelarves ja eelarvestrateegias. Perepesa integreeritakse Viimsi valla ennetavate teenuste süsteemi ning selle tegevus toimub tihedas koostöös haridus-, tervishoiu-, noorsootöö- ja sotsiaalvaldkonna partneritega.

12. Finantseelarve

| Kululiigid taotletava summa osas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026. aasta | 2027. aasta | 2028. aasta | Summa kokku |
| 1. Ennetus- ja peretöökeskuse juhi tööjõukulud, koos maksudega – piirhind kuu kohta 2542€ | 01.11.2026-31.12.2026 Toetus 5084 Omaosalus 1338 | 01.01.2027-31.12.2027 Toetus 30504 Omaosalus 8028 | 01.01.2028-31.12.2028 Toetus 25420 Omaosalus 11774 | Toetus 61008 Omaosalus 21140 |
| 2. Mängutoa juhendaja-koordinaatori tööjõukulud koos maksudega piirhind kuu kohta 1905,31€ | 01.11.2026-31.12.2026 Toetus 3810,62 | 01.01.2027-31.12.2027 Toetus 22863,72 | 01.01.2028-31.12.2028 Toetus 19053,10 Omaosalus 3810,62 | Toetus 45727,44 Omaosalus 3810,62 |
| 3. Mobiilse Perepesa kulud ja liigid |  |  |  | 0,00 |
| Kulud kokku: | Toetus 8894,62 Omaosalus 1338 | Toetus 53367,72 Omaosalus 8028 | Toetus 44473,10 Omaosalus 15584,62 | Toetus 106 735,44 Omaosalus 24950,62 |

Annika Vaikla

Abivallavanem

(allkirjastatud digitaalselt)