**Lehti Peri**

**Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus**

Järve 34a

11314 Tallinn

**Taotlus 28.06.2024**

Seoses viivitustega transpordiahelas (laevatransport) palume pikendada tarnetähtaega kuni 08.08.2024

Algselt plaanitud tarne oli tähtaegne, kui laevafirma on (CMA CGM) on sisuliselt iga peatusega lisanud saabumisajale nädalaid ning tänase seisuga on eeldatavat saabumisaega korduvalt muudetud. (01.07, 14.07 ning eile ootamatult kuvatakse laeva saabumisajaks 29.07)

Olukorda see ei muuda aga küsime laevafirmalt ametlikku selgitust, sest sellises ulatuses juba laevas oleva kauba tarneaja pikenemine on üsnagi erakordne.

OTE-0331591 / 14.03.2024

Riigihanke viitenr 270355

Konkursi viitenr 276559

/allkirjastatud digitaalselt/

Toomas Villo

juhataja