|  |  |
| --- | --- |
| **Toetuse saaja:** | SA Eesti Puuetega Inimeste Fond |
| **Projekti nimi:** | Puudega ja psüühikahäirega inimeste organisatsioonide rahastamise korraldamine perioodil 2020-2022 |
| **Projekti number:** | RE.3.01.19-0369 |
| **Projekti algus ja lõpp:** | 01.01.2020 - 30.11.2023 |
| **Projekti kulude käibemaks[[1]](#footnote-1):** | Jääb tegija kanda. SA EPIFond ei ole käibemaksu kohuslane. |
| **Muudatuse põhjendus:** | Seoses projekti „Puudega ja psüühikahäirega inimeste organisatsioonide rahastamise korraldamine perioodil 2020-2022“ projekti tunnus RE.3.01.19-0369 teostamisega on projekti suund 2 üks partneritest Heaolu ja Taastumise Kool, tagastanud enda projekti rahalise jäägi, mis on kasutamata jäänud nende projektist „Kriisikaart – toeks vaimse tervise kriisi ajal“ summas 20 339,86 eurot Sa Eesti Puuetega Inimeste Fond kontole.  Palume pikendada projekti kestvust kuni kuupäevani 30.11.2023, mis võimaldaks meil edukalt läbi viia puuetega inimeste digioskuste koolituse digitugiisikutele.  Koolitustsükli läbiviimine ostetakse sisse erasektorist. On läbiviidud ostumenetlus ning küsitud pakkumised. Parima pakkumise akadeemilise tunni kohta tegi Baltic Computers Systems, kelle pakkumine on lisatud.  Pakkumised küsiti:  Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainorist  Baltic Computers Systems  IT koolitused  Nordic Koolitused  Koolituslaager toimub Tammistu koolituskeskuses, majutus ja toitlustus ostetakse teenusena sisse.  Digitugiisikute värbamise viib läbi EPIFond ning stipendiumi kulud, kaetakse toetusest. |
| **Lisatud failid:** | Kiri välja 10\_2023  BCS koolituspakkumine. |

# Sisu[[2]](#footnote-2)

Vormi algus

## Projekti valdkonnad

**Vormi lõpp**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti väljund:** |  |

Projekti kirjeldus

|  |
| --- |
| **Olemasolev olukord ja ülevaade projekti vajalikkusest:** |
|  |
| **Projekti eesmärk ja tulemused:** |
|  |
| **Projekti lühikokkuvõte avalikkusele:** |
|  |
| **Projekti sihtrühm ja projekti vastavus sihtrühma vajadustele (v.a I ja II voor)** |
|  |
| **Projekti tegevustega saavutatav mõju (v.a I ja II voor):** |
|  |
| **Projekti tulemuste jätkusuutlikkus:** |
|  |
| **Projekti eeltingimused:** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti kasusaajad:** |  |
| **Projekti kasusaajate asukoht:** |  |
| **Kasusaajate maakond:** |  |
| **Kasusaajate linn/vald:** |  |
| **Projekti kasusaajate täpsustus:** |  |
| **Projekti tegevussuund (v.a I ja II voor)** |  |
| **Palun põhjendage oma tegevussuuna valikut vastavalt pakkumuskutsele (v.a I ja II voor)** |  |
| **Taotleja teadmised, oskused ja kogemused, mis võimaldavad saavutada soovitud tulemused:** |  |

Näitajad[[3]](#footnote-3)

## **Hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna projektide toetamine (RE.3.1.1)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekti rakendamine** | **Mõõtühik** | **Algväärtus** | **Sihtväärtus** |
| Koolitatud digitugiisikute arv | tk | 0 | 30 |
| *Näitaja 2* | tk |  |  |
| *Näitaja 3* | tk |  |  |
| *+ Lisa näitaja…* | tk |  |  |

|  |
| --- |

Tegevused[[4]](#footnote-4)

## **Hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna projektide toetamine (RE.3.1.1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekti tegevuse**  **tunnus** | **Projekti tegevuse nimetus** | **Tegevuse täpsustus** | **Planeeritud algus** | **Planeeritud lõpp** |
|  |  |  |  |  |
| 37 | Digitugiisikute värbamine | Puuetega inimeste organisatsioonide juhtide hulgast otsime 30 inimest, kes osalevad digitugiisikute koolitusprogrammis. Programmi saab siseneda konkursi alusel. | 01.03.2023 | 01.05.2023 |
| 38 | puuetega inimeste organisatsioonide digipädevuste tõstmise koolitustsükkel | Koolitustsükkel  42 akadeemilist tundi 30nele inimesele. Parima pakkumise teinud Baltic Computers Systemsi koolituskava ja pakkumine lisatud. | 01.05.2023 | 30.11.2023 |
| 39 | 3 päevane koolituslaager digitugiisikutele. | 3 päevane koolituslaager digitugiisikutele. | 13.09.2023 | 15.09.2023 |
|  |  |  |  |  |
|  | *+ Lisa* |  |  |  |

Eelarve[[5]](#footnote-5)

Üldtingimused

**Taotletud toetuse määr (%):** kõigil tegevustel sama

**Kas projektiga teenitakse tulu?:** projektiga ei teenita tulu või tulu teenimise reeglid ei kohaldu

Projekti maksumus [[6]](#footnote-6)

|  |  |
| --- | --- |
| **Kogumaksumus (EUR):** |  |
| **Abikõlbliku kulu summa (EUR):** |  |
| **Taotletud toetuse määr (%):** |  |
| **Taotletav toetuse summa (EUR):** |  |
| **Omafinantseeringu summa (EUR):** |  |

Tegevuste eelarve[[7]](#footnote-7)

**Projekti kulude hüvitamise ühtne määr (%):** ei kohaldu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekti tegevuse**  **tunnus** | **Projekti tegevuse nimetus** | **Eelarve rea täpsustus** | **Tegevuse toetatav**  **summa (EUR)** |
| 37 | Digitugiisikute värbamine, stipendiaatide valik. | Puuetega inimeste organisatsioonide juhtide hulgast otsime 30 inimest, kes osalevad digitugiisikute koolitusprogrammis kelledest 10 inimest saavad kvalifitseeruda stipendiumile. Programmi saab siseneda konkursi alusel. | 4456,86 |
| 38 | puuetega inimeste organisatsioonide digipädevuste tõstmise koolitustsükkel | 18 tundi füüsiliselt kohapeal arvutiklassis koolitust. 24 tundi veebikeskkonnas koolitust  Parima pakkumise teinud Baltic Computers Systemsi pakkumine lisatud. | 5988 |
| 39 | Digitugiisikute koolituslaager Tammistu keskuses | Digitugiisikute koolituslaager on planeeritud Tammistu keskuses, mis võimaldab ligipääsetavat majutust. | 6895 |
|  |  |  |  |
| **Kokku (EUR):** | | |  |
|  | **Horisontaalsed kulud** | | |
|  | Projekti administreerimine | Projekti juhi töötasu ja maksud, 6 kuud. | 3 000 |
| **Kokku (EUR):** | | | 20 339,86 |
| **MEETME TEGEVUS KOKKU (EUR):** | | |  |

Kõigi tegevuste eelarve kokku

|  |  |
| --- | --- |
| **ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):** | **0,00** |

Rahastajad[[8]](#footnote-8)

**Hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna projektide toetamine (RE 3.1.1.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rahastaja nimi** | **Rahastaja täpsustus** | **Abikõlblik summa (EUR)** |
|  |  |  |
| *Toetuse saaja* |  |  |
| *Partner* |  |  |
| **Omafinantseeringu summa (EUR):** | |  |
| **Taotletud toetuse summa (EUR):** | |  |
| **KOKKU (EUR):** | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti rahastajad kokku | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):** | **0,00** |  |  |

1. Jääb kulu tegija kanda või saab küsida riigilt tagasi [↑](#footnote-ref-1)
2. Täita ainult lahtrid, mis vajavad muutmist! [↑](#footnote-ref-2)
3. Täita ainult lahtrid, mis vajavad muutmist! [↑](#footnote-ref-3)
4. Täita ainult lahtrid, mis vajavad muutmist! [↑](#footnote-ref-4)
5. Täita ainult lahtrid, mis vajavad muutmist! [↑](#footnote-ref-5)
6. Täita ainult lahtrid, mis vajavad muutmist! [↑](#footnote-ref-6)
7. Täita ainult lahtrid, mis vajavad muutmist! [↑](#footnote-ref-7)
8. Täita ainult lahtrid, mis vajavad muutmist! [↑](#footnote-ref-8)