## Leht1
Lisa 1 - Hinnapakkumuse vorm hankes "Pärlijõe teede ehitamine"
Pakkuja nimi ja registrikood: ……………………………………………………………………
Jrk nr | Töö kirjeldus | Mõõt-ühik | Maht | Ühikuhind € | Summa €
1,575 km
Tüütsi tee (0,21 km) ehitamine
1 | Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga | ha | 0.14 |  | 0
2 | Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine | m | 236 |  | 0
3 | EN - ehitatava nõva kaeve koos kaeve planeerimise ja ekspluatatsiooni eelse settest puhastamisega | m | 236 |  | 0
4 | Nõlvajalami ja põhja kindlustamine tüüp.Kkl | m2 | 114.9 |  | 0
5 | Truupide mahamärkimine | tk | 1 |  | 0
6 | D=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 10 |  | 0
7 | D=40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 1 |  | 0
8 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 180 |  | 0
9 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 4 |  | 0
10 | Teemulde ehitamine kohalikust pinnasest, koos tihendamisega ja olemasoleva teemulde/maapinna töötlemine ekskavaatori ja buldooseriga ühtlaseks aluseks | m³ | 74 |  | 0
11 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud), paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee muldkehale | m2 | 275 |  | 0
12 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 52 |  | 0
13 | Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega, H=20 sm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 57 |  | 0
14 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 115 |  | 0
15 | Likvideeritav liiklusmärk | tk | 1 |  | 0
16 | Mahasõidukoht M1 katendi ehitamine koos tihendamisega (L=20 m, R=10 m) s.h. | tk | 1 |  | 0
17 | Teeelemendi aluse ehitamine H=20cm, sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4, koos tihendamisega (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 30 |  | 0
18 | Geotsekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud), paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 133 |  | 0
19 | Teeelemendi katte ehitamine H=10cm, purustatud kruus, Positsioon nr. 6, koos tihendamisega (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 14 |  | 0
20 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 2 |  | 0
21 | Muldkeha ehitamine (kohalikust pinnasest) | m³ | 53 |  | 0
22 | Teeelemendi aluse ehitamine H=20cm, sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4, koos tihendamisega (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 40 |  | 0
23 | Geotsekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud), paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 176 |  | 0
24 | Teeelemendi katte ehitamine H=10cm, purustatud kruus, Positsioon nr. 6, koos tihendamisega (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 18 |  | 0
25 | T kujulise tagasipööramise koha TP-T muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (L=100 m, R=17,75m) s.h. | tk | 1 |  | 0
26 | Muldkeha ehitamine (kohalikust pinnasest) | m³ | 133 |  | 0
27 | Teeelemendi aluse ehitamine H=20cm, sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4, koos tihendamisega (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 152 |  | 0
28 | Geotsekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud), paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 665 |  | 0
29 | Teeelemendi katte ehitamine H=10cm, purustatud kruus, Positsioon nr. 6, koos tihendamisega (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 69 |  | 0
30 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine(suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 4 |  | 0
31 | Liiklusmärgi 644 "Tüütsi tee" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 1 |  | 0
Muud tööd
32 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 2 |  | 0
33 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne) kõik teed koos | tk | 1 |  | 0
34 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
35 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 2 |  | 0
36 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0.08 |  | 0
Tüütsi tee (0,21 km) ehitamine kokku |  |  |  |  | 0
Tasasepalu tee (1,365 km) ehitamine
37 | Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga | ha | 0.36 |  | 0
38 | Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine | m | 699 |  | 0
39 | HT - hooldatava teekraavi kaeve koos kaeve planeerimise ja ekspluatatsiooni eelse settest puhastamisega | m | 99 |  | 0
40 | EN - ehitatava nõva kaeve koos kaeve planeerimise ja ekspluatatsiooni eelse settest puhastamisega | m | 699 |  | 0
41 | Nõlvajalami ja põhja kindlustamine tüüp.Kkl | m2 | 197.5 |  | 0
42 | Truupide mahamärkimine | tk | 5 |  | 0
43 | D=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 48 |  | 0
44 | D=40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 5 |  | 0
45 | Truubitoru (bet.) väljatõstmine ja utiliseerimine | m | 11 |  | 0
46 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 1010 |  | 0
47 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 10 |  | 0
48 | Teemulde ehitamine kohalikust pinnasest, koos tihendamisega ja olemasoleva teemulde/maapinna töötlemine ekskavaatori ja buldooseriga ühtlaseks aluseks | m³ | 937 |  | 0
49 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud), paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee muldkehale | m2 | 4675 |  | 0
50 | Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega, H=20 sm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 963 |  | 0
51 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 492 |  | 0
52 | Pinnatud kruuskatte (eelpuistega kahekordne pindamine (2xE); fraktsioneeritud killustik, fr. 8/16 mm ja 4/8 mm) ehitamine koos tihendamisega, h=2cm. Pindamisjuhis (Transpordiameti 2023.a. juhis 17.03.2023 nr 1.1-1/23/36) | m2 | 1013 |  | 0
53 | Kohalik saadud kruusliiv/liivkruus aluse kaevamine ja paigaldamine (tihendatud) grSa/saGr | m³ | 50 |  | 0
54 | Peenarde kindlustamine (Purustatud kruusast Positsioon nr. 6) H=6sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 225 |  | 0
55 | Mahasõidukoht M1 katendi ehitamine koos tihendamisega (L=20 m, R=10 m) s.h. | tk | 1 |  | 0
56 | Teeelemendi katte ehitamine H=10cm, purustatud kruus, Positsioon nr. 6, koos tihendamisega (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 21 |  | 0
57 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 7 |  | 0
58 | Teeelemendi aluse ehitamine H=20cm, sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4, koos tihendamisega (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 141 |  | 0
59 | Geotsekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud), paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 616 |  | 0
60 | Teeelemendi katte ehitamine H=10cm, purustatud kruus, Positsioon nr. 6, koos tihendamisega (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 64 |  | 0
61 | L kujulise tagasipööramise koha TP-L katendi ehitamine koos tihendamisega (L1=70 m, L2=50 m, R=17,75m) s.h. | tk | 1 |  | 0
62 | Teeelemendi aluse ehitamine H=20cm, sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4, koos tihendamisega (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 152 |  | 0
63 | Geotsekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud), paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 665 |  | 0
64 | Teeelemendi katte ehitamine H=10cm, purustatud kruus, Positsioon nr. 6, koos tihendamisega (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 69 |  | 0
65 | Teede T-kujulise ristmiku R-T katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 1 |  | 0
66 | Teeelemendi katte ehitamine H=15cm, purustatud kruus, Positsioon nr. 6, koos tihendamisega (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 63 |  | 0
67 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
68 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
69 | Liiklusmärgi 644 "Tasasepalu tee" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 1 |  | 0
Muud tööd
70 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 2 |  | 0
71 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne) kõik teed koos | tk | 1 |  | 0
72 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
73 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 2 |  | 0
74 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0.55 |  | 0
Tasasepalu tee (1,365 km) ehitamine kokku |  |  |  |  | 0
|  | Maksumus kokku |  | 0
* Truubitorud peavad olema rõngasjäikusega Sn8 ja vastama EN-13476 standardi nõuetele.
** Kõik tööde juures tuleb arvestada ka materjalide maksumus.
*** Teeehituse kasutatavate sidumata ja hüdrauliliselt seotud segude ja täitematerjalide mõistete käsitlemisel ning kvaliteedi
määramisel lähtutakse EVS-EN 13285:2010 ja EVS-EN 13242:2006+A1:2008 standardi nõuetest.
**** Geotekstiilide markeerimisel ja määramisel tuleb lähtuda EVS-EN ISO 10320:2019 standardi nõuetest.
***** Geotekstiilid peavad olema sertifitseeritud NGS (NorGeoSpec) või mõne muu analoogse sõltumatu sertifitseerija poolt.
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. kui ei suudeta tagada üleandmisel nõuetekohast haljastust tuleb kasutada
erosioonitõkke matti, mis koosneb 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk.
Plastist ning muud kiirelt lagunematud sidusnöörid/võrgud on keelatud.
******* Objektil peab olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus paigaldatud ajutiste liiklusmärkidega nr 158 „Teetööd“, nr 331
„Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid
ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid