**Hr. Rainer Jõesaar Meie: 08.08.2024.a., kiri nr 2159.4.71.01**

**Rail Baltic Estonia OÜ**

Veskiposti 2/1

Tallinn

**Hr. Priit Hainoja**

**AS Infragate Eesti**

Mäealuse 2/3

Tallinn

**Riigiteel nr 11113 Assaku-Jüri asuva Rae viadukti ja üle Vaskjala-Ülemiste kanali Vaskjala raudtee silla ehitus**

**Töövõtja kalkulatsioon nr 4 – Vaskjala truubi CU0410 hüdroisolatsioon**

Aktsiaselts TREF Nord-i („Töövõtja“) ja OÜ Rail Baltic Estonia („Tellija“) vahel on sõlmitud leping „Riigiteel nr 11113 Assaku-Jüri asuva Rae viadukti ja üle Vaskjala-Ülemiste kanali Vaskjala raudtee silla ehitus” nr. 2023-K117 („Leping“). Kirjas on suure algustähega mõisteid kasutatud samas tähenduses, mis on neile antud Lepingus.

Põhiprojekti RBDTD-EE-DS2-DPS1\_IDO\_RW0500… lahendus näeb ette Vaskjala drenaaži betoonist veetruubi CU0410 rajamist. Projekt näeb ette truubi lae kaitsmist geotekstiiliga (läbitorkamisvastane kaitse).

Koostöös Tellijaga sai otsustatud, et truubi lagi tuleb kaitsta teisiti - hüdroisolatsiooni ning kaitseplaatidega. Selliselt elimineeritakse vee sattumine truupi.

Vaskjala truubi CU0410 hüdroisolatsioon ning selle kaitsmine kaitseplaatidega on Lepingu mõistes lisatöö millele on Töövõtja koostanud hinnapakkumise. Lisatööga kaasneb projekti kallinemine summas 15 337,10 (Viisteist tuhat kolmsada kolmkümmend seitse ja kümme senti) eurot, millele lisandub Seadusega määratud käibemaks 22%.

Käesolevaga esitab Töövõtja kalkulatsiooni Vaskjala truubi hüdroisolatsiooni paigaldamiseks.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Spets.nr.** | **Tööde kirjeldus** | **Mõõtühik** | **Maht** | **Üh.hind** | **Summa** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hüdroisolatsioon, süsteem 2 (sh krunt). | m2 | 113 | 79,5 | **8 983,50** |
|  |
| 2 | Kaitsetahvel Servipak, 6mm (sh primer) | m2 | 94 | 64,4 | **6 053,60** |  |
|  |
| 3 | Truubi projekti täiendamine | kogusumma | 1 | 300,00 | **300,00** |  |

**KOKKU: 15 337,10  EUR+km**

Koopia: **Arge Kuuder - Rail Baltic Estonia OÜ**

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Aleksandr Olõkainen

(AS TREF Nord projektijuht)

Lisad: -