Kantsleri 27.02.2018 käskkirjaga nr 5

kinnitatud „Sotsiaalministeeriumi

riigieelarveliste tegevus- ja projektitoetuste

andmise tingimused ja kord“

Lisa 1

Taotlusvorm riigieelarvelise toetuse taotlemiseks

1.Taotleja nimi ja registrikood MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing, reg. kood 80295274

2. Taotleja juriidiline aadress Liimi 1-312, Tallinn 10621

4. Kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress) tel 5062725, piret@lastediabeet.ee

5. Arvelduskonto number, viitenumber, pank Swedbank, IBAN: EE372200221047225193

6. Taotletav summa 50 000 EUR

7. Toetuse kasutamise eesmärk Insuliinipumpade ja tarvikute ostu toetamine.

8. Tegevuse elluviimise periood 01.01.2020-31.12.2020.

9. Tegevuste kirjeldus koos ajagraafikuga (kululiigid peavad ühtima pk 14 finantseelarvega) Kululiik 2. Veebruar-märts 2020: Teavitustegevuseks vajalike infovoldikute koostamine ja väljaandmine (eraldi voldikud arstidele ja patsientidele), eriarstide (endokrinoloogide) ja patsientide teavitamine toetuse võimalustest. Koostöös endokrinoloogidega toetust vajavate patsientide väljaselgitamine. Kululiik 4. Märts-november 2020: kõigile toetust saanud patsientidele insuliinipumba ja veresuhkrusensori koolituse pakkumine. Koolituse hinnaks on 115 eurot inimese kohta. Kululiik 7. Märts-detsember 2020: Toetame 10 patsiendile insuliinipumba ostu (pumba maksumus 3140 eurot, meie ühingu toetus keskmiselt 2000 eurot pumba kohta). Toetame 35 patsiendile pumba kulutarvikute ostu 6 kuu jooksul (kulu kokku 35 000 eurot, meie ühingu toetus sellest 25 000 eurot).

10. Mõõdetav tulemus ja sihtrühm Sihtrühmad: a) Üle 19-aastased 1. tüüpi diabeeti põdevad inimesed, kes on alustanud ravi insuliinipumbaga ja peaksid seda eriarsti soovitusel ka jätkama, kuid Haigekassa rahastamistingimustest lähtuvalt ei kuulu nende tarvikud enam hüvitamisele. (20 inimest) b) rasedad 1. tüüpi diabeeti põdevad naised, kelle raseduse ja lapse tervise seisukohalt oleks parimaks raviviisiks insuliinipumba kasutamine. (15 inimest) Mõõdetavad tulemused: a) toetatud on 10 inimesele uue insuliinipumba ostu; b) toetatud on 35 inimesele insuliinipumba tarvikute ostu. c) 35 inimest on osalenud meie pakutaval insuliinipumba kasutamise koolitusel.

11. Kas küsitud tegevuse rahastamiseks kasutatakse muud rahastust, sh koostööpartnerid (KOV, omafinantseering jne) või lisatakse omafinantseeringut. Palun loetleda Koostöös meie ühinguga rahastab Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond 2020. aastal insuliinipumpade ostu 19-21-aastastele noortele, kes on lapsena alustanud pumbaravi, soovivad seda jätkata ning omandavad hetkel haridust. Käesolevat toetust kasutame sellest sihtrühmast väljajäävatele inimestele pumpade ostuks ning lisaks sellele pumba kulutarvikute ostuks. Iga patsiendi puhul pöördume ka tema elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole palvega kaasrahastada pumba või tarvikute ostu. Lisaks sellel jääb patsiendi enda kanda vähemalt 10%-line omaosalus.

12. Mis mõju avaldab tegevus organisatsioonile, ühiskonnale Projekti tulemusel paraneb diabeedi ravitarvikute kättesaadavus. Kõigile meie abiga pumba saanud patsientidele pakume ka põhjaliku koolituse, tagamaks seadme teadliku ja parima kasutuse. Seeläbi aitame kaasa diabeedi ravitulemuse parandamisele, mis omakorda tagab diabeedi hilistüsistuste vähenemise. Tüsistuste (pimedaksjäämine, jalgade amputeerimine, neerukahjustused, südame-versoonkonna haigused) vähenemine pikemas perspektiivis alandab Haigekassa kulutusi tüsistuste raviks, riigi kulutusi sotsiaalabile ning perede hoolduskoormust. 1. tüüpi diabeeti põdevate rasedate veresuhkru kontrolli parandamine aitab kaasa raseduskomplikatsioonide vähendamisele ning sündiva lapse parima tervise tagamisele.

13. Kas nimetatud tegevused jätkuvad peale kirjeldatud elluviimise perioodi (ei pea täitma, kui on asja soetamine) Meie ühingu huvikaitsetegevused keskenduvad 2020.a. läbirääkimistele Haigekassaga meditsiiniseadmete hüvitamise korra muutmisele, et laiendada pumbaravi hüvitamist siin projektis nimetatud sihtrühmale.

14. Finantseelarve. Võib Excelis eraldi esitada ja kululiikide kaupa detailsemalt lahti kirjutada. Kululiigid on näitlikud ja neid võib muuta vastavalt tegevuse omapärale.

| Kululiigid taotleva summa osas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kogus | Ühiku hind | Summa kokku |
| 1. Administreerimiskulu (meeskonna töötasu, asutuse rendi-, side-, valvekulud, raamatupidamine jne) |  |  |  |
| 2. Trükiste avaldamisega seotud kulud | 2 komplekti | 500,00 | 1000,00 |
| 3. Lähetus- ja koolituskulud (lähetusega seotud transpordi, majutuse ja osavõtutasu) |  |  |  |
| 4. Ürituste korraldamine (koosolekute läbiviimise kulud, sh ruumi ja tehnika rent, sõidukulu, lektorite tasu, majutus, teavitamine jne) | 35 inimest | 114,29 | 4000,00 |
| 5. Asjade soetamine ja soetamisega seotud kulud, sh transport (mööbel, arvutid jne) |  |  |  |
| 6. Hindamised, uuringud jne seotud kulud (sh lepingutasud, litsentsid jne) |  |  |  |
| 7. Muud kulud (loetleda nimetusena) |  |  |  |
| 7.1. Insuliinipumpade ostu toetamine üle 19-aastastele | 10 inimesele | 2000,00 | 20 000,00 |
| 7.2. Pumba kulutarvikute ostu toetamine üle 19-aastastele ja rasedatele | 35 inimesele | 714,29 | 25 000,00 |
| Kulud kokku: |  |  | 50 000,00 |

Kinnitus riigieelarvelise toetuse taotluse juurde

Käesolevaga kinnitab taotleja, et:

- ta ei ole saanud sama kulu hüvitamiseks toetust teistelt finantseerijatelt;

- tal ei ole varem saadud toetuste kohta aruande esitamise võlgnevust;

- tal ei ole tähtajaks tagastamata toetuse jääki ega maksmata tagasinõuet;

- ta ei ole ministeeriumi ega selle hallatava asutuse ametnik (töötaja) ega nendega seotud isik;

- tema suhtes ei ole algatatud pankrotimenetlust ega sundlikvideerimist ning puuduvad maksuvõlad;

- toetuse saamisel eraldatud toetust kasutatakse sihipäraselt ja otstarbekalt taotluses sätestatud eesmärkide täitmiseks.

Piret Loomets

Juhatuse liige

(allkirjastatud digitaalselt)