**1Ehituse töövõtulepingu K-0-38/23/27554LP muutmise lisa**

Tallinnas 2024

Riigihanke viitenumber **269791** tulemusena 16.10.2023 sõlmitud ehituse töövõtulepingu **K-0-38/23/27554LP** alusel kohustus **SilkRoad OÜ** omal riisikol tegema **Kaitseliidu Rutja** kinnistule piirdeaia rajamise ehitustööd.

**Objekt:**

Rutja kinnistu, piirdeaia rajamine Kaitseliidu kinnistule

**Asjaolud:**

Vastavalt lepingu punktile 4.3. oli Lepingu eseme (ehitustööde) lõpliku üleandmise tähtpäev **16.01.2024**. a. Töövõtja oli varasemalt teada andnud, et tulenevalt erakordselt külmadest ilmastikuoludest võib olla tööde teostamise tähtaeg liiga lühike, et leida sobiv aeg tööde teostamiseks (nagu on olnud varasematel aastatel). Sellest tulenevalt esitas Töövõtja Kaitseliidule 16.01.2024 kirjaliku Töövõtulepingu muudatusettepaneku lõpptähtaja pikendamiseks uue tähtajaga 31.03.2024.

**Kokkulepe**

Eelpool kirjeldatust tulenevalt on vajalik Töövõtulepingu lõpptähtaja pikendamine uue lõpptähtajaga 31.03.2024.

Lähtudes eeltoodust leppisid Töövõtja ja Tellija omavahel kokku Töövõtulepingu tähtaja muutmises järgnevalt:

1. punktis 4.3 kokkulepitud tähtaja osas järgmises sõnastuses „Lepingu eseme üleandmise tähtaeg on 31.03.2024.“

Muudatusettepanekuga ei kaasne mõju lepingu tasule ja muudele lepingu olulistele tingimustele.

Tellija Töövõtja

Toomas Kuningas Jörgen Malts

Kaitseliidu peastaap SilkRoad OÜ

Kinnisvaraosakond Juhatuse esimees

Juhataja