Tartu maakonna kruusateedele tolmuvabade katete ehitus

TÖÖKOOSOLEK

| Aeg: | 04.08.2022 kell 11:00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koht: | Objektil |  |  |  |
| Osalejad: | Roll | Nimi/Telefon | Kontaktid |  |
|  | Tellija (T): | Liivar Laks | liivar.laks@transpordiamet.ee |  |
|  | Järelevalve (OJV): | Hannes Väljaots | hannes.valjaots@esprii.ee |  |
|  | Töövõtja (TV): | Jorma Valge | jorma.valge@tref.ee |  |
| Koosolekut juhatas: | Hannes Väljaots |  |  |  |
| Protokollis: | Hannes Väljaots |  |  |  |
| Teema | Käsitletav probleem, teema, küsimus |  |  | Täitja, tähtaeg |
| 1. Avamine | Tellija – Transpordiamet Töövõtja – AS TREF Omanikujärelevalve – Esprii OÜ |  |  |  |
| 2. Tehtud, tegemisel tööd, üldised teemad | Objekt 1. Riigitee nr 14241 Sassukvere - Kadrina km 0-2,155 Pindamistööd lõpetati 03.08.2022. Järgmisel nädalal paigaldatakse liikluskorraldusvahendid. Objekt 2. Riigitee nr 22238 Kallaste - Kokora - Sõõru km 10,380-16,139 Hetkel teostatakse pindamistöid, mis lõpetatakse 09.08.2022. Järgmisel nädalal paigaldatakse liikluskorraldusvahendid. |  |  |  |
| 3. Ajagraafikust kinnipidamine | Tööd on graafikus ja lõpetatakse tähtaegselt. |  |  |  |
| 4. Tööde kvaliteediga seotud küsimused | Insener esitab Tellijale kirjaliku päringu finantsarvutuse osas. |  |  |  |
| 5. Projektiga seotud teemad | OJV palub kõik projektiga ja lepinguga seotud küsimused eelnevalt ka kirjalikult saata. |  |  |  |
| 6. Alltöövõtjad | Alltöövõtjad saadetakse eraldisesvalt kooskõlastamiseks. |  |  |  |
| 7. Liikluskorraldus ja teede hooldus | Lepiti kokku, et Riigiteele nr. 14241 mõlemasse otsa paigaldatakse uued liiklusmärgid LM 221 (kokku 2 tk) ja LM 641 Kadrina poolsesse otsa (1 tk) . |  |  |  |
| 8. Tööohutusega seotud küsimused | Ei ole. |  |  |  |
| 9. Lisa- ja muutustööd | Ei ole. |  |  |  |
| 10. Uued teemad | Ei ole. |  |  |  |
| 11. Muud küsimused | Ei ole. |  |  |  |
| 12. Järgmine koosolek | Lepitakse kokku jooksvalt. |  |  |  |
| Allkirjad | Tellija esindaja /allkirjastatud digitaalselt/ Töövõtja esindaja /allkirjastatud digitaalselt/ Järelevalve esindaja /allkirjastatud digitaalselt/ |  |  |  |

Märkused. Tekstis on kasutatud järgnevaid lühendeid: TE-Tellija, OJV-järelevalve, TV-Töövõtja,