[image: image1.png]/

I%DEHHS






Lp Toomas Kivisto
Riigimetsa Majandamise Keskus
Sagadi küla, Haljala vald





            
45403 Lääne-Viru maakond

toomas.kivisto@rmk.ee 








Meie
27.12.2023. a
nr 1-2/565
Albu-Vetepere rek ja ehitus 2022 ehitusprojekti leppetrahvi peatamise taotlus

Kobras OÜ on koostamas tööd nr 2023-276 „Albu-Vetepere rek ja ehitus 2022. Ehitusprojekt“ vastavalt RMK lähteülesandele (16.02.2022) ja lähteülesande alusmaterjalidele. 
Projekti koosolekul (08.11.2023) otsustati (protokoll lisatud), et maaparandusehitise Vetepere metsakuivendus (4108420020011/001) eesvoolukraav suunatakse eramaalt RMK ja eramaa piiril olevasse kuivenduskraavi, et tulevikus oleks võimalik eesvoolu hooldamine. Põllumajandus- ja Toiduamet on suusõnaliselt lahendusega nõus ning andis teada, et vastavad muudatusettepanekud tuleb kajastada täiendatud uurimistööde aruandes. Tulenevalt tuleb eesvooluks muudetav kuivenduskraav trasseerida (ca 800 m) ning koostada täiendavad piki- ja ristprofiili joonised kuivenduskraavi rekonstrueerimiseks. 
Eeltoodut arvestades palume projekteerimistööde töövõtulepingu nr 3-1.5/2022/129
· leppetrahvi peatamist alatest kuupäevast 08.11.2023;
· pikendada kooskõlastatud projekti esitamise tähtaega kuni 15.03.2024.
Alus: 
Metsatee ehitusprojekti ja riigitee ristumiskoha projekteerimistööde töövõtulepingu 
nr 3-1.5/2022/129 punkt 3.2.1
Lugupidamisega

Erki Kõnd
Kobras OÜ juhatuse liige
Tel +372 5650 8163
kobras@kobras.ee 
/allkirjastatud digitaalselt/
[image: image2.jpg]2

W RN

K

&

N

Amvmm_»_ Ming

U

V

71033

1N\
5 )

ISO 9001




1/1
OÜ Kobras
Telefon 730 0310
Registrikood 10171636


Riia 35, Tartu linn 
kobras@kobras.ee
Swedbank EE192200221005103752

50410 Tartu linn
www.kobras.ee 
KMKR nr EE100018743



