# LISA 1 Häädemeeste valla 2024.a. kriisikomisjoni ja elanikkonnakaitsealaste tegevuste aruanne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TEGEVUS** | **PLANEERITUD** | **TEOSTATUD / OSALEJA** |
| ***Kriisijuhtimissüsteemi ettevalmistus*** | | |
| Osalemine kohalike omavalitsusüksuste riigikaitseseminaril  Fookuses: KOV rolli lahtimõtestamine sõjalises riigikaitses, sealhulgas ülesanded ning vajadused nii kriisiks valmistumisel kui ka selle lahendamisel | KOV kriisikomisjon  13. märts 2024 | 13.03.2024 / KOV kriisikomisjon |
| Kriisikomisjonis omavalitsuse kriisiindeksi tulemuse tõstmise võimaluste arutelu ja hetkeolukorra analüüs | KOV kriisikomisjon  nõustab Päästeameti kriisibüroo ametnik M.Viks  I kvartal, veebruar | 27.02.2024, osaletud / vallavanem, abivallavanem |
| Kriisireguleerimise koolitus omavalitsuse ametnikele ja kriisikomisjoni liikmetele (jätkukoolitus)  Kriisimeeskond on valmis edukalt lahendama erinevaid omavalitsuses aset leida võivaid olukordi. Koolituse käigus kinnistatakse teooria läbi praktiliste harjutuste. Omavalitsuse riskide hindamine, kriisikomisjoni kokku kutsumine, olukorrapildi loomine, kommunikatsiooni korraldamine, SITREP keskkond jm | KOV kriisikomisjon,  nõustab Päästeamet  II kvartal | Osaletud õppusel Decisive Lancer 2024 / osales kriisistaap (moodustati kriisikomisjoni liikmetest ja vallaametnikest)  Õppuse osas esitati tagasiside  Päästeameti esindaja viis läbi KRIT koolituse / osalesid kriisikomisjon ja vallaametnikud |
| Kriisireguleerimise koolitus omavalitsuse ametnikele ja kriisikomisjoni liikmetele (jätkukoolitus)  Elanikkonnakaitse temaatiline koolitus- Ulatuslik evakuatsioon, varjumine, ohuteavitus | KOV kriisikomisjon,  nõustab Päästeamet  II kvartal | 04.07.2024 viisid läbi:  Lääne Päästekeskuse kriisibüroo  Eva-Maria Rand, Kristi Kais ja Pärnumaa päästepiirkonna juht Renee Tammet  Osales: KOV kriisikomisjon |
| Omavalitsuse kriisivalmiduste parendamine (kriisiplaan/HOLP, omavalitsuse hoone- ja teenuste toimepidevus, ressursitabeli ajakohastamine, elanike kriisiks valmisolek jms) | KOV kriisikomisjon  I – IV kvartal (jätkuv tegevus) | 15.01.2024 erakorraline  17.04.2024 korraline  03.07.2024 korraline |
| Riskide hindamine omavalitsuses ja  KOV hallatavates asutustes  Kriisikindluse tagamise suurendamisega seonduvad tegevused | Hallatavad asutused ja KOV kriisikomisjon  I - IV kvartal (jätkuv tegevus) | Uus HOS annab uued suunised ja ajastused KOV ja allasutustele. Jätkuv ülesanne 2025.a.  Kriisireguleerimise teemadega tegelev isik on määratud - Häädemeeste vallas on alates 03.07.2024 teenistuses kriisispetsialist (0,5 AK), kes omab sõjalist ettevalmistust ja teadmisi sõjalise kriisi osas.  PS. Kriisivalmidus on oluliselt tõusnud Häädemeeste vallas läbi Päästeameti projekti „Riigikaitselise kriisivalmiduse suurendamine“. Saavutati võime üheaegselt kahe suure evakuatsiooniobjekti elektrivajaduse katmiseks kriisiolukorras (2tk 88kW mobiilset elektrigeneraatorit), loodi generaatori liitumispunkt Metsapoole PK. Elektriettevõtte TRIGER poolt komplekteeriti generaatorite ühenduskaablid (2tk). Suurematele EVAC kohtades on olemas välikäimlad – reovee pumplate mitte töötamise korral (Uulu-Tahku-Tare-Häädemeeste KK-Metsapoole PK).  Häädemeeste valla eelarves on planeeritud vahendid ettenägematuteks olukordadeks |
| Tuletõrje veevõtukohtade kaardistamine ja kontroll  Ettevalmistavad tegevused, veevõtukohtade loetelu korrastamine, veevõtukohtade seisukorra hindamine (tuletõrje veevõtukoha ja veeandmise tõhususe kontroll) | KOV kriisikomisjon ja Päästeamet  I - IV kvartal (jätkuv tegevus) | Veevõtukohad on kaardistatud ja olemas on register. Veevõtukohtasid seiratakse ja veeandmise tõhususe osas on teostatud kontrollid, Firest-Consult OÜ ja haldusspetsialisti poolt. |
| Tuletõrje veevõtukohtadele  viitade paigaldamine | KOV kriisikomisjon ja vallavalitsus | Töö teostamine tellitud 2023 IV kvartalis, tööde teostamise aeg 2024 aprill-mai Firest-Consult OÜ poolt. |
| Kriisipsühholoogia ja kriisiabi koolitus | KOV kriisikomisjon, IV kvartal | Loodud on kontakt MTÜ Kuriteoohvrite Toetamise Ühing OHVRIABI, kes toetab psühhosotsiaalse abi osatamisega kannatanutele.  On võimalik läbida [SKA e-kursus](https://www.palunabi.ee/et/e-kursus-psuhholoogiline-esmaabi-kriisi-sattunud-inimese-toetamisel) või tellida koolitus [Metaprofit.ee](https://metaprofit.ee/koolitused/sotsiaaltoo-valdkonna-koolitused/kriisipsuhholoogia-ning-kriisiabi-koolitus/) ettevõttelt. |
| ***Elutähtsate teenuste toimekindlus*** | | |
| Omavalitsuse elutähtsate- ja üld-huviteenuste osutajate toimepidevust mõjutavate asjaolude arutelu ja analüüs eesmärgiga tagada elanikele selle katkematu teenus või minimaalne kahju teenuse katkemisel (ulatusliku elektri- ja sidekatkestuse korral peab omavalitsuse piirkonnas jääma toimima küte, vesi ja kanalisatsioon).  Ressursivajaduse hindamine,  ressursiplaani koostamine | KOV kriisikomisjon  II kvartal | 17.04.2024 / KOV kriisikomisjon  Kriisispetsialist on ressursivajadusi kaardistanud ning ressursside register on uuendatud. Toimub nn jooksev uuendamine kuna ressursid ja nende haldajad on pidevalt muutumises. |
| Kohalike ettevõtetega toimiva koostöövõrgustiku loomine | KOV kriisikomisjon  III- IV kvartal | Kohalike ettevõtetega toimiva koostöövõrgustiku loomine on jätkutegevus ja pidevas arengus. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Abi kannatanutele*** | | |
| Haavatava sihtgrupi kaardistamine (kriisi ajal ja -järgselt abi vajavad elanikud)  Olukorra riskide hindamise oskuse parandamine eesmärgiga määrata abivajajate sihtgrupp vastavalt sündmusele ja selle oludel ning sellest tulenevalt info, nõu ja abi tagamine abivajajale (nt: elektrikatkestus - haavatav sihtgrupp kortermajade elanikud; veekatkestus- ühisveevärgist vett saavad isikud; kohalike teede läbimatus- tööle-, kooli-, lasteaeda liikuvad elanikud jne). | KOV kriisikomisjon  III kvartal | 03.07.2024 korraline koosolek / KOV kriisikomisjon  Haavatava sihtgrupi kaardistamine. Olukorra riskide hindamise oskuse parandamine eesmärgiga määrata abivajajate sihtgrupp vastavalt sündmusele ja selle oludel ning sellest tulenevalt info, nõu ja abi tagamine abivajajale. |
| Riskirühmade abistamise plaani koostamine | KOV kriisikomisjon  IV kvartal | Uus HOS annab uued suunised ja ajastused KOV ja allasutustele. |
| ***Kommunikatsioon ja kaasamine*** | | |
| Riskikommunikatsiooni plaani ajakohastamine | KOV kriisikomisjon  I kvartal | Jätkuv tegevus / KOV kriisikomisjon, teabespetsialist.  Häädemeeste valla struktuuri loodi kommunikatsioonispetsialisti ametkoht. Ametikoht on täitmisel, 2025 I kvartal |
| Kogukonnavõrgustike, sh korteriühistute ja partnerite kaasamine elanikkonna kriisiteadlikkuse tõstmisesse | KOV kriisikomisjon  II kvartal | Jätkuv tegevus / kriisispetsialist, KOV kriisikomisjon |
| Kriisivalmiduses kogukondliku  lähenemisviisi juurutamine: riskide hindamine alevikes, külades ja kogukondades (kogukonna kriisivihiku täitmine, kriisiplaani koostamine) | KOV kriisikomisjon  I-IV kvartal | Jätkuv tegevus / kriisikomisjon, kriisispetsialist, külavanemad |
| Kriisideks valmisoleku info (käitumisjuhised) ajakohastamine ja jagamine ülevallaliselt veebis, kogunemiskohtades, koostöövõrgustike kaasamine elanike informeerimisse | KOV kriisikomisjon  I – IV kvartal (jätkuv tegevus) | Teostatud / kriisispetsialist  <https://haademeestevald.kovtp.ee/kriisivalmidus-haademeeste-vallas> |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alevikes ja külades kriisideks valmisoleku suurendamine, teadlikkuse tõstmine erinevate kriisiolukordadeks valmistumise alaste koolituste kaudu;  külakoosolekute ja ümarlaudade korraldamine | KOV kriisikomisjon  MTÜ-d  Külakogukonnad  I – IV kvartal (jätkuv tegevus) | 1. Kriisis üksi või üheskoos:   11.06 Tahku-tare, 12.06 Treimani, 13.06 Massiaru, 10.09 Kabli, 12.09 Häädemeeste, 19.09 Soometsa, Uulu …   1. Häädemeeste ohutuspäev. 15.06.2024, politsei, pääste, sots.kindlustusamet, naabrivalve 2. Häädemeeste valla külade ümarlaud. Kogukond ja kriisivalmidus. 01.08 ja 24.09. KÜSK24 taotlusvooruks koostati plaan, kuna piirsumma oli ette antud 3. KÜSK23 ja KÜSK24 projektid   KÜSK - 2023.a. toetati summas 6713,61 eurot ning hangiti Häädemeeste Suurküla MTÜ poolt [**Cummins C22 D5**](https://ade-power.com/generators/cummins/q-range/22kva) (x-series) 25kW generaator.  [***KÜSK - 2024.a. taotlusvoor.***](https://kysk.ee/taotlejale/toetused-vabauhendustele/taotlusvoorud/kif24/) Toetussumma oli 6722 eurot.  Suurküla - olemasolevale generaatorile (KÜSK 2023) haagis ja generaatori ühendamiseks vajalikud ühendused ja juhtmestik summas € 3 195  Kabli küla - Kabli Seltsimajale generaatori ühenduspunkti loomine summas € 1 137  Nepste küla - 2 väiksemat generaatorit koos lisavarustusega summas € 2 325  Kõik projektid said rahastuse ja vahendid on hankimisel |

Aruande koostas:

Marek Laanisto

Häädemeeste valla kriisispetsialist

GSM: +372 5566 8117

Marek.laanisto@haademeeste.ee