# Töökoosolek 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objekt:** | Haaviku tee 1 ja 3 kinnistute müratõkkeseina projekteerimine ja ehitamine | | |
| **Aeg** | 14.07.2022 kell 13:00 | | |
| **Koht:** | Haaviku tee 1 | | |
|  |  | **Ettevõte** | **Kontakt** |
| **Osalejad:** | **Tellija (T)**  Liivar Laks | Transpordiamet | [liivar.laks@transpordiamet.ee](mailto:liivar.laks@transpordiamet.ee) |
|  | **Töövõtja (TV):**  Timo Vares  Richad Viies | OÜ Roadservice  OÜ Roadservice | [timo@roadservice.ee](mailto:timo@roadservice.ee)  [richard.viies@ppe.ee](mailto:richard.viies@ppe.ee) |
| **Koosoleku juhataja:** | Liivar Laks |  |  |
| **Protokollis:** | Liivar Laks |  |  |
| Teema | **Käsitletav probleem, teema, küsimus** | | **Täitja/ täitmise tähtaeg** |
| 1. **Päevakava tutvustamine (eelmise koosoleku protokolli allkirjastamine)** | - | |  |
| 1. **Eelmisest koosolekust probleemide ja otsuste täitmine** | - | |  |
| 1. **Tööde programm ja ajakava** | 3.1. Ehitustööd sh kogu tööde dokumentatsioon peavad olema lõpetatud ja esitatud hiljemalt 16.08.2022. | |  |
| 1. **Käimasolevad tööd (progress)** | 4.1.Töid on teostatud hetkel postide vahemikus 1-24, kus käivad hetkel taldmiku ja seina betoneerimistööd ning esimeses osas tagasitäite tööd. | |  |
| 1. **Kvaliteedi küsimused (materjalid, sertifikaadid)** | 5.1.Töövõtja mainis, et soovib kooskõlastada tehases seotud  armatuuri materjalid. Töövõtja edastas taotluse, mille oli  kooskõlastanud ka Töövõtja projekteerija. Tellija  kooskõlastas. | |  |
| 1. **Projekti teemad** | 6.1.Töövõtja mainis, et viimase posti juures olev truup tundub liiga kõrgel. Töövõtja kontrollib geodeediga kõrgused üle. | |  |
| 1. **Töövõtja dokumendid** | - | |  |
| 1. **Alltöövõtjad** | - | |  |
| 1. **Kvaliteedijuhtimine** | - | |  |
| 1. **Töötervishoid ja ohutus** | 10.1.Tellija teavitab, et kohati on kaeviku seinad sirged ja vajaks toestust või laugemaid nõlvu. Töövõtja parandab kaevikute ohutust. | |  |
| 1. **Liikluskorraldus** | 11.1.Tellija tuletab meelde, et liikluskorraldus vastaks kooskõlastatud lahendusele. Töövõtja kontrollib igapäevaselt.  11.2.Tellija juhtis tähelepanu, et kaevikud peavad olema igast otsast igal ajahetkel piiratud ja tähistatud.  11.3.Tellija juhtis tähelepanu, et kohaliku tee ääres olev Töövõtja laoplats on korrektselt tähistamata ja asub sõiduteele liiga lähedal. Töövõtja tähistab ja ladustab vastavalt nõuetele. | |  |
| 1. **Uued teemad** | 12.1.Töövõtja püsib hetkel enam vähem kalendergraafikus.  12.2.Tellija tegi märkuse, et puude ja taimede mehaaniliste vigastuste vältimiseks pole vajalikke meetmeid kasutusele võetud. Töövõtja paigaldab taimedele ja puudele vajalikud kaitsmed hiljemalt 15.07.22.  12.3.Müratõkkeseinaga piirnevad kinnistud olid põhiprojekti kooskõlastamise käigus uurinud, kas oleks võimalik sõidutee poolne tugimüüri osa ära täita. Töövõtja esitas täite kohta hinnapakkumuse. Tellija menetleb.  12.4.Tellija juhtis tähelepanu, et tagasitäite korral ei paigaldataks suuri kive vastu müratõkkeseina vundamenti või seina. | | **Töövõtja: 15.07.22** |
| 1. **Eriarvamused** | - | |  |
| 1. **Uued otsused (s.h. kirjeldada otsuse alust)** | - | |  |
| 1. **Järgmine koosolek** | Kokkuleppel | |  |
| **Allkirjad** | Tellija esindaja  **Liivar Laks**  Töövõtja esindaja  **Timo Vares**  **Richard Viies** | |  |

Märkused: Tekstis on kasutatud järgnevaid lühendeid: T – Tellija, KOV – kohalik omavalitsus, JV-järelevalve, TV – Töövõtja, PR - Projekteerija.