Lisa 1 
 
PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE 
 
	Toetuse saaja nimi 
	 MTÜ Edukad Sillamäe Noored – ESN

	Projekti nimetus 
	Riigikaitsepäev Sillamäel 2026                   Lepingu number 7-6/178

	Projekti toimumise aeg 
(millal tegevus reaalselt toimus) 
	 28.06.2026

	Toetuse kasutamise periood 
(vastavalt taotluses esitatud perioodile) 
	 02.01.2026–30.11.2026


 
TOIMUNUD PROJEKTI KOKKUVÕTE 
 
	Toimunud projekti lühikokkuvõte 
Kirjeldage lühidalt projekti – toimumise kohta, peamisi tegevusi, mille abil projekt ellu viidi. Andke oma hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid. Kui võrreldes algse taotlusega on olulisi muudatusi projekti tegevustes ja 
eesmärkides, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile oma hinnang. 
	 Projekt „Riigikaitsepäev Sillamäel 2026“ toimus 28. juunil 2026 Sillamäel avaliku kogukonnasündmusena. Projekti eesmärk oli tutvustada Ida-Virumaa noortele ja kohalikele elanikele riigikaitse, turvalisuse, kriisivalmiduse ning Eesti kaitseorganisatsioonide tegevusega seotud teemasid praktilises ja noortele arusaadavas vormis.
Sündmuse raames toimusid partnerite tegevusalad, riigikaitse- ja turvalisusteemaliste võimaluste tutvustamine, tehnika väljapanekud ning lavaprogramm. Külastajate kaasamiseks levitati infotelgis ligikaudu 2 500 programmiflaierit, mis täitsid ühtlasi loteriipileti rolli: ühel küljel oli Riigikaitsepäeva programm ja teisel küljel loosinumber. Võiduloosid toimusid laval iga 15 minuti järel. Selline lahendus aitas külastajatel saada ülevaate päeva programmist, tegevusaladest ja partneritest ning hoidis neid aktiivselt sündmuse programmis osalemas.
Korraldajate hinnangul ning foto- ja videomaterjalide põhjal osales sündmusel üle 700 noore. Projekti teavituslikku mõju toetasid Facebooki kajastused, sündmuse järel avaldatud videomaterjalid ning veebilehel molodoi.ee loodud rubriik „Turvaline Eesti“.
Projekti eesmärgid saavutati: noored ja kogukonna liikmed said vahetu võimaluse tutvuda riigikaitse, turvalisuse, NATO liitlaste kohaloleku ning erinevate organisatsioonide tegevusega. Võrreldes esialgse taotlusega ei toimunud projekti eesmärkides ega põhitegevustes olulisi muudatusi.


	Saavutatud valdkondlik mõju ja tulemused 
Määratlege projekti tegevuste konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju Kaitseministeeriumi eesmärkidele laiemalt – valdkonnale, sihtrühmale, partner-organisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne. 
	Projekti konkreetseks tulemuseks oli 28. juunil 2026 Sillamäel toimunud avalik Riigikaitsepäev, mis tõi kokku riigikaitse, turvalisuse, kriisivalmiduse, noorsootöö ja kogukonna tegevused. Korraldajate hinnangul ning foto- ja videomaterjalide põhjal osales sündmusel üle 700 noore. Külastajate teavitamiseks ja kaasamiseks levitati infotelgis ligikaudu 2 500 programmiflaierit, mille ühel küljel oli sündmuse programm ja teisel küljel loosinumber; võiduloosid toimusid laval iga 15 minuti järel.
Projekt toetas Kaitseministeeriumi eesmärke, suurendades noorte ja kohaliku kogukonna teadlikkust riigikaitsest, turvalisusest, kriisivalmidusest, Eesti kaitseorganisatsioonide tegevusest ja NATO liitlassuhetest. Praktiline ning avatud sündmuse vorm võimaldas noortel suhelda vahetult Kaitseväe, Kaitseliidu, NATO liitlasüksuste, politsei, pääste-, kiirabi- ja tervishoiuvaldkonna esindajatega. See muutis riigikaitse teemad noortele nähtavaks, arusaadavaks ja igapäevaeluga seotuks.
Mõju ulatus ka sündmusest väljapoole. Veebilehel molodoi.ee loodi rubriik „Turvaline Eesti“ ning avaldati seitse sündmust ja selle osalejaid käsitlevat videomaterjali. Facebookis avaldati 22 otseselt Riigikaitsepäeva käsitlevat postitust, mille kogunäitajad olid 122 120 vaatamist, 79 158 katvust ning 1 278 reaktsiooni, kommentaari ja jagamist. Projekt tugevdas koostööd Ida-Virumaa organisatsioonide, riigikaitse- ja turvalisusvaldkonna partnerite ning kohaliku kogukonna vahel ning lõi hea aluse edasisteks ühisteks tegevusteks.

	Saavutatud mõju taotleja edasistele tegevustele 
Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (nt edasised tegevused, partnerid, liikmete ja vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms). 
	 Projekt tugevdas MTÜ Edukad Sillamäe Noored – ESN võimekust korraldada suuremahulisi, eri valdkondi ühendavaid avalikke sündmusi. Organisatsioon omandas praktilise kogemuse riigikaitse, turvalisuse, noorsootöö, kultuuri ja kogukonnategevuste sidumisel ühtseks programmiks ning partnerite, tegevusalade, lavaprogrammi ja teavituse koordineerimisel.
Projekti käigus tugevnes organisatsiooni koostöövõrgustik Kaitseväe, Kaitseliidu, NATO liitlasüksuste, sisejulgeoleku-, tervishoiu- ja kogukonnaorganisatsioonide ning Ida-Virumaa noorsoo-, spordi- ja kultuurivaldkonna esindajatega. See loob eeldused edasisteks ühisteks tegevusteks ning aitab kaasata tulevikus noori laiemalt riigikaitse ja turvalisuse teemadesse.
Olulise tulemusena arenes organisatsiooni teavitus- ja meediavõimekus. Veebilehel molodoi.ee loodud rubriik „Turvaline Eesti“, sündmust käsitlevad videomaterjalid ning Facebooki kajastused võimaldavad jätkata teemade tutvustamist ka pärast projekti lõppu. Samuti andis programmiflaierite ja laval toimunud võidulooside kasutamine organisatsioonile toimiva külastajate teavitamise ja kaasamise mudeli, mida saab kasutada ka järgmiste avalike sündmuste korraldamisel.
Projekt tugevdas MTÜ Edukad Sillamäe Noored – ESN mainet usaldusväärse ja koostöövõimelise noorte ning kogukonna kaasajana Ida-Virumaal.


	Mõõdetavad tulemused 
Kirjeldage projekti saavutatud tulemusi koos mõõdetava mahuga (nt sündmustel osalejate arv, trükiste maht jms). Publiku või külastajatega sündmuse puhul märkida publiku või külastajate arv. Trükise toetuse puhul trükise tiraaž. 
	· Läbi viidi 1 avalik riigikaitset, turvalisust ja kriisivalmidust tutvustav sündmus Sillamäel 28. juunil 2026.
· Korraldajate hinnangul ning foto- ja videomaterjalide põhjal osales sündmusel üle 700 noore.
· Infoltelgis levitati ligikaudu 2 500 programmiflaierit, mis täitsid ühtlasi loteriipileti rolli. Flaieri esiküljel oli sündmuse programm ja tagaküljel loosinumber; võiduloosid toimusid laval iga 15 minuti järel.
· Facebookis avaldati 22 otseselt Riigikaitsepäeva käsitlevat postitust. Nende kogunäitajad olid 122 120 vaatamist, 79 158 katvust ning 1 278 reaktsiooni, kommentaari ja jagamist.
· Veebilehel molodoi.ee loodi rubriik „Turvaline Eesti“ ning avaldati 7 sündmust ja selle osalejaid käsitlevat videomaterjali.


	Meediakajastused 
Märkige olulisemad meediakajastused. 
Meediakajastused esitada võimalusel veebi-
linkidena (kajastuste puudumisel ei ole vaja täita). 
	Olulisemad meediakajastused
Projekti meediakajastus hõlmas eelteavitust, sündmuse kajastust, intervjuusid partnerite ja esinejatega ning sündmusejärgseid videomaterjale. Veebilehel molodoi.ee loodi eraldi riigikaitse ja turvalisuse teemaline rubriik „Turvaline Eesti“.
1. Temaatiline rubriik „Turvaline Eesti“ veebilehel molodoi.ee:
https://molodoi.ee/tag/turvaline-eesti/
2. Riigikaitsepäeva eelteavitus:
https://molodoi.ee/den-gosudarstvennoj-oborony-v-sillamyae-projdyot-v-ramkah-prazdnika-goroda/
3. Sündmuse kokkuvõttev kajastus „Riigikaitsepäev Sillamäel – päev, mis ühendas linna“:
https://molodoi.ee/riigikaitsepaev-v-sillamyae-den-kotoryj-obedinil-gorod/
4. Intervjuu Jõhvi, Kohtla-Järve ja Sillamäe tantsustuudiote juhi Alina Mülleriga ning Dance Code Studio esinemise kajastus:
https://molodoi.ee/dance-code-na-sczene-sillamyae-intervyu-s-alina-muller/
https://molodoi.ee/dance-code-studio-zazhgli-sczenu-na-riigikaitsepaev-v-sillamyae/
5. Intervjuu Kaitseliidu esindaja Vladislav Egletiga:
https://molodoi.ee/vladislav-eglet-o-kajtselijte-molodyozhi-i-riigikaitsepaev-v-sillamyae/
6. Intervjuu Narva linnapea Katri Raigiga:
https://molodoi.ee/katri-rajk-na-riigikaitsepaev-v-sillamyae-prazdnik-kotoryj-obedinil-goroda/
7. Intervjuu Kohtla-Järve Linnavolikogu esimehe Sergei Lopiniga:
https://molodoi.ee/sergej-lopin-na-riigikaitsepaev-v-sillamyae-kogda-sosednie-goroda-ne-prosto-ryadom-a-vmeste/
8. Facebooki lehel molodoi.ee avaldati 22 otseselt Riigikaitsepäeva käsitlevat postitust. Postituste täielik loetelu, otselingid ja näitajad on esitatud lisas 3 „Riigikaitsepäev Sillamäel 2026 – Facebooki meediakajastuste statistika“.


	Koostööpartnerid 
Märkige projektis osalenud koostööpartnerid (kajastuste ja koostööpartnerite puudumisel ei ole vaja täita) ja hinnang koostööle. 
	Projektis osalesid koostööpartneritena Kaitsevägi, Kaitseliidu Alutaguse malev, Ameerika Ühendriikide ja Prantsusmaa NATO liitlasüksuste esindajad, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, kiirabi esindajad, Ida-Viru Keskhaigla, Tulevikuvisiooni algatusrühm „Ida-Viru tulevik“, Ida-Virumaa noortekeskuste esindajad, Ida-Virumaa spordiklubid ning piirkonna tantsustuudiod.
Kaitseväe, Kaitseliidu ja NATO liitlasüksuste esindajad tutvustasid riigikaitset, liitlaste kohalolekut ja tehnikat. Politsei, pääste-, kiirabi- ja tervishoiuvaldkonna esindajad tutvustasid avaliku turvalisuse, esmaabi, kriisivalmiduse ja elanikkonnakaitsega seotud võimalusi. Kohalikud noorsoo-, spordi- ja kultuurivaldkonna partnerid aitasid kaasa noorte kaasamisele, programmi mitmekesistamisele ja sündmuse kogukondlikule mõõtmele.
Koostöö partneritega oli sisuline, hästi koordineeritud ja tulemuslik. Partnerite ühine panus võimaldas siduda riigikaitse, sisejulgeoleku, tervishoiu, noorsootöö, spordi ja kultuuri üheks avalikuks sündmuseks. Koostöö aitas jõuda eri vanuses noorte ja kohalike elanikeni ning tugevdas Ida-Virumaa organisatsioonide, riigikaitse- ja turvalisusvaldkonna ning kogukonna vahelist võrgustikku. Saadud kogemus loob hea aluse edasisteks ühisteks tegevusteks.


	Kokkuvõttev hinnang oma tegevusele Andke konstruktiivne hinnang oma tegevusele projekti läbiviimisel – millised tegevused õnnestusid, mis vajab parandamist jmt. 
	 Projekti elluviimine õnnestus hästi ning kavandatud tegevused viidi läbi sisuliselt ja tulemuslikult. Riigikaitsepäev sidus riigikaitse, turvalisuse, kriisivalmiduse, noorsootöö, spordi ja kultuuri üheks avalikuks sündmuseks. Eriti hästi õnnestus kaasata eri valdkondade partnereid, sealhulgas kaitse- ja sisejulgeolekuvaldkonna asutusi, NATO liitlasüksuste esindajaid, tervishoiu- ja kogukonnaorganisatsioone ning Ida-Virumaa noori.
Tugevaks küljeks oli noortele arusaadav ja mitmekülgne programm, kus riigikaitse ja turvalisuse teemad olid ühendatud praktiliste tegevuste, tehnika tutvustamise, esinemiste ja vahetu suhtlusega. Külastajate kaasamine õnnestus hästi ka infotelgis levitatud programmiflaierite ning laval iga 15 minuti järel toimunud võidulooside kaudu. See aitas inimestel saada ülevaate päeva programmist, tegevusaladest ja partneritest ning hoidis nende tähelepanu sündmuse programmil. Projekti mõju suurendasid Facebooki kajastused, sündmuse järel avaldatud videomaterjalid ning veebilehel molodoi.ee loodud rubriik „Turvaline Eesti“.
Edaspidi soovime veelgi varem kooskõlastada partneritega tegevusalade, tehniliste vajaduste ja programmi üksikasjad, et tagada suure osalejate arvuga avaliku sündmuse võimalikult sujuv korraldus. Samuti arendame edasi meediakajastuste ja videomaterjalide süsteemset planeerimist ning praktiliste noortele suunatud tegevuste mahtu. Projekti kogemus kinnitas, et koostööl põhinev, praktiline ja kaasav vorm sobib hästi Ida-Virumaa noorte kaasamiseks riigikaitse- ja turvalisusteemadesse.


	Planeeritavad muudatused järgmiseks korraks 
Kirjeldage, kuidas parandaksite projekti järgmisel korral projekti ettevalmistamisel ja/või tegevuste käigus. 
	 Järgmisel korral alustame ettevalmistusi veel varasemas etapis ning koostame partneritega ühtse ja detailse tegevusplaani. Selles täpsustatakse iga partneri roll, tegevusala, tehnilised vajadused, ohutuskorraldus ning programmi ajakava. See aitab suure osalejate arvuga avaliku sündmuse korral veel paremini koordineerida tegevusi ja tagada külastajatele selge ning mugava liikumise eri tegevusalade vahel.
Erilist tähelepanu pöörame noortele suunatud praktiliste tegevuste, esmaabi-, turvalisus- ja riigikaitseteemaliste tegevusalade mahu ning nähtavuse suurendamisele. Edasi arendame ka programmiflaierite ja võidulooside vormi, et külastajatel oleks veel lihtsam saada teavet programmi, partnerite ja tegevusalade kohta ning osaleda kogu päeva jooksul sündmuse tegevustes.
Teavitust ja meediakajastusi kavandame etapiviisiliselt – enne sündmust, sündmuse ajal ja pärast sündmust. See võimaldab kaasata rohkem noori juba ettevalmistavas etapis ning hoida riigikaitse ja turvalisuse teemad nähtavana ka pärast Riigikaitsepäeva toimumist. Edaspidi täpsustame ka külastajate arvestuse ja tagasiside kogumise viise, et projekti tulemusi ning osalejate huvi oleks võimalik veel süsteemsemalt hinnata. Projekti põhiformaat – partneritel põhinev, praktiline ja noortele suunatud avalik sündmus – on end õigustanud ning seda soovime edasi arendada.



 
TULUD 
Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus) 
(vajadusel lisada ridu) 
 
	 
	PLANEERITUD 
(taotletud) 
SUMMA 
	TEGELIK 
(eraldatud) 
SUMMA 
	Selgitused 

	Tulud kokku 
	12 400
	12 400
	Projekt finantseeriti Kaitseministeeriumi toetuse ning koostööpartnerite ja sponsorite mitterahalise panuse abil.

	Kaitseministeeriumi toetus 
	8 316
	8 316
	Leping nr 7-6/178. Toetus kasutati OÜ Maivel arve nr 3543 tasumiseks.

	Omafinantseering 
	4 084
	0
	Planeeritud omafinantseering kaeti tegelikkuses koostööpartnerite ja sponsorite mitterahalise panusega.

	Müügitulu 
	0
	0
	

	Muu tulu 
	0
	0
	

	Mitterahaline panus 
	0
	4 084
	Koostööpartnerite ja sponsorite tasuta teenused, vahendid, tegevusalad ja auhinnad Riigikaitsepäeva läbiviimiseks. Väärtus on kajastatud eelarves toodud kulugruppide alusel.


	Kaasfinantseering 
	0
	0
	

	Muud toetused 
(toetajate lõikes, nt koostööpartnerid, sponsorid jm) 
	0
	0
	


 
KULUD 
Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus) 
(vajadusel lisada ridu) 
 
	 
	 
	Finantseerimisallikad 

	 
	PLANEERITUD KULUD 
	TEGELIKUD KULUD 

	 
	KOKKU 
	sh Kaitseministeeriumi toetusest 
	KOKKU 
	sh Kaitseministeeriumi toetusest 

	Kulud kokku 
	12 400
	8 316
	12 400
	8 316

	Personalikulud kokku 
	0
	0
	0
	0

	Personalikulud suuremate kulugruppide kaupa 
	 
	 
	 
	 

	Majandamiskulud kokku 
	12 400
	8 316
	12 400
	8 316

	Lava rent (6 × 8 m)
	2600
	2600
	2600
	2600

	Helitehnika rent ja hooldus

	1900
	1900
	1900
	1900

	Valgustehnika rent ja hooldus

	1900
	1900
	1900
	1900

	Päeva juhtimine eesti, vene ja inglise keeles

	700
	0
	700
	0

	Esinejad

	1100
	516
	1100
	516

	Auhinnad võistlustest osavõtjatele

	600
	0
	600
	0

	Fotograafi teenus

	500
	500
	500
	500

	Atraktsioonide rent

	1200
	900
	1200
	900

	Turvateenus

	500
	0
	500
	0

	
Tänavate sulgemise teenus

	300
	0
	300
	0

	Ürituse ala koristusteenus

	600
	0
	600
	0

	Ürituse reklaam (plakatid, reklaam sotsiaalvõrgustikes)

	500
	0
	500
	0


 
KAITSEMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE 
NB! Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud. Vajadusel lisada ridu. 
Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kaitseministeeriumi toetust. 
 
	Kuludokumendi 
nimetus
 

	Makse saaja
 

	Kuludokumendi 
number
 

	Kuludokumendi 
kuupäev
 

	Tasumise kuupäev
 

	Kuludokumendi 
summa
 

	Summa ilma km
-
ta 
(
täidavad ainult 
km
-
kohuslased)
 

	Kaitseministeeriumi 
toetusest makstud
 

	Kulu sisu kirjeldus
 


	 Arve

	 Maivel OÜ

	 3543
	22.04.2026 
	22.04.2026 
	8316 
	 
 
	8316  
	 Riigikaitsepäeva tehniline ja sisuline korraldus: lava-, heli- ja valgustehnika rent ning hooldus, fotograafi teenus, atraktsioonide rent ja esinejad.


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	KOKKU 
	8316 
	
	8316 
	 

	
	
	Kaitseministeeriumilt saadud toetus 
	8316  
	 

	
	Kait
	seministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk 
	0 
	 


Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, väljad “Kuludok. summa”, 
“Summa ilma km-ta” ja “Kaitsemin. toetusest makstud” koondsummadega). 
 
ARUANDE ESITAJA KINNITUS 
 
Allkirjaga kinnitan järgnevat: 
· kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida; 
· projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi; • juhul, kui olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on kulud esitatud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta. 
 
	Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi 
	 Igor Malõšev

	Allkiri 
	 

	Kuupäev 
	 9.10.2026
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