Märtsikuu aruanne

Konkursi „Liikumisretsepti sekkumise väljatöötamine ja katsetamine“ II etapi taotluste esitamise tähtaeg ETISes oli 13.03.2026 kell 17.00.

Projektijuht valmistas ETISes ette taotluste retsenseerimise ja hindamise protsessi hindamiskomisjoni liikmetele. Hindamise tähtajaks määrati 29.03.2026.

Hindamiskomisjoni koosolek toimus 31.03.2026. Koosolekul võitjat ei kinnitatud – komisjon otsustas ühehäälselt küsida taotlejalt e-kirja teel täpsustavaid küsimusi.

Projektijuhi ülesandeks jäi koostada täpsustavad küsimused, kooskõlastada need hindamiskomisjoniga ning edastada pärast vastamistähtaja möödumist taotlejate vastused komisjoni liikmetele. Seejärel koguneb hindamiskomisjon uuesti; koosoleku aeg on hetkel kokkuleppimisel. Protsessi korrektsuse ja nõuetekohasuse tagamiseks suhtles projektijuht ka Riigikantselei kontaktisiku ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse hankeeksperdiga, kellega loodi kontakt Riigikantselei vahendusel.

17. märtsil toimus regulaarne kohtumine Riigikantselei kontaktisikuga, kus projektijuht andis ülevaate projekti hetkeseisust ja eesootavatest tegevustest. Samuti lepiti kokku järgmine kohtumine, mis toimub 01.04.2026.

Lugupidamisega

Maiu Merihein

Juhatuse liige