## FINANTS
FINANTSARVUTUSED | [6 empty] | Vastuvõtu akti lisa 1
Koht: | Tallinn |  |  |  |  | Kuupäev: | 2021-10-22
Omanikujärelevalve esindaja Madis Arro ja töövõtja esindaja Laas Õun koostasid käesoleva arvutuse
alljärgnevas:
1. Töö tegija AS Atemo on teinud töövõtulepingu nr 3.2-3/21/1974-1 "Riigitee 16128 Tuksi-Spithami km 1,395-6,334 tolmuvaba katte ehitus kruusateele "
järgsed tööd ja esitanud need tellijale vastuvõtmiseks.
2. Tööde algus |  |  |  |  | 2021-07-27
Tööde lõpp |  |  |  |  | 2021-09-25
3. Tehtud on järgmised põhilised tööd:
Ehitatud (remonditud) teelõigu põhinäitajad on järgmised:
Tee nr | algus | lõpp | Pikkus | Mulde laius | Katte laius | Katte pealmine kiht |  | Katte alumine kiht 1 |  | Katte alumine kiht 2
[6 empty] | Nimetus | Paksus (cm) | Nimetus | Paksus (cm) | Nimetus | Paksus (cm)
16128 | 1.38 | 6.334 | 4.954 | erinev | 6.4 | 1 x pindamine fr 4/8 | 0.8 | Immutatud killustikkate (Bimac) fr 8/32 | 7 | Sidumata segust 0/31,5 (segu pos 6) tasanduskiht | 7
Ehitatud (remonditud) rajatise põhinäitajad on järgmised:
Tee nr | algus | lõpp | Rajatise tüüp | Ava tüüp | Normatiivne kandevõime | Rajatise pikkus (m) | Paisumis-vuukide vaheline kaugus (m) | Rajatise laius (m) | Rajatise gabariit (m)
4. Tööde maksumus (käibemaksuta)
4.1 Lepinguline maksumus (punkt 6.1) | [5 empty] | 470857.14 | €
4.2 Ettenägemata tööde summa | [5 empty] | 23542.86 | €
4.3 Maksumuse muutus seoses töömahtude muutusega | [5 empty] | -7169.38 | €
| s.h. suurenemine |  |  |  |  | 1360 | €
| vähenemine |  |  |  |  | -8633.28 | €
| BHK suurenemine |  |  |  |  | 103.9 | €
| BHK vähenemine |  |  |  |  | 0 | €
| Aktide ümardamisest tekkiv vahe |  |  |  |  | 0 | €
4.4 Tehtud tööde maksumus | [5 empty] | 463687.76 | €
4.5 Maksumuse vähendamine mittekvaliteetse töö eest: | [5 empty] | 0 | €
s.h | asfalt- ja mustsegu terakoostisest |  |  |  |  | x | €
| kattekihi jäävpoorsusest/tihendustegurist |  |  |  |  | x | €
| katte vuukidest |  |  |  |  | x | €
| kattekihi paksusest |  |  |  |  | x | €
| katte ebatasasusest |  |  |  |  | 0 | €
| kihistumistest jm |  |  |  |  | x | €
| kattes kasutatud segu kogustest |  |  |  |  | x | €
| asfalt- ja mustsegu bituumeni sisaldusest |  |  |  |  | x | €
| asfaltsegu filleri sisaldusest |  |  |  |  | x | €
| betooni survetugevusest |  |  |  |  | x | €
| betooni külmakindlusest |  |  |  |  | x | €
| stabiliseeritud kihi terakoostisest |  |  |  |  | x | €
| stabiliseeritud kihi paksusest |  |  |  |  | x | €
4.6 Töövõtjale kuulub tasumisele (p.4.4 - p.4.5) | [5 empty] | 463687.76 | €
5.3. Kinnipeetud summa väljamaksmine | [5 empty] | 46368.776 | €
5.3.1. sh garantiikirja alusel makstakse välja | [5 empty] | 23184.388 | €
5.3.2. Garantiiaja lõpp | [5 empty] | vastavalt vastuvõtuaktile
Insener või tema volitatud isik |  |  |  |  | Töövõtja või tema volitatud isik
Madis Arro |  |  |  |  | Laas Õun
|  | (nimi) (allkiri) |  |  |  | (nimi) (allkiri)

## IRI
TEEKATTE TASASUSE IRI4 MÕÕTMINE MAANTEEL NR 16128 TUKSI - SPITHAMI | TEELÕIK 16128_1_1_1400-16128_1_1_6334 (PIKKUS 4.93 KM) | [10 empty] | TEEKATTE TASASUSE IRI4 MÕÕTMINE MAANTEEL NR 16128 TUKSI - SPITHAMI | TEELÕIK 16128_1_1_1400-16128_1_1_6334 (PIKKUS 4.93 KM)
TEELÕIK 16128_1_1_1400-16128_1_1_6334 (PIKKUS 4.93 KM) | TEELÕIK 16128_1_1_1400-16128_1_1_6334 (PIKKUS 4.93 KM) | [10 empty] | TEELÕIK 16128_1_1_1400-16128_1_1_6334 (PIKKUS 4.93 KM) | TEELÕIK 16128_1_1_1400-16128_1_1_6334 (PIKKUS 4.93 KM)
Mõõtmiste tellija: Atemo OÜ | [11 empty] | Mõõtmiste tellija: Atemo OÜ
Mõõtis: Egon Horg | [6 empty] | Nõue: keskmine 2,4 mm/m |  |  | 2.1649 |  | Mõõtis: Egon Horg
Mõõtmiseks kasutatud seade: LaserTextureMeter LTM-1 | [11 empty] | Mõõtmiseks kasutatud seade: LaserTextureMeter LTM-1
Mõõtmissamm: 20 m | [6 empty] | Mahaarvestus: |  |  | 0 |  | Mõõtmissamm: 20 m
Mõõtmiste alguspunkt: maantee nr 16128 teeosa 1 kaugus 1400 (km 1.400) | [11 empty] | Mõõtmiste alguspunkt: maantee nr 16128 teeosa 1 kaugus 6334 (km 6.334)
Mõõtmiste lõpp-punkt: maantee nr 16128 teeosa 1 kaugus 6334 (km 6.334) | [11 empty] | Mõõtmiste lõpp-punkt: maantee nr 16128 teeosa 1 kaugus 1400 (km 1.400)
Mõõtmiste pikkus: 4934 m | [11 empty] | Mõõtmiste pikkus: 4934 m
Uue katte aadress: 16128_1_1_1400-16128_1_1_6334 (km 1.400 - 6.334) | [11 empty] | Uue katte aadress: 16128_1_1_1400-16128_1_1_6334 (km 1.400 - 6.334)
Suund 1 Tuksi - Spithami | [10 empty] | Mõõtmiste aadress on seotud teeregistriga | Suund 2 Spithami - Tuksi | [10 empty] | Mõõtmiste aadress on seotud teeregistriga
Teenr | Stee | Teeosa | A_kaugus, m | L_kaugus, m | Alg_km, km | Kuupaev | Kiirus, km/h | IRI4_1, mm/m | IRI4_2, mm/m | IRI4_3, mm/m | IRI4_kesk, mm/m | Teenr | Stee | Teeosa | A_kaugus, m | L_kaugus, m | Alg_km, km | Kuupaev | Kiirus, km/h | IRI4_1, mm/m | IRI4_2, mm/m | IRI4_3, mm/m | IRI4_kesk, mm/m
16128 | 1 | 1 | 1400 | 1420 | 1.4 | 2021-10-04 03:00 | 57 | 2.74 | 3.72 | 2.48 | 2.98 | 16128 | 1 | 1 | 6320 | 6334 | 6.32 | 2021-10-04 03:00 | 49
16128 | 1 | 1 | 1420 | 1440 | 1.42 | 2021-10-04 03:00 | 57 | 1.89 | 1.66 | 1.68 | 1.75 | 16128 | 1 | 1 | 6300 | 6320 | 6.3 | 2021-10-04 03:00 | 51 | 2.63 | 3.25 | 2.08 | 2.65
16128 | 1 | 1 | 1440 | 1460 | 1.44 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 1.99 | 1.89 | 1.95 | 1.94 | 16128 | 1 | 1 | 6280 | 6300 | 6.28 | 2021-10-04 03:00 | 53 | 2.17 | 2.15 | 2.22 | 2.18
16128 | 1 | 1 | 1460 | 1480 | 1.46 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 2.04 | 1.77 | 1.75 | 1.85 | 16128 | 1 | 1 | 6260 | 6280 | 6.26 | 2021-10-04 03:00 | 55 | 1.95 | 2.02 | 2.38 | 2.12
16128 | 1 | 1 | 1480 | 1500 | 1.48 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 1.71 | 1.58 | 1.98 | 1.76 | 16128 | 1 | 1 | 6240 | 6260 | 6.24 | 2021-10-04 03:00 | 55 | 2.91 | 2.79 | 2.63 | 2.78
16128 | 1 | 1 | 1500 | 1520 | 1.5 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 1.86 | 1.99 | 1.96 | 1.94 | 16128 | 1 | 1 | 6220 | 6240 | 6.22 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 1.67 | 1.8 | 2.26 | 1.91
16128 | 1 | 1 | 1520 | 1540 | 1.52 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 2.59 | 2.89 | 2.64 | 2.71 | 16128 | 1 | 1 | 6200 | 6220 | 6.2 | 2021-10-04 03:00 | 57 | 2.59 | 2.86 | 2.9 | 2.78
16128 | 1 | 1 | 1540 | 1560 | 1.54 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 2.39 | 2.2 | 2 | 2.2 | 16128 | 1 | 1 | 6180 | 6200 | 6.18 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 2.45 | 2.81 | 2.46 | 2.57
16128 | 1 | 1 | 1560 | 1580 | 1.56 | 2021-10-04 03:00 | 53 | 2.85 | 2.55 | 3.27 | 2.89 | 16128 | 1 | 1 | 6160 | 6180 | 6.16 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 2.42 | 2.5 | 2.73 | 2.55
16128 | 1 | 1 | 1580 | 1600 | 1.58 | 2021-10-04 03:00 | 51 | 2.85 | 2.86 | 2.63 | 2.78 | 16128 | 1 | 1 | 6140 | 6160 | 6.14 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 2.27 | 2.12 | 2.04 | 2.14
16128 | 1 | 1 | 1600 | 1620 | 1.6 | 2021-10-04 03:00 | 51 | 2.19 | 2.7 | 2.13 | 2.34 | 16128 | 1 | 1 | 6120 | 6140 | 6.12 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 2.36 | 2.65 | 3.11 | 2.7
16128 | 1 | 1 | 1620 | 1640 | 1.62 | 2021-10-04 03:00 | 53 | 1.76 | 1.63 | 1.84 | 1.74 | 16128 | 1 | 1 | 6100 | 6120 | 6.1 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.2 | 2.13 | 2.17 | 2.17
16128 | 1 | 1 | 1640 | 1660 | 1.64 | 2021-10-04 03:00 | 53 | 2.24 | 2.51 | 1.93 | 2.22 | 16128 | 1 | 1 | 6080 | 6100 | 6.08 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 1.92 | 1.89 | 1.65 | 1.82
16128 | 1 | 1 | 1660 | 1680 | 1.66 | 2021-10-04 03:00 | 53 | 4.29 | 3.43 | 4.09 | 3.94 | 16128 | 1 | 1 | 6060 | 6080 | 6.06 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 1.47 | 1.44 | 1.78 | 1.56
16128 | 1 | 1 | 1680 | 1700 | 1.68 | 2021-10-04 03:00 | 52 | 5.16 | 4.41 | 4.7 | 4.76 | 16128 | 1 | 1 | 6040 | 6060 | 6.04 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 2.25 | 2.45 | 2.31 | 2.34
16128 | 1 | 1 | 1700 | 1720 | 1.7 | 2021-10-04 03:00 | 51 | 2.85 | 3.36 | 3.21 | 3.14 | 16128 | 1 | 1 | 6020 | 6040 | 6.02 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 2.34 | 3.14 | 2.73 | 2.74
16128 | 1 | 1 | 1720 | 1740 | 1.72 | 2021-10-04 03:00 | 51 | 3.9 | 2.38 | 2.38 | 2.89 | 16128 | 1 | 1 | 6000 | 6020 | 6 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 1.86 | 1.86 | 1.95 | 1.89
16128 | 1 | 1 | 1740 | 1760 | 1.74 | 2021-10-04 03:00 | 51 | 2.58 | 2.69 | 3.62 | 2.96 | 16128 | 1 | 1 | 5980 | 6000 | 5.98 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 2.38 | 1.92 | 2.41 | 2.24
16128 | 1 | 1 | 1760 | 1780 | 1.76 | 2021-10-04 03:00 | 52 | 2.58 | 3.23 | 3.08 | 2.97 | 16128 | 1 | 1 | 5960 | 5980 | 5.96 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 1.95 | 1.7 | 1.87 | 1.84
16128 | 1 | 1 | 1780 | 1800 | 1.78 | 2021-10-04 03:00 | 53 | 2.5 | 3.66 | 2.98 | 3.04 | 16128 | 1 | 1 | 5940 | 5960 | 5.94 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 2.1 | 1.69 | 1.47 | 1.75
16128 | 1 | 1 | 1800 | 1820 | 1.8 | 2021-10-04 03:00 | 55 | 1.89 | 1.94 | 1.68 | 1.84 | 16128 | 1 | 1 | 5920 | 5940 | 5.92 | 2021-10-04 03:00 | 66 | 1.54 | 1.51 | 1.3 | 1.45
16128 | 1 | 1 | 1820 | 1840 | 1.82 | 2021-10-04 03:00 | 57 | 2.06 | 1.75 | 2.36 | 2.06 | 16128 | 1 | 1 | 5900 | 5920 | 5.9 | 2021-10-04 03:00 | 66 | 1.46 | 1.59 | 1.53 | 1.52
16128 | 1 | 1 | 1840 | 1860 | 1.84 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 2.46 | 2.35 | 2.6 | 2.47 | 16128 | 1 | 1 | 5880 | 5900 | 5.88 | 2021-10-04 03:00 | 66 | 2.43 | 2.29 | 2.25 | 2.32
16128 | 1 | 1 | 1860 | 1880 | 1.86 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.84 | 2.21 | 2.21 | 2.09 | 16128 | 1 | 1 | 5860 | 5880 | 5.86 | 2021-10-04 03:00 | 66 | 1.73 | 1.82 | 1.78 | 1.78
16128 | 1 | 1 | 1880 | 1900 | 1.88 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 2.43 | 2.15 | 2.09 | 2.22 | 16128 | 1 | 1 | 5840 | 5860 | 5.84 | 2021-10-04 03:00 | 66 | 2.38 | 1.51 | 1.86 | 1.92
16128 | 1 | 1 | 1900 | 1920 | 1.9 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 1.94 | 1.97 | 1.9 | 1.94 | 16128 | 1 | 1 | 5820 | 5840 | 5.82 | 2021-10-04 03:00 | 66 | 1.51 | 1.7 | 1.93 | 1.71
16128 | 1 | 1 | 1920 | 1940 | 1.92 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 1.86 | 1.96 | 2.26 | 2.03 | 16128 | 1 | 1 | 5800 | 5820 | 5.8 | 2021-10-04 03:00 | 66 | 1.54 | 1.5 | 1.53 | 1.52
16128 | 1 | 1 | 1940 | 1960 | 1.94 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 3.1 | 2.31 | 2.4 | 2.6 | 16128 | 1 | 1 | 5780 | 5800 | 5.78 | 2021-10-04 03:00 | 66 | 2.21 | 2.32 | 1.94 | 2.16
16128 | 1 | 1 | 1960 | 1980 | 1.96 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 2.39 | 2.42 | 2.65 | 2.49 | 16128 | 1 | 1 | 5760 | 5780 | 5.76 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 1.9 | 2.17 | 1.82 | 1.96
16128 | 1 | 1 | 1980 | 2000 | 1.98 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 2.34 | 2.81 | 3.49 | 2.88 | 16128 | 1 | 1 | 5740 | 5760 | 5.74 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 1.91 | 1.94 | 1.62 | 1.82
16128 | 1 | 1 | 2000 | 2020 | 2 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 1.87 | 2.62 | 2.39 | 2.29 | 16128 | 1 | 1 | 5720 | 5740 | 5.72 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 2.27 | 2.02 | 2.23 | 2.18
16128 | 1 | 1 | 2020 | 2040 | 2.02 | 2021-10-04 03:00 | 66 | 2.06 | 2.05 | 2.14 | 2.08 | 16128 | 1 | 1 | 5700 | 5720 | 5.7 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 2.03 | 2.46 | 2.29 | 2.26
16128 | 1 | 1 | 2040 | 2060 | 2.04 | 2021-10-04 03:00 | 66 | 1.52 | 1.87 | 1.78 | 1.73 | 16128 | 1 | 1 | 5680 | 5700 | 5.68 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 1.92 | 1.78 | 2.07 | 1.92
16128 | 1 | 1 | 2060 | 2080 | 2.06 | 2021-10-04 03:00 | 66 | 1.77 | 1.58 | 2.01 | 1.79 | 16128 | 1 | 1 | 5660 | 5680 | 5.66 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 1.49 | 1.64 | 1.79 | 1.64
16128 | 1 | 1 | 2080 | 2100 | 2.08 | 2021-10-04 03:00 | 66 | 1.93 | 1.85 | 2.13 | 1.97 | 16128 | 1 | 1 | 5640 | 5660 | 5.64 | 2021-10-04 03:00 | 66 | 1.82 | 1.74 | 2.08 | 1.88
16128 | 1 | 1 | 2100 | 2120 | 2.1 | 2021-10-04 03:00 | 66 | 2.32 | 2.32 | 2.3 | 2.32 | 16128 | 1 | 1 | 5620 | 5640 | 5.62 | 2021-10-04 03:00 | 66 | 1.94 | 2.07 | 1.79 | 1.93
16128 | 1 | 1 | 2120 | 2140 | 2.12 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 1.54 | 1.73 | 2.15 | 1.81 | 16128 | 1 | 1 | 5600 | 5620 | 5.6 | 2021-10-04 03:00 | 66 | 1.48 | 1.5 | 1.5 | 1.49
16128 | 1 | 1 | 2140 | 2160 | 2.14 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 2.72 | 3.72 | 2.67 | 3.03 | 16128 | 1 | 1 | 5580 | 5600 | 5.58 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 1.82 | 1.4 | 1.82 | 1.68
16128 | 1 | 1 | 2160 | 2180 | 2.16 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 2.56 | 2.92 | 2.91 | 2.8 | 16128 | 1 | 1 | 5560 | 5580 | 5.56 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 1.6 | 1.92 | 2 | 1.84
16128 | 1 | 1 | 2180 | 2200 | 2.18 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 2.35 | 2.52 | 2.32 | 2.4 | 16128 | 1 | 1 | 5540 | 5560 | 5.54 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 3.63 | 4.24 | 3.81 | 3.89
16128 | 1 | 1 | 2200 | 2220 | 2.2 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 2 | 1.94 | 2.27 | 2.07 | 16128 | 1 | 1 | 5520 | 5540 | 5.52 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 1.64 | 1.68 | 1.67 | 1.66
16128 | 1 | 1 | 2220 | 2240 | 2.22 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 2.22 | 2.42 | 2.02 | 2.22 | 16128 | 1 | 1 | 5500 | 5520 | 5.5 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 1.49 | 1.35 | 1.36 | 1.4
16128 | 1 | 1 | 2240 | 2260 | 2.24 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 1.96 | 2.36 | 1.58 | 1.97 | 16128 | 1 | 1 | 5480 | 5500 | 5.48 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 1.86 | 1.99 | 1.97 | 1.94
16128 | 1 | 1 | 2260 | 2280 | 2.26 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 1.67 | 1.86 | 1.69 | 1.74 | 16128 | 1 | 1 | 5460 | 5480 | 5.46 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 2.36 | 2.24 | 2.17 | 2.25
16128 | 1 | 1 | 2280 | 2300 | 2.28 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.27 | 2.08 | 2.96 | 2.43 | 16128 | 1 | 1 | 5440 | 5460 | 5.44 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 1.94 | 1.9 | 1.87 | 1.9
16128 | 1 | 1 | 2300 | 2320 | 2.3 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 2.74 | 3.3 | 3.35 | 3.13 | 16128 | 1 | 1 | 5420 | 5440 | 5.42 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 2.73 | 2.43 | 2.75 | 2.64
16128 | 1 | 1 | 2320 | 2340 | 2.32 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 1.99 | 1.82 | 1.97 | 1.92 | 16128 | 1 | 1 | 5400 | 5420 | 5.4 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 2.63 | 2.6 | 2.52 | 2.59
16128 | 1 | 1 | 2340 | 2360 | 2.34 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 1.6 | 2.08 | 1.76 | 1.82 | 16128 | 1 | 1 | 5380 | 5400 | 5.38 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 3.9 | 3.46 | 3.51 | 3.62
16128 | 1 | 1 | 2360 | 2380 | 2.36 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 2.38 | 2.57 | 2.79 | 2.58 | 16128 | 1 | 1 | 5360 | 5380 | 5.36 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 3.98 | 3.07 | 3.31 | 3.45
16128 | 1 | 1 | 2380 | 2400 | 2.38 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 2.5 | 3.51 | 2.88 | 2.96 | 16128 | 1 | 1 | 5340 | 5360 | 5.34 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 1.81 | 1.92 | 2.17 | 1.96
16128 | 1 | 1 | 2400 | 2420 | 2.4 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 2.34 | 2.17 | 2.11 | 2.21 | 16128 | 1 | 1 | 5320 | 5340 | 5.32 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 1.85 | 1.66 | 1.86 | 1.79
16128 | 1 | 1 | 2420 | 2440 | 2.42 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.79 | 3.01 | 2.9 | 2.9 | 16128 | 1 | 1 | 5300 | 5320 | 5.3 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 1.67 | 1.78 | 1.71 | 1.72
16128 | 1 | 1 | 2440 | 2460 | 2.44 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.15 | 2.33 | 2.51 | 2.33 | 16128 | 1 | 1 | 5280 | 5300 | 5.28 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 2.62 | 2.53 | 2.68 | 2.61
16128 | 1 | 1 | 2460 | 2480 | 2.46 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 2.24 | 2.08 | 1.8 | 2.04 | 16128 | 1 | 1 | 5260 | 5280 | 5.26 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 1.85 | 1.62 | 1.44 | 1.64
16128 | 1 | 1 | 2480 | 2500 | 2.48 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 2.9 | 3.55 | 2.92 | 3.12 | 16128 | 1 | 1 | 5240 | 5260 | 5.24 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 1.43 | 1.6 | 1.85 | 1.62
16128 | 1 | 1 | 2500 | 2520 | 2.5 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 1.96 | 2.11 | 1.74 | 1.93 | 16128 | 1 | 1 | 5220 | 5240 | 5.22 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 3.8 | 3.68 | 3.6 | 3.69
16128 | 1 | 1 | 2520 | 2540 | 2.52 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 1.53 | 1.56 | 1.38 | 1.49 | 16128 | 1 | 1 | 5200 | 5220 | 5.2 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 1.72 | 1.63 | 1.55 | 1.63
16128 | 1 | 1 | 2540 | 2560 | 2.54 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 2.33 | 2.15 | 2.08 | 2.19 | 16128 | 1 | 1 | 5180 | 5200 | 5.18 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 1.66 | 2.13 | 1.74 | 1.84
16128 | 1 | 1 | 2560 | 2580 | 2.56 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 2.67 | 1.99 | 2.35 | 2.34 | 16128 | 1 | 1 | 5160 | 5180 | 5.16 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 2.29 | 2.53 | 2.19 | 2.33
16128 | 1 | 1 | 2580 | 2600 | 2.58 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 2.88 | 2.7 | 2.63 | 2.74 | 16128 | 1 | 1 | 5140 | 5160 | 5.14 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 2.43 | 2.47 | 2.52 | 2.48
16128 | 1 | 1 | 2600 | 2620 | 2.6 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 2.09 | 2.32 | 2.3 | 2.23 | 16128 | 1 | 1 | 5120 | 5140 | 5.12 | 2021-10-04 03:00 | 57 | 2.39 | 1.86 | 1.64 | 1.96
16128 | 1 | 1 | 2620 | 2640 | 2.62 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 1.98 | 1.73 | 1.54 | 1.75 | 16128 | 1 | 1 | 5100 | 5120 | 5.1 | 2021-10-04 03:00 | 55
16128 | 1 | 1 | 2640 | 2660 | 2.64 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 3.68 | 3.34 | 3.56 | 3.52 | 16128 | 1 | 1 | 5080 | 5100 | 5.08 | 2021-10-04 03:00 | 53
16128 | 1 | 1 | 2660 | 2680 | 2.66 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 1.98 | 1.99 | 1.62 | 1.87 | 16128 | 1 | 1 | 5060 | 5080 | 5.06 | 2021-10-04 03:00 | 52
16128 | 1 | 1 | 2680 | 2700 | 2.68 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 1.29 | 1.41 | 1.32 | 1.34 | 16128 | 1 | 1 | 5040 | 5060 | 5.04 | 2021-10-04 03:00 | 54 | 1.75 | 1.62 | 1.62 | 1.66
16128 | 1 | 1 | 2700 | 2720 | 2.7 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 1.73 | 1.76 | 1.8 | 1.76 | 16128 | 1 | 1 | 5020 | 5040 | 5.02 | 2021-10-04 03:00 | 55 | 1.97 | 1.29 | 1.51 | 1.59
16128 | 1 | 1 | 2720 | 2740 | 2.72 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 1.7 | 1.49 | 1.74 | 1.64 | 16128 | 1 | 1 | 5000 | 5020 | 5 | 2021-10-04 03:00 | 55 | 1.86 | 1.78 | 1.94 | 1.86
16128 | 1 | 1 | 2740 | 2760 | 2.74 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 2.22 | 2.49 | 2.3 | 2.34 | 16128 | 1 | 1 | 4980 | 5000 | 4.98 | 2021-10-04 03:00 | 53
16128 | 1 | 1 | 2760 | 2780 | 2.76 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 1.25 | 1.02 | 1.14 | 1.14 | 16128 | 1 | 1 | 4960 | 4980 | 4.96 | 2021-10-04 03:00 | 47
16128 | 1 | 1 | 2780 | 2800 | 2.78 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 2.09 | 1.48 | 1.44 | 1.67 | 16128 | 1 | 1 | 4940 | 4960 | 4.94 | 2021-10-04 03:00 | 46
16128 | 1 | 1 | 2800 | 2820 | 2.8 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 2.79 | 2.16 | 2.54 | 2.5 | 16128 | 1 | 1 | 4920 | 4940 | 4.92 | 2021-10-04 03:00 | 49
16128 | 1 | 1 | 2820 | 2840 | 2.82 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 2.18 | 2.23 | 2.14 | 2.19 | 16128 | 1 | 1 | 4900 | 4920 | 4.9 | 2021-10-04 03:00 | 53 | 2.61 | 2.75 | 1.92 | 2.43
16128 | 1 | 1 | 2840 | 2860 | 2.84 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 1.95 | 1.81 | 2.08 | 1.95 | 16128 | 1 | 1 | 4880 | 4900 | 4.88 | 2021-10-04 03:00 | 57 | 2.21 | 2.26 | 1.52 | 2
16128 | 1 | 1 | 2860 | 2880 | 2.86 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 2.84 | 2.94 | 2.74 | 2.84 | 16128 | 1 | 1 | 4860 | 4880 | 4.86 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 2.13 | 1.69 | 1.51 | 1.78
16128 | 1 | 1 | 2880 | 2900 | 2.88 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 1.43 | 1.31 | 1.59 | 1.45 | 16128 | 1 | 1 | 4840 | 4860 | 4.84 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 2.75 | 2.68 | 2.34 | 2.59
16128 | 1 | 1 | 2900 | 2920 | 2.9 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 1.66 | 1.51 | 1.69 | 1.62 | 16128 | 1 | 1 | 4820 | 4840 | 4.82 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 1.82 | 1.72 | 1.69 | 1.74
16128 | 1 | 1 | 2920 | 2940 | 2.92 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 3.02 | 2.6 | 2.91 | 2.85 | 16128 | 1 | 1 | 4800 | 4820 | 4.8 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 1.34 | 1.49 | 1.32 | 1.38
16128 | 1 | 1 | 2940 | 2960 | 2.94 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 2.14 | 1.95 | 1.66 | 1.91 | 16128 | 1 | 1 | 4780 | 4800 | 4.78 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 1.86 | 1.67 | 2.11 | 1.88
16128 | 1 | 1 | 2960 | 2980 | 2.96 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 2 | 2.15 | 2.05 | 2.06 | 16128 | 1 | 1 | 4760 | 4780 | 4.76 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 1.89 | 1.5 | 1.9 | 1.76
16128 | 1 | 1 | 2980 | 3000 | 2.98 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 1.91 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 16128 | 1 | 1 | 4740 | 4760 | 4.74 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 1.75 | 2.18 | 2.52 | 2.15
16128 | 1 | 1 | 3000 | 3020 | 3 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 2.8 | 1.94 | 2.45 | 2.4 | 16128 | 1 | 1 | 4720 | 4740 | 4.72 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 1.27 | 1.64 | 1.27 | 1.39
16128 | 1 | 1 | 3020 | 3040 | 3.02 | 2021-10-04 03:00 | 57 | 2.51 | 2.09 | 2.56 | 2.39 | 16128 | 1 | 1 | 4700 | 4720 | 4.7 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 1.57 | 1.61 | 1.59 | 1.59
16128 | 1 | 1 | 3040 | 3060 | 3.04 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 2.39 | 2.23 | 2.67 | 2.43 | 16128 | 1 | 1 | 4680 | 4700 | 4.68 | 2021-10-04 03:00 | 55 | 2.33 | 2.24 | 2.11 | 2.23
16128 | 1 | 1 | 3060 | 3080 | 3.06 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 1.68 | 2.67 | 2 | 2.12 | 16128 | 1 | 1 | 4660 | 4680 | 4.66 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 4.74 | 4.26 | 3.78 | 4.26
16128 | 1 | 1 | 3080 | 3100 | 3.08 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 2.01 | 2.24 | 2.01 | 2.09 | 16128 | 1 | 1 | 4640 | 4660 | 4.64 | 2021-10-04 03:00 | 57 | 2.53 | 2.1 | 1.98 | 2.21
16128 | 1 | 1 | 3100 | 3120 | 3.1 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 2.46 | 2.83 | 2.51 | 2.6 | 16128 | 1 | 1 | 4620 | 4640 | 4.62 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 1.84 | 2.64 | 1.84 | 2.11
16128 | 1 | 1 | 3120 | 3140 | 3.12 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 2.63 | 2.62 | 2.74 | 2.66 | 16128 | 1 | 1 | 4600 | 4620 | 4.6 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 1.83 | 1.96 | 1.57 | 1.79
16128 | 1 | 1 | 3140 | 3160 | 3.14 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 1.3 | 1.82 | 1.84 | 1.65 | 16128 | 1 | 1 | 4580 | 4600 | 4.58 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.02 | 1.84 | 1.76 | 1.88
16128 | 1 | 1 | 3160 | 3180 | 3.16 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 2.21 | 2.25 | 2.05 | 2.17 | 16128 | 1 | 1 | 4560 | 4580 | 4.56 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.99 | 2.12 | 2.13 | 2.08
16128 | 1 | 1 | 3180 | 3200 | 3.18 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 1.78 | 1.34 | 1.45 | 1.52 | 16128 | 1 | 1 | 4540 | 4560 | 4.54 | 2021-10-04 03:00 | 61 |  | 2.7 | 2.04 | 2.37
16128 | 1 | 1 | 3200 | 3220 | 3.2 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 2.27 | 1.93 | 2.12 | 2.11 | 16128 | 1 | 1 | 4520 | 4540 | 4.52 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 3.87 | 2.53 | 2.88 | 3.09
16128 | 1 | 1 | 3220 | 3240 | 3.22 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 2.22 | 2.54 | 1.93 | 2.23 | 16128 | 1 | 1 | 4500 | 4520 | 4.5 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 2.25 | 2.1 | 2.06 | 2.14
16128 | 1 | 1 | 3240 | 3260 | 3.24 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 1.64 | 1.93 | 1.43 | 1.66 | 16128 | 1 | 1 | 4480 | 4500 | 4.48 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 1.19 | 1.48 | 1.38 | 1.35
16128 | 1 | 1 | 3260 | 3280 | 3.26 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 1.98 | 1.69 | 1.88 | 1.85 | 16128 | 1 | 1 | 4460 | 4480 | 4.46 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 1.68 | 1.44 | 1.4 | 1.51
16128 | 1 | 1 | 3280 | 3300 | 3.28 | 2021-10-04 03:00 | 57 | 1.51 | 1.56 | 1.84 | 1.64 | 16128 | 1 | 1 | 4440 | 4460 | 4.44 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 2.48 | 1.77 | 1.94 | 2.06
16128 | 1 | 1 | 3300 | 3320 | 3.3 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 1.58 | 1.39 | 1.41 | 1.46 | 16128 | 1 | 1 | 4420 | 4440 | 4.42 | 2021-10-04 03:00 | 57 | 2.54 | 2.31 | 2.42 | 2.42
16128 | 1 | 1 | 3320 | 3340 | 3.32 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 2.09 | 2.04 | 1.97 | 2.03 | 16128 | 1 | 1 | 4400 | 4420 | 4.4 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 2.85 | 1.87 | 1.86 | 2.19
16128 | 1 | 1 | 3340 | 3360 | 3.34 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 2.14 | 1.92 | 2.25 | 2.11 | 16128 | 1 | 1 | 4380 | 4400 | 4.38 | 2021-10-04 03:00 | 53 | 2.32 | 3.54 |  | 2.93
16128 | 1 | 1 | 3360 | 3380 | 3.36 | 2021-10-04 03:00 | 55 | 3.32 | 3.21 | 3.15 | 3.23 | 16128 | 1 | 1 | 4360 | 4380 | 4.36 | 2021-10-04 03:00 | 51
16128 | 1 | 1 | 3380 | 3400 | 3.38 | 2021-10-04 03:00 | 55 | 3.09 | 2.25 | 2.39 | 2.58 | 16128 | 1 | 1 | 4340 | 4360 | 4.34 | 2021-10-04 03:00 | 50
16128 | 1 | 1 | 3400 | 3420 | 3.4 | 2021-10-04 03:00 | 55 | 2.03 |  | 2.47 | 2.25 | 16128 | 1 | 1 | 4320 | 4340 | 4.32 | 2021-10-04 03:00 | 51 | 2.69 | 2.56 | 1.34 | 2.19
16128 | 1 | 1 | 3420 | 3440 | 3.42 | 2021-10-04 03:00 | 55 | 3 |  | 2.79 | 2.89 | 16128 | 1 | 1 | 4300 | 4320 | 4.3 | 2021-10-04 03:00 | 53 | 2.08 | 1.65 | 2.57 | 2.1
16128 | 1 | 1 | 3440 | 3460 | 3.44 | 2021-10-04 03:00 | 55 | 1.92 |  | 1.77 | 1.85 | 16128 | 1 | 1 | 4280 | 4300 | 4.28 | 2021-10-04 03:00 | 55 | 1.72 | 1.87 | 1.55 | 1.71
16128 | 1 | 1 | 3460 | 3480 | 3.46 | 2021-10-04 03:00 | 55 | 1.82 | 1.95 | 1.72 | 1.83 | 16128 | 1 | 1 | 4260 | 4280 | 4.26 | 2021-10-04 03:00 | 57 | 1.53 | 1.48 | 1.54 | 1.52
16128 | 1 | 1 | 3480 | 3500 | 3.48 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 1.89 | 1.77 | 1.64 | 1.77 | 16128 | 1 | 1 | 4240 | 4260 | 4.24 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 2.8 | 2.13 | 2.08 | 2.34
16128 | 1 | 1 | 3500 | 3520 | 3.5 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 1.95 | 2.1 | 1.7 | 1.92 | 16128 | 1 | 1 | 4220 | 4240 | 4.22 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 2.04 | 2.16 | 2.16 | 2.12
16128 | 1 | 1 | 3520 | 3540 | 3.52 | 2021-10-04 03:00 | 57 | 2.28 | 2 | 2.36 | 2.22 | 16128 | 1 | 1 | 4200 | 4220 | 4.2 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 2.21 | 2.29 | 2.07 | 2.19
16128 | 1 | 1 | 3540 | 3560 | 3.54 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 2.34 | 2.69 | 2.15 | 2.39 | 16128 | 1 | 1 | 4180 | 4200 | 4.18 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.96 | 2.37 | 1.95 | 2.09
16128 | 1 | 1 | 3560 | 3580 | 3.56 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 2.13 | 1.93 | 2.22 | 2.09 | 16128 | 1 | 1 | 4160 | 4180 | 4.16 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 1.79 | 2.04 | 1.84 | 1.89
16128 | 1 | 1 | 3580 | 3600 | 3.58 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 1.27 | 1.76 | 1.29 | 1.44 | 16128 | 1 | 1 | 4140 | 4160 | 4.14 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.46 | 1.9 | 1.48 | 1.61
16128 | 1 | 1 | 3600 | 3620 | 3.6 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 2.12 | 1.84 | 2.14 | 2.03 | 16128 | 1 | 1 | 4120 | 4140 | 4.12 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.83 | 2.27 | 1.74 | 1.95
16128 | 1 | 1 | 3620 | 3640 | 3.62 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 1.56 | 1.54 | 1.64 | 1.58 | 16128 | 1 | 1 | 4100 | 4120 | 4.1 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 3.18 | 2.27 | 3.21 | 2.89
16128 | 1 | 1 | 3640 | 3660 | 3.64 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.32 | 1.4 | 1.71 | 1.48 | 16128 | 1 | 1 | 4080 | 4100 | 4.08 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 1.96 | 1.74 | 1.74 | 1.81
16128 | 1 | 1 | 3660 | 3680 | 3.66 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2 | 1.67 | 1.71 | 1.79 | 16128 | 1 | 1 | 4060 | 4080 | 4.06 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 1.29 | 1.75 | 1.03 | 1.36
16128 | 1 | 1 | 3680 | 3700 | 3.68 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 2.36 | 2.32 | 2.66 | 2.45 | 16128 | 1 | 1 | 4040 | 4060 | 4.04 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 1.88 | 1.93 | 1.6 | 1.8
16128 | 1 | 1 | 3700 | 3720 | 3.7 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 1.6 | 1.27 | 1.24 | 1.37 | 16128 | 1 | 1 | 4020 | 4040 | 4.02 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.96 | 1.96 | 2.51 | 2.14
16128 | 1 | 1 | 3720 | 3740 | 3.72 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 1.54 | 1.44 | 1.93 | 1.64 | 16128 | 1 | 1 | 4000 | 4020 | 4 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 2.7 | 3.1 | 2.15 | 2.65
16128 | 1 | 1 | 3740 | 3760 | 3.74 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 2.06 | 1.94 | 1.58 | 1.86 | 16128 | 1 | 1 | 3980 | 4000 | 3.98 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 2.11 | 1.66 | 2.7 | 2.16
16128 | 1 | 1 | 3760 | 3780 | 3.76 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 2.32 | 2.17 | 2.51 | 2.33 | 16128 | 1 | 1 | 3960 | 3980 | 3.96 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 2.29 | 2.31 | 1.88 | 2.16
16128 | 1 | 1 | 3780 | 3800 | 3.78 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.52 | 2.15 | 2.56 | 2.41 | 16128 | 1 | 1 | 3940 | 3960 | 3.94 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 1.44 | 2.02 | 1.88 | 1.78
16128 | 1 | 1 | 3800 | 3820 | 3.8 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.54 | 16128 | 1 | 1 | 3920 | 3940 | 3.92 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 2.1 | 1.85 | 2.16 | 2.04
16128 | 1 | 1 | 3820 | 3840 | 3.82 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 1.75 | 1.92 | 2.21 | 1.96 | 16128 | 1 | 1 | 3900 | 3920 | 3.9 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 1.81 | 2.85 | 2.27 | 2.31
16128 | 1 | 1 | 3840 | 3860 | 3.84 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 1.38 | 2.05 | 1.5 | 1.64 | 16128 | 1 | 1 | 3880 | 3900 | 3.88 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 1.37 | 2.18 | 1.43 | 1.66
16128 | 1 | 1 | 3860 | 3880 | 3.86 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 1.84 | 1.57 | 2.15 | 1.85 | 16128 | 1 | 1 | 3860 | 3880 | 3.86 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 1.86 | 1.59 | 1.56 | 1.67
16128 | 1 | 1 | 3880 | 3900 | 3.88 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.83 | 1.99 | 1.73 | 1.85 | 16128 | 1 | 1 | 3840 | 3860 | 3.84 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 1.66 | 1.84 | 1.94 | 1.81
16128 | 1 | 1 | 3900 | 3920 | 3.9 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.68 | 1.52 | 2.08 | 1.76 | 16128 | 1 | 1 | 3820 | 3840 | 3.82 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 1.76 | 1.82 | 1.77 | 1.78
16128 | 1 | 1 | 3920 | 3940 | 3.92 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.05 | 2.38 | 2.06 | 2.17 | 16128 | 1 | 1 | 3800 | 3820 | 3.8 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 1.31 | 2.36 | 1.46 | 1.71
16128 | 1 | 1 | 3940 | 3960 | 3.94 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 1.86 | 1.66 | 1.88 | 1.8 | 16128 | 1 | 1 | 3780 | 3800 | 3.78 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 1.91 | 2.07 | 2.02 | 2
16128 | 1 | 1 | 3960 | 3980 | 3.96 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 1.61 | 1.23 | 1.36 | 1.4 | 16128 | 1 | 1 | 3760 | 3780 | 3.76 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 1.15 | 1.94 | 1.04 | 1.38
16128 | 1 | 1 | 3980 | 4000 | 3.98 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.44 | 1.73 | 1.62 | 1.6 | 16128 | 1 | 1 | 3740 | 3760 | 3.74 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 1.47 | 2.15 | 2.32 | 1.98
16128 | 1 | 1 | 4000 | 4020 | 4 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.42 | 2.46 | 2.21 | 2.36 | 16128 | 1 | 1 | 3720 | 3740 | 3.72 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 1.96 | 2.04 | 1.8 | 1.93
16128 | 1 | 1 | 4020 | 4040 | 4.02 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 4.15 | 4.09 | 4.4 | 4.21 | 16128 | 1 | 1 | 3700 | 3720 | 3.7 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 2.98 | 2.25 | 2.71 | 2.65
16128 | 1 | 1 | 4040 | 4060 | 4.04 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 1.94 | 1.8 | 2 | 1.92 | 16128 | 1 | 1 | 3680 | 3700 | 3.68 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 2.15 | 2.03 | 2.38 | 2.19
16128 | 1 | 1 | 4060 | 4080 | 4.06 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 2.22 | 1.51 | 1.54 | 1.76 | 16128 | 1 | 1 | 3660 | 3680 | 3.66 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 1.99 | 1.32 | 2.49 | 1.93
16128 | 1 | 1 | 4080 | 4100 | 4.08 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 2.08 | 1.95 | 2.03 | 2.02 | 16128 | 1 | 1 | 3640 | 3660 | 3.64 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 1.46 | 1.35 | 1.53 | 1.45
16128 | 1 | 1 | 4100 | 4120 | 4.1 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 3.1 | 2.42 | 2.82 | 2.78 | 16128 | 1 | 1 | 3620 | 3640 | 3.62 | 2021-10-04 03:00 | 66 | 2.25 | 2.29 | 2.27 | 2.27
16128 | 1 | 1 | 4120 | 4140 | 4.12 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.27 | 2.52 | 1.98 | 2.26 | 16128 | 1 | 1 | 3600 | 3620 | 3.6 | 2021-10-04 03:00 | 66 | 2.6 | 2.31 | 2.54 | 2.48
16128 | 1 | 1 | 4140 | 4160 | 4.14 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.65 | 2.28 | 2.35 | 2.43 | 16128 | 1 | 1 | 3580 | 3600 | 3.58 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 2.27 | 2.8 | 2.45 | 2.5
16128 | 1 | 1 | 4160 | 4180 | 4.16 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.26 | 1.57 | 1.62 | 1.82 | 16128 | 1 | 1 | 3560 | 3580 | 3.56 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 2.82 | 2.41 | 2.17 | 2.46
16128 | 1 | 1 | 4180 | 4200 | 4.18 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.72 | 2.82 | 1.83 | 2.46 | 16128 | 1 | 1 | 3540 | 3560 | 3.54 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 2.08 | 1.96 | 2.16 | 2.07
16128 | 1 | 1 | 4200 | 4220 | 4.2 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 3.32 | 2.01 | 2.24 | 2.52 | 16128 | 1 | 1 | 3520 | 3540 | 3.52 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 2.13 | 2 | 2.16 | 2.1
16128 | 1 | 1 | 4220 | 4240 | 4.22 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.36 | 1.48 | 1.57 | 1.47 | 16128 | 1 | 1 | 3500 | 3520 | 3.5 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.76 | 1.76 | 1.86 | 1.8
16128 | 1 | 1 | 4240 | 4260 | 4.24 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.64 | 1.95 | 1.89 | 1.82 | 16128 | 1 | 1 | 3480 | 3500 | 3.48 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.62 | 1.53 | 1.49 | 1.55
16128 | 1 | 1 | 4260 | 4280 | 4.26 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 1.57 | 1.84 | 1.75 | 1.72 | 16128 | 1 | 1 | 3460 | 3480 | 3.46 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.25 | 2.08 | 1.22 | 1.52
16128 | 1 | 1 | 4280 | 4300 | 4.28 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 1.92 | 1.64 | 1.84 | 1.8 | 16128 | 1 | 1 | 3440 | 3460 | 3.44 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.42 | 1.61 | 1.56 | 1.53
16128 | 1 | 1 | 4300 | 4320 | 4.3 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 2.36 | 1.9 | 1.91 | 2.06 | 16128 | 1 | 1 | 3420 | 3440 | 3.42 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.59 | 1.79 | 1.6 | 1.66
16128 | 1 | 1 | 4320 | 4340 | 4.32 | 2021-10-04 03:00 | 57 | 1.69 | 1.56 | 1.9 | 1.72 | 16128 | 1 | 1 | 3400 | 3420 | 3.4 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.92 | 2.31 | 2.16 | 2.13
16128 | 1 | 1 | 4340 | 4360 | 4.34 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 2.1 | 1.88 |  | 1.99 | 16128 | 1 | 1 | 3380 | 3400 | 3.38 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.1 | 2.05 | 2.23 | 2.13
16128 | 1 | 1 | 4360 | 4380 | 4.36 | 2021-10-04 03:00 | 54 | 1.57 | 2.06 |  | 1.82 | 16128 | 1 | 1 | 3360 | 3380 | 3.36 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.54 | 2.44 | 1.88 | 1.95
16128 | 1 | 1 | 4380 | 4400 | 4.38 | 2021-10-04 03:00 | 52 |  |  |  |  | 16128 | 1 | 1 | 3340 | 3360 | 3.34 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.71 | 1.82 | 1.99 | 1.84
16128 | 1 | 1 | 4400 | 4420 | 4.4 | 2021-10-04 03:00 | 52 | 2.19 | 2.25 | 1.53 | 1.99 | 16128 | 1 | 1 | 3320 | 3340 | 3.32 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.45 | 2.58 | 2.38 | 2.47
16128 | 1 | 1 | 4420 | 4440 | 4.42 | 2021-10-04 03:00 | 53 | 2.11 | 1.94 | 2.02 | 2.02 | 16128 | 1 | 1 | 3300 | 3320 | 3.3 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 2.03 | 1.88 | 2.27 | 2.06
16128 | 1 | 1 | 4440 | 4460 | 4.44 | 2021-10-04 03:00 | 54 | 1.59 | 1.97 | 1.62 | 1.73 | 16128 | 1 | 1 | 3280 | 3300 | 3.28 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 1.66 | 1.87 | 1.51 | 1.68
16128 | 1 | 1 | 4460 | 4480 | 4.46 | 2021-10-04 03:00 | 54 | 2.5 | 2.99 | 2.04 | 2.51 | 16128 | 1 | 1 | 3260 | 3280 | 3.26 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.78 | 2.36 | 1.66 | 1.93
16128 | 1 | 1 | 4480 | 4500 | 4.48 | 2021-10-04 03:00 | 55 | 1.98 | 2.1 | 1.73 | 1.94 | 16128 | 1 | 1 | 3240 | 3260 | 3.24 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 2.74 | 2.06 | 2.36 | 2.39
16128 | 1 | 1 | 4500 | 4520 | 4.5 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 2.08 | 2.08 | 1.79 | 1.99 | 16128 | 1 | 1 | 3220 | 3240 | 3.22 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 1.86 | 1.54 | 1.69 | 1.7
16128 | 1 | 1 | 4520 | 4540 | 4.52 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 3.49 | 1.92 | 3.06 | 2.82 | 16128 | 1 | 1 | 3200 | 3220 | 3.2 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 2.02 | 1.89 | 1.88 | 1.93
16128 | 1 | 1 | 4540 | 4560 | 4.54 | 2021-10-04 03:00 | 57 | 3.88 | 4.37 | 3.59 | 3.95 | 16128 | 1 | 1 | 3180 | 3200 | 3.18 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.63 | 1.61 | 1.73 | 1.66
16128 | 1 | 1 | 4560 | 4580 | 4.56 | 2021-10-04 03:00 | 57 | 2.33 | 2.25 | 2.56 | 2.38 | 16128 | 1 | 1 | 3160 | 3180 | 3.16 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 1.52 | 1.65 | 1.24 | 1.47
16128 | 1 | 1 | 4580 | 4600 | 4.58 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 2.22 | 1.47 | 1.75 | 1.81 | 16128 | 1 | 1 | 3140 | 3160 | 3.14 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 1.73 | 1.96 | 1.33 | 1.67
16128 | 1 | 1 | 4600 | 4620 | 4.6 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 1.75 | 1.83 | 1.59 | 1.72 | 16128 | 1 | 1 | 3120 | 3140 | 3.12 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 1.85 | 1.88 | 1.93 | 1.89
16128 | 1 | 1 | 4620 | 4640 | 4.62 | 2021-10-04 03:00 | 57 | 2.42 | 2.23 | 1.78 | 2.14 | 16128 | 1 | 1 | 3100 | 3120 | 3.1 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 2 | 1.64 | 2.3 | 1.98
16128 | 1 | 1 | 4640 | 4660 | 4.64 | 2021-10-04 03:00 | 57 | 1.46 | 1.72 | 1.79 | 1.66 | 16128 | 1 | 1 | 3080 | 3100 | 3.08 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 2.38 | 2.1 | 2.47 | 2.32
16128 | 1 | 1 | 4660 | 4680 | 4.66 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 2.3 | 2.02 | 2.34 | 2.22 | 16128 | 1 | 1 | 3060 | 3080 | 3.06 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.97 | 1.97 | 2.11 | 2.02
16128 | 1 | 1 | 4680 | 4700 | 4.68 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 1.82 | 2.16 | 1.88 | 1.95 | 16128 | 1 | 1 | 3040 | 3060 | 3.04 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 1.59 | 1.67 | 1.77 | 1.68
16128 | 1 | 1 | 4700 | 4720 | 4.7 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 1.94 | 1.94 | 1.73 | 1.87 | 16128 | 1 | 1 | 3020 | 3040 | 3.02 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 2.19 | 2.59 | 1.87 | 2.21
16128 | 1 | 1 | 4720 | 4740 | 4.72 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 1.4 | 1.75 | 1.84 | 1.67 | 16128 | 1 | 1 | 3000 | 3020 | 3 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 2.32 | 1.59 | 1.98 | 1.96
16128 | 1 | 1 | 4740 | 4760 | 4.74 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 1.59 | 1.9 | 1.95 | 1.81 | 16128 | 1 | 1 | 2980 | 3000 | 2.98 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 1.71 | 1.75 | 1.38 | 1.62
16128 | 1 | 1 | 4760 | 4780 | 4.76 | 2021-10-04 03:00 | 55 | 2.26 | 2.27 | 2.5 | 2.34 | 16128 | 1 | 1 | 2960 | 2980 | 2.96 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 1.58 | 1.39 | 1.8 | 1.59
16128 | 1 | 1 | 4780 | 4800 | 4.78 | 2021-10-04 03:00 | 55 | 1.93 | 1.82 | 2.12 | 1.96 | 16128 | 1 | 1 | 2940 | 2960 | 2.94 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 1.86 | 1.91 | 2.05 | 1.94
16128 | 1 | 1 | 4800 | 4820 | 4.8 | 2021-10-04 03:00 | 54 | 2.77 | 2.38 | 2.77 | 2.64 | 16128 | 1 | 1 | 2920 | 2940 | 2.92 | 2021-10-04 03:00 | 57 | 1.35 | 1.46 | 1.25 | 1.35
16128 | 1 | 1 | 4820 | 4840 | 4.82 | 2021-10-04 03:00 | 54 | 2.2 | 1.76 | 1.94 | 1.97 | 16128 | 1 | 1 | 2900 | 2920 | 2.9 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 2.45 | 3.01 | 2.51 | 2.66
16128 | 1 | 1 | 4840 | 4860 | 4.84 | 2021-10-04 03:00 | 55 | 2.12 | 1.93 | 1.7 | 1.92 | 16128 | 1 | 1 | 2880 | 2900 | 2.88 | 2021-10-04 03:00 | 55 | 1.45 | 1.36 | 1.68 | 1.5
16128 | 1 | 1 | 4860 | 4880 | 4.86 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 2.06 | 1.81 | 1.78 | 1.88 | 16128 | 1 | 1 | 2860 | 2880 | 2.86 | 2021-10-04 03:00 | 55 | 2.76 | 3.14 | 2.81 | 2.9
16128 | 1 | 1 | 4880 | 4900 | 4.88 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 1.96 | 1.86 | 1.89 | 1.9 | 16128 | 1 | 1 | 2840 | 2860 | 2.84 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 2.7 | 2.59 | 2.86 | 2.72
16128 | 1 | 1 | 4900 | 4920 | 4.9 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 1.57 | 1.65 | 1.82 | 1.68 | 16128 | 1 | 1 | 2820 | 2840 | 2.82 | 2021-10-04 03:00 | 57 | 2.79 | 2.16 | 2.75 | 2.56
16128 | 1 | 1 | 4920 | 4940 | 4.92 | 2021-10-04 03:00 | 54 | 1.86 | 2.12 | 1.48 | 1.82 | 16128 | 1 | 1 | 2800 | 2820 | 2.8 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 1.61 | 1.84 | 1.64 | 1.69
16128 | 1 | 1 | 4940 | 4960 | 4.94 | 2021-10-04 03:00 | 51 |  |  |  |  | 16128 | 1 | 1 | 2780 | 2800 | 2.78 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 1.94 | 1.66 | 1.83 | 1.81
16128 | 1 | 1 | 4960 | 4980 | 4.96 | 2021-10-04 03:00 | 48 |  |  |  |  | 16128 | 1 | 1 | 2760 | 2780 | 2.76 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 1.93 | 1.71 | 1.7 | 1.78
16128 | 1 | 1 | 4980 | 5000 | 4.98 | 2021-10-04 03:00 | 48 |  |  |  |  | 16128 | 1 | 1 | 2740 | 2760 | 2.74 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 1.48 | 1.6 | 1.66 | 1.58
16128 | 1 | 1 | 5000 | 5020 | 5 | 2021-10-04 03:00 | 50 | 2.77 | 2.24 | 2.46 | 2.49 | 16128 | 1 | 1 | 2720 | 2740 | 2.72 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 2.33 | 2.22 | 2.1 | 2.22
16128 | 1 | 1 | 5020 | 5040 | 5.02 | 2021-10-04 03:00 | 53 | 1.45 | 1.68 | 1.4 | 1.51 | 16128 | 1 | 1 | 2700 | 2720 | 2.7 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.34 | 2.38 | 2.54 | 2.42
16128 | 1 | 1 | 5040 | 5060 | 5.04 | 2021-10-04 03:00 | 54 | 1.67 | 1.35 | 2.19 | 1.73 | 16128 | 1 | 1 | 2680 | 2700 | 2.68 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.21 | 2.23 | 2.22 | 2.22
16128 | 1 | 1 | 5060 | 5080 | 5.06 | 2021-10-04 03:00 | 53 | 1.97 | 2.07 |  | 2.02 | 16128 | 1 | 1 | 2660 | 2680 | 2.66 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 1.9 | 1.96 | 1.99 | 1.95
16128 | 1 | 1 | 5080 | 5100 | 5.08 | 2021-10-04 03:00 | 51 |  |  |  |  | 16128 | 1 | 1 | 2640 | 2660 | 2.64 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 1.84 | 2.02 | 1.64 | 1.84
16128 | 1 | 1 | 5100 | 5120 | 5.1 | 2021-10-04 03:00 | 50 |  |  |  |  | 16128 | 1 | 1 | 2620 | 2640 | 2.62 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 2.15 | 2.39 | 2.14 | 2.23
16128 | 1 | 1 | 5120 | 5140 | 5.12 | 2021-10-04 03:00 | 52 | 2.38 | 2.79 | 2.56 | 2.58 | 16128 | 1 | 1 | 2600 | 2620 | 2.6 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 1.67 | 1.38 | 1.42 | 1.49
16128 | 1 | 1 | 5140 | 5160 | 5.14 | 2021-10-04 03:00 | 54 | 2.94 | 3.6 | 2.52 | 3.02 | 16128 | 1 | 1 | 2580 | 2600 | 2.58 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 1.57 | 1.62 | 1.62 | 1.61
16128 | 1 | 1 | 5160 | 5180 | 5.16 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 2.97 | 2.4 | 2.48 | 2.62 | 16128 | 1 | 1 | 2560 | 2580 | 2.56 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 2.36 | 2.79 | 2.23 | 2.46
16128 | 1 | 1 | 5180 | 5200 | 5.18 | 2021-10-04 03:00 | 57 | 2.15 | 2.02 | 2.43 | 2.2 | 16128 | 1 | 1 | 2540 | 2560 | 2.54 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 2.19 | 2.32 | 2.37 | 2.29
16128 | 1 | 1 | 5200 | 5220 | 5.2 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 2.17 | 1.78 | 2.53 | 2.16 | 16128 | 1 | 1 | 2520 | 2540 | 2.52 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 2.4 | 2.43 | 2.06 | 2.3
16128 | 1 | 1 | 5220 | 5240 | 5.22 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 2.47 | 1.63 | 2.41 | 2.17 | 16128 | 1 | 1 | 2500 | 2520 | 2.5 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.7 | 1.85 | 1.79 | 1.78
16128 | 1 | 1 | 5240 | 5260 | 5.24 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 2.04 | 1.97 | 2.06 | 2.02 | 16128 | 1 | 1 | 2480 | 2500 | 2.48 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 3.05 | 2.63 | 2.86 | 2.85
16128 | 1 | 1 | 5260 | 5280 | 5.26 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 2.14 | 1.92 | 2.27 | 2.11 | 16128 | 1 | 1 | 2460 | 2480 | 2.46 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.43 | 2.3 | 2.19 | 2.31
16128 | 1 | 1 | 5280 | 5300 | 5.28 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 4.09 | 4.82 | 4.61 | 4.51 | 16128 | 1 | 1 | 2440 | 2460 | 2.44 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.62 | 1.86 | 1.58 | 1.68
16128 | 1 | 1 | 5300 | 5320 | 5.3 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 2.79 | 3.09 | 2.72 | 2.87 | 16128 | 1 | 1 | 2420 | 2440 | 2.42 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 1.89 | 2.37 | 2.38 | 2.21
16128 | 1 | 1 | 5320 | 5340 | 5.32 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 1.86 | 2.16 | 1.57 | 1.86 | 16128 | 1 | 1 | 2400 | 2420 | 2.4 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 1.58 | 1.68 | 1.69 | 1.65
16128 | 1 | 1 | 5340 | 5360 | 5.34 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 2.04 | 2.24 | 2.12 | 2.13 | 16128 | 1 | 1 | 2380 | 2400 | 2.38 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 2.45 | 2.57 | 1.96 | 2.33
16128 | 1 | 1 | 5360 | 5380 | 5.36 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.56 | 2.09 | 2.37 | 2.34 | 16128 | 1 | 1 | 2360 | 2380 | 2.36 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 2.44 | 2.48 | 3.23 | 2.72
16128 | 1 | 1 | 5380 | 5400 | 5.38 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.99 | 1.52 | 1.64 | 1.71 | 16128 | 1 | 1 | 2340 | 2360 | 2.34 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 2.09 | 2.8 | 2.86 | 2.58
16128 | 1 | 1 | 5400 | 5420 | 5.4 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.97 | 2.19 | 2.47 | 2.21 | 16128 | 1 | 1 | 2320 | 2340 | 2.32 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 1.66 | 1.72 | 1.94 | 1.77
16128 | 1 | 1 | 5420 | 5440 | 5.42 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.06 | 1.68 | 1.72 | 1.82 | 16128 | 1 | 1 | 2300 | 2320 | 2.3 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 1.87 | 1.81 | 1.75 | 1.81
16128 | 1 | 1 | 5440 | 5460 | 5.44 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.47 | 2.27 | 1.99 | 1.91 | 16128 | 1 | 1 | 2280 | 2300 | 2.28 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 3.7 | 3.4 | 3.59 | 3.56
16128 | 1 | 1 | 5460 | 5480 | 5.46 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.02 | 2.03 | 1.64 | 1.9 | 16128 | 1 | 1 | 2260 | 2280 | 2.26 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 2.69 | 2.51 | 2.48 | 2.56
16128 | 1 | 1 | 5480 | 5500 | 5.48 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.37 | 1.74 | 1.4 | 1.5 | 16128 | 1 | 1 | 2240 | 2260 | 2.24 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 1.68 | 2.31 | 1.96 | 1.99
16128 | 1 | 1 | 5500 | 5520 | 5.5 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.98 | 2.48 | 1.84 | 2.1 | 16128 | 1 | 1 | 2220 | 2240 | 2.22 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 3.29 | 3.39 | 2.08 | 2.92
16128 | 1 | 1 | 5520 | 5540 | 5.52 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.63 | 2.03 | 1.93 | 1.86 | 16128 | 1 | 1 | 2200 | 2220 | 2.2 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.1 | 1.94 | 1.77 | 1.94
16128 | 1 | 1 | 5540 | 5560 | 5.54 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.63 | 2 | 2.13 | 1.92 | 16128 | 1 | 1 | 2180 | 2200 | 2.18 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.77 | 2.3 | 1.85 | 1.97
16128 | 1 | 1 | 5560 | 5580 | 5.56 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.89 | 1.26 |  | 1.58 | 16128 | 1 | 1 | 2160 | 2180 | 2.16 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 3.71 | 3.65 | 4.13 | 3.83
16128 | 1 | 1 | 5580 | 5600 | 5.58 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.19 | 2.41 |  | 2.3 | 16128 | 1 | 1 | 2140 | 2160 | 2.14 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 3.14 | 3.01 | 3.3 | 3.15
16128 | 1 | 1 | 5600 | 5620 | 5.6 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.59 | 1.62 |  | 1.61 | 16128 | 1 | 1 | 2120 | 2140 | 2.12 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 3.17 | 4.52 | 3.58 | 3.76
16128 | 1 | 1 | 5620 | 5640 | 5.62 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 1.55 | 1.78 |  | 1.67 | 16128 | 1 | 1 | 2100 | 2120 | 2.1 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 4.66 | 3.77 | 4.32 | 4.25
16128 | 1 | 1 | 5640 | 5660 | 5.64 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.78 | 2.08 | 2.42 | 2.09 | 16128 | 1 | 1 | 2080 | 2100 | 2.08 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 3.28 | 3.31 | 3.46 | 3.35
16128 | 1 | 1 | 5660 | 5680 | 5.66 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.34 | 3.35 | 2.76 | 2.81 | 16128 | 1 | 1 | 2060 | 2080 | 2.06 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 2.76 | 2.47 | 2.31 | 2.51
16128 | 1 | 1 | 5680 | 5700 | 5.68 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.02 | 1.64 | 1.94 | 1.87 | 16128 | 1 | 1 | 2040 | 2060 | 2.04 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 2.49 | 2.56 | 2.6 | 2.55
16128 | 1 | 1 | 5700 | 5720 | 5.7 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.84 | 1.87 | 1.51 | 1.74 | 16128 | 1 | 1 | 2020 | 2040 | 2.02 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 2.88 | 2.77 | 2.85 | 2.83
16128 | 1 | 1 | 5720 | 5740 | 5.72 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 1.57 | 1.43 | 1.38 | 1.46 | 16128 | 1 | 1 | 2000 | 2020 | 2 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 3.54 | 4.2 | 3.18 | 3.64
16128 | 1 | 1 | 5740 | 5760 | 5.74 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 2.25 | 2.2 | 2.59 | 2.35 | 16128 | 1 | 1 | 1980 | 2000 | 1.98 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 7.02 | 5.57 | 5.69 | 6.09
16128 | 1 | 1 | 5760 | 5780 | 5.76 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 1.49 | 1.28 | 1.37 | 1.38 | 16128 | 1 | 1 | 1960 | 1980 | 1.96 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 4.83 | 4.91 | 4.37 | 4.7
16128 | 1 | 1 | 5780 | 5800 | 5.78 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 1.85 | 2.01 | 1.73 | 1.86 | 16128 | 1 | 1 | 1940 | 1960 | 1.94 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 4.1 | 4.16 | 2.96 | 3.74
16128 | 1 | 1 | 5800 | 5820 | 5.8 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 2.86 | 3.44 | 2.85 | 3.05 | 16128 | 1 | 1 | 1920 | 1940 | 1.92 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 2.97 | 2.94 | 3.14 | 3.01
16128 | 1 | 1 | 5820 | 5840 | 5.82 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 1.63 | 2.69 | 1.8 | 2.04 | 16128 | 1 | 1 | 1900 | 1920 | 1.9 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 3.51 | 3.51 | 2.95 | 3.32
16128 | 1 | 1 | 5840 | 5860 | 5.84 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 1.55 | 1.7 | 1.58 | 1.61 | 16128 | 1 | 1 | 1880 | 1900 | 1.88 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 2.61 | 3.16 | 2.52 | 2.76
16128 | 1 | 1 | 5860 | 5880 | 5.86 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 2.63 | 1.94 | 2.56 | 2.38 | 16128 | 1 | 1 | 1860 | 1880 | 1.86 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 2.54 | 1.9 | 2.19 | 2.21
16128 | 1 | 1 | 5880 | 5900 | 5.88 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 2.47 | 1.99 | 1.87 | 2.11 | 16128 | 1 | 1 | 1840 | 1860 | 1.84 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 2.59 | 2.64 | 1.95 | 2.39
16128 | 1 | 1 | 5900 | 5920 | 5.9 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 2.62 | 2.9 | 2.48 | 2.67 | 16128 | 1 | 1 | 1820 | 1840 | 1.82 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 1.91 | 2.29 | 2.42 | 2.21
16128 | 1 | 1 | 5920 | 5940 | 5.92 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 1.94 | 1.81 | 1.82 | 1.86 | 16128 | 1 | 1 | 1800 | 1820 | 1.8 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 3.25 | 3.13 | 3 | 3.12
16128 | 1 | 1 | 5940 | 5960 | 5.94 | 2021-10-04 03:00 | 65 | 1.58 | 1.13 | 1.41 | 1.37 | 16128 | 1 | 1 | 1780 | 1800 | 1.78 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 2.31 | 2.14 | 2.65 | 2.37
16128 | 1 | 1 | 5960 | 5980 | 5.96 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 3.63 | 2.67 | 4.02 | 3.44 | 16128 | 1 | 1 | 1760 | 1780 | 1.76 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 2.6 | 2.42 | 2.63 | 2.55
16128 | 1 | 1 | 5980 | 6000 | 5.98 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 2.75 | 2.18 | 2.66 | 2.53 | 16128 | 1 | 1 | 1740 | 1760 | 1.74 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 2.76 | 2.96 | 2.36 | 2.69
16128 | 1 | 1 | 6000 | 6020 | 6 | 2021-10-04 03:00 | 64 | 2.57 | 2.36 | 2.15 | 2.36 | 16128 | 1 | 1 | 1720 | 1740 | 1.72 | 2021-10-04 03:00 | 54 | 2.36 | 2.02 | 2 | 2.13
16128 | 1 | 1 | 6020 | 6040 | 6.02 | 2021-10-04 03:00 | 63 | 1.92 | 2.06 | 2.09 | 2.02 | 16128 | 1 | 1 | 1700 | 1720 | 1.7 | 2021-10-04 03:00 | 52 | 1.97 | 2.14 | 2.06 | 2.06
16128 | 1 | 1 | 6040 | 6060 | 6.04 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 2.63 | 2.37 | 2.67 | 2.56 | 16128 | 1 | 1 | 1680 | 1700 | 1.68 | 2021-10-04 03:00 | 51 | 2.19 | 2.16 | 2.03 | 2.13
16128 | 1 | 1 | 6060 | 6080 | 6.06 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 1.66 | 1.82 | 1.41 | 1.63 | 16128 | 1 | 1 | 1660 | 1680 | 1.66 | 2021-10-04 03:00 | 51 | 2.92 | 3.17 | 2.85 | 2.98
16128 | 1 | 1 | 6080 | 6100 | 6.08 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 1.63 | 1.68 | 1.62 | 1.64 | 16128 | 1 | 1 | 1640 | 1660 | 1.64 | 2021-10-04 03:00 | 52 | 2.25 | 1.79 | 1.75 | 1.93
16128 | 1 | 1 | 6100 | 6120 | 6.1 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.52 | 2.44 | 3.41 | 2.79 | 16128 | 1 | 1 | 1620 | 1640 | 1.62 | 2021-10-04 03:00 | 53 | 2.33 | 1.88 | 2.11 | 2.11
16128 | 1 | 1 | 6120 | 6140 | 6.12 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 2.52 | 2.58 | 2.92 | 2.67 | 16128 | 1 | 1 | 1600 | 1620 | 1.6 | 2021-10-04 03:00 | 53 | 1.33 | 1.54 | 1.48 | 1.45
16128 | 1 | 1 | 6140 | 6160 | 6.14 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 1.96 | 2.16 | 2.16 | 2.1 | 16128 | 1 | 1 | 1580 | 1600 | 1.58 | 2021-10-04 03:00 | 52 | 2.78 | 2.82 | 3.23 | 2.94
16128 | 1 | 1 | 6160 | 6180 | 6.16 | 2021-10-04 03:00 | 62 | 2.49 | 2.29 | 2.31 | 2.37 | 16128 | 1 | 1 | 1560 | 1580 | 1.56 | 2021-10-04 03:00 | 51 | 2.92 | 1.72 | 1.94 | 2.19
16128 | 1 | 1 | 6180 | 6200 | 6.18 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.33 | 2.42 | 2.1 | 2.29 | 16128 | 1 | 1 | 1540 | 1560 | 1.54 | 2021-10-04 03:00 | 50 | 1.62 | 1.27 | 1.32 | 1.4
16128 | 1 | 1 | 6200 | 6220 | 6.2 | 2021-10-04 03:00 | 61 | 2.36 | 2.08 | 2.31 | 2.25 | 16128 | 1 | 1 | 1520 | 1540 | 1.52 | 2021-10-04 03:00 | 51 | 2.12 | 2.51 | 2.12 | 2.25
16128 | 1 | 1 | 6220 | 6240 | 6.22 | 2021-10-04 03:00 | 60 | 1.5 | 1.44 | 1.67 | 1.54 | 16128 | 1 | 1 | 1500 | 1520 | 1.5 | 2021-10-04 03:00 | 52 | 1.79 | 1.64 | 1.81 | 1.75
16128 | 1 | 1 | 6240 | 6260 | 6.24 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 1.42 | 1.64 | 1.35 | 1.47 | 16128 | 1 | 1 | 1480 | 1500 | 1.48 | 2021-10-04 03:00 | 55 | 2.05 | 1.6 | 1.38 | 1.67
16128 | 1 | 1 | 6260 | 6280 | 6.26 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 1.7 | 1.42 | 1.54 | 1.55 | 16128 | 1 | 1 | 1460 | 1480 | 1.46 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 1.75 | 1.84 | 1.99 | 1.86
16128 | 1 | 1 | 6280 | 6300 | 6.28 | 2021-10-04 03:00 | 57 | 1.48 | 1.3 | 1.29 | 1.36 | 16128 | 1 | 1 | 1440 | 1460 | 1.44 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 2.82 | 2.61 | 2.21 | 2.54
16128 | 1 | 1 | 6300 | 6320 | 6.3 | 2021-10-04 03:00 | 57 | 1.83 | 2.06 | 1.6 | 1.83 | 16128 | 1 | 1 | 1420 | 1440 | 1.42 | 2021-10-04 03:00 | 58 | 2.08 | 1.79 | 1.98 | 1.95
16128 | 1 | 1 | 6320 | 6334 | 6.32 | 2021-10-04 03:00 | 56 | 2.63 | 2.33 | 4.21 | 3.06 | 16128 | 1 | 1 | 1400 | 1420 | 1.4 | 2021-10-04 03:00 | 59 | 2.56 | 2.59 | 1.9 | 2.35
Keskmine IRI | [7 empty] | 2.1676 | 2.1469 | 2.1642 | 2.1573 | Keskmine IRI | [7 empty] | 2.2012 | 2.2051 | 2.1319 | 2.1805
Keskmine IRI esimese ja viimase 20 m teelõiguta | [7 empty] | 2.1632 | 2.1394 | 2.154 | 2.1501 | Keskmine IRI esimese ja viimase 20 m teelõiguta | [7 empty] | 2.1997 | 2.2035 | 2.1329 | 2.1798
Keskmine IRI esimese ja viimase 100 m teelõiguta | [7 empty] | 2.1773 | 2.1561 | 2.1722 | 2.166 | Keskmine IRI esimese ja viimase 100 m teelõiguta | [7 empty] | 2.1963 | 2.2017 | 2.1337 | 2.1784
Keskmiste dispersioon |  |  |  | 0.000123 | [7 empty] | Keskmiste dispersioon |  |  |  | 0.002467
95 % tõenäosusega hälve |  |  |  | 0.027582 | [7 empty] | 95 % tõenäosusega hälve |  |  |  | 0.12332
Hälbe alumine piir 95 % tõenäosusega |  |  |  | 2.13 | [7 empty] | Hälbe alumine piir 95 % tõenäosusega |  |  |  | 2.17
Hälbe ülemine piir 95 % tõenäosusega |  |  |  | 2.19 | [7 empty] | Hälbe ülemine piir 95 % tõenäosusega |  |  |  | 2.21
IRI4 väärtused on määratud seadmega LaserTextureMeter. LaserTextureMeter seadmega määratakse IRI4 väärtused vastavalt Soome Maanteeameti poolt väljatöötatud algsele meetodile. IRI4 väärtus iseloomustab teepinna ebatasasust teepinna lainepikkuste vahemikus 0,5-4 m. Teepinna pikiprofiili määratlemiseks registreeritakse mõõtmistulemused vähemalt iga 25 cm tagant. IRI4 väärtus kirjeldab mõõtmislõigu keskmist tasasust ja mõõtmiste alguspunkt on märgitud veerus KAUGUS. IRI4 on mõõdetud parempoolse rattajälje kohal. | [11 empty] | IRI4 väärtused on määratud seadmega LaserTextureMeter. LaserTextureMeter seadmega määratakse IRI4 väärtused vastavalt Soome Maanteeameti poolt väljatöötatud algsele meetodile. IRI4 väärtus iseloomustab teepinna ebatasasust teepinna lainepikkuste vahemikus 0,5-4 m. Teepinna pikiprofiili määratlemiseks registreeritakse mõõtmistulemused vähemalt iga 25 cm tagant. IRI4 väärtus kirjeldab mõõtmislõigu keskmist tasasust ja mõõtmiste alguspunkt on märgitud veerus KAUGUS. IRI4 on mõõdetud parempoolse rattajälje kohal.
70158389