**2025. aasta laulu- ja tantsupeo eelinfo**

1. **XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu „ISEOMA“** on üld laulu- ja tantsupidu ning selle suurürituse eel toimub traditsiooniliselt pidulik laulu- ja tantsupeo tule süütamine ning tuleteekond mööda Eestimaa kõiki maakondi.

**Peo tule liikumise ajakava:**

* P, 15.06 peo tule süütamine varahommikul Tartus, Eesti Rahva Muuseumis ja üleandmine Tartu linnale hommikusel ajal.
* E, 16.06 Tartu maakond
* T, 17.06 Põlva maakond
* K, 18.06 Võru maakond
* N, 19.06 Valga maakond
* R, 20.06 Viljandi maakond
* L, 21.06 Pärnu maakond
* P, 22.06 Saare maakond
* E, 23.06 Hiiu maakond
* T, 24.06 Lääne maakond
* K, 25.06 Rapla maakond
* N, 26.06 Järva maakond
* R, 27.06 Jõgeva maakond
* L, 28.06 Ida-Viru maakond
* P, 29.06 Narva linn ja ESTO üritustel osalemine
* E, 30.06 Lääne-Viru maakond
* T, 01.07 Harju maakond (Põhjaranniku poolt liikuma)
* K, 02.07Harju maakond keskpäevani (Lääneranniku poolel)
* K, 02.07 Tallinn saab Harjumaalt keskpäeval kell 12 Tule. Tuli ööbib Tallinnas nt Jaani kirikus või Raekojas vm.
* N, 03.07Varahommikul toob tule meeskond Tule Pika Hermanni torni juurde ja toimub varahommikune lipu heiskamine, kus osalevad ISEOMA peo kunstilised juhid, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, Eesti Kooriühing ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts.
* Peo tule süütamine neljapäeval, 03.07 tantsupeol kl 19:00Kalevi staadionil
* R, 04.07 14:00 rahvamuusikapeo peo tule süütamine Vabaduse väljakul
* L, 05.07  13:00 tuli rongkäigu ees ja sealt edasi lauluväljaku tuletorni

1. **XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu „ISEOMA“ esinejate ja külastajate arvu prognoosid.**

Esinejate (lauljad, tantsijad, rahvamuusikud) prognoosid:

* laulupidu Tallinna lauluväljakul ca 37 000 esinejat
* tantsupidu Kalevi staadionil ca 12 000 esinejat
* rahvamuusikapidu Vabaduse väljakul ca 1000 esinejat

Külastajate prognoosid:

* Igal tantsupeo etendustel ca 10 000 külastajat
* Laulupeol ca 60 000 külastajat
* Rahvamuusikapeol pileteid ei müüda ja külastajate arvu Vabaduse väljakul ei tea prognoosida

1. **AJAKAVA:**

Etendused ja kontserdid toimuvad N 03.07 kuni P 06.07.2025 Tallinnas. Ettevalmistused algavad R-P 27.06-29.06 taristute ülesehitustöödega ja kokku pakkimine toimub E 07.07.2025 kella 20:00-ni.

**Tantsupidu Kalevi staadionil ja harjutusväljakud proovideks**:

* Ülesehitus algab R 27.06.2025. Väljaspool Kalevi staadioni on kasutusel 10 harjutusväljakut nii Tallinnas ja sellkorral ka Viimsi Kooli staadion.
* Tantsupeo proovid algavad P 29.06 kell 15:00 Kalevi staadionil ja harjutusväljakutel.
* Proovid harjutusväljakutel toimuvad pühapäevast kuni teisipäeva õhtuni (täpsed ajakavad on alles koostamisel).
* Kolmapäevast, 02.07. alates on kõik tantsupeol osalevad kollektiivid Kalevi staadionil.
* Etenduste ajad:
  1. **kontrolletendus publikuga N 03.07 kell 14-17**
  2. **I etendus N 03.07 kell 19-22**
  3. **II etendus R 04.07 kell 11-14**
  4. **III etendus R 04.07 kell 18-21.**
* Tantsupidu lõpeb Kalevi staadionil R 04.07 õhtul hiljemalt 22:00 ja algab tehniline kokkupanek, mis kestab kuni E 07.07.2025.
* Tantsupeo toitlustusala Kalevi Spordihalli ümbruses ehitatakse koos väliköögiga üles L-P 28.06-29.06 ja alustab toitlustus alates E 30.06 kuni R 04.07 õhtuni. Toitlustusala võetakse maha R 04.07 õhtul alates 19:00.

**Rahvamuusikapidu Vabaduse väljakul:**

* Rahvamuusikapidu Vabaduse väljakul alustab ülesehitust T 01.07, proovid N 03.07 ja **rahvamuusikute** **kontsert R 04.07 kell 14:00-17:00.** Peale kontserti algab tehniline kokkupanek, mis võib kesta pühapäeva lõunani 07.07.2025, sest laupäeval rongkäigu ajal peab olema kokkupanekul paus.

**Rongkäik**

* **Rongkäik L 05.07 kell 13:00-19:00 (19:30).** Kogunemine alates ca kell 11:30 ja viimased lahkuvad Vabaduse väljakult ca kella 17:30-18:00 ajal. Trass traditsiooniliselt Vabaduse väljakult mööda Pärnu ja Narva maanteed lauluväljaku merevärava kaudu lauluväljakule. Rongkäigus kõnnivad kõik osalejad, lisaks maakondadest liituvad teadmata arv liikmeid (nt koolijuhid, omavalitsuste esindajad jt), kõik kokku ca 50 000 inimest.

**Laulupidu Tallinna lauluväljakul:**

* Ülesehitus algab R 27.06.2025
* Saateorkestri proovid algavad K 02.07, ca 150 osalejat.
* N 03.07 proovid kell 9-22:30, esinejaid päeva jooksul kokku c 10 000.
* R 04.07 proovid kell 9-22:30, esinejaid päeva jooksul kokku c 32 000.
* L 05.06 proovid kell 9-11:30 ja **laulupeo avakontsert 19:30-23:00** esinejaid päeva jooksul kokku ca 37 000, millele lisanduvad rongkäigust tulevad esinejatena tantsijad ja rahvamuusikud ca 13 000.
* P 06.07 proovid 8:00-13:00, **laulupeo kontsert kell 14:00-21:00.**
* Laulupidu lõpetab lauluväljakul P 06.07 õhtul hiljemalt 22:00 ja algab tehniline kokkupanek kuni T 08.07 õhtuni.
* Lauluväljaku toitlustusala Eesti Näituste C-hall ehitatakse üles K 02.07, toitlustus algab N 03.06 ja lõpetab töö P 06.07 orienteeruvalt kell 21:00. Toitlustusala pakitakse kokku  P 02.07 õhtust, alates 21:00 kuni E 07.07 õhtu kella 20:00.

1. **MAJUTUS Tallinna koolimajades**

* Tantsupeolised saabuvad P 29.06 hommikul koolimajadesse. Esinejaid ööbib koos saatjatega umbes 8 000. Kasutusel ca 20 koolimaja.
* Tantsupeolised kolivad koolidest välja enamuses L 05.07 ja asemele tulevad mudilaskooride lauljad.
* Rahvamuusikud kaugematest maakondadest saabuvad K 02.07 õhtul. Nad majutuvad tantsijatega samades koolimajades ja on tantsijate arvu sees.
* Lauljad saabuvad Tallinna osaliselt K 03.07 (kaugemalt kes alustavad proove N 03.07 hommikul) ja R 30.06 lisanduvad enamus lauljad. L 01.07 lisanduvad veel mudilaskoorid. Kasutusel ca 30 koolimaja.
* Lauljate ja tantsijate koolimaju kokku ööbimiseks ca 50 tükki.
* Viimane öö kõikidel osalejatel koolimajades on L 05.07 vastu P 06.07. Ööbijaid kokku kuni 20 000 (lauljad, tantsijad, rahvamuusikud, saatjad), koolimaju kokku ca 50.

Margus Toomla

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, juhataja

Koostas:

Andi Einaste

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, toimetaja

14.05.2024