**Lisa 3**

**Toetuse kasutamise finants- ja tegevusaruande vorm**

Lepingu nr: 22.03.2022 käskkiri nr 18

Aruande esitaja: Helle-Silvia Solnask

Toetuse kasutamise periood: 22.03.2022 -31.12.2022

Tegevuste lepingujärgne maksumus: 20 000 €

Tehtud kulutused summas: 30 000 €

1. **Finantsaruanne**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Makse saaja** | **Kulu-dokumendi**  **nr, kuupäev** | | **Makse-dokumendi**  **nr, kuupäev** | **Summa KM-ga** | **Tehingu sisu** |
| 1 | OÜ Remartin | Arve 2 - 2.04 | | V/o 0422 – 2.04 | 2640 | Ettemaks kivi tellimiseks |
| 2 | OÜ Remartin | Arve 3 – 13.04 | | m/k 553 – 14.04 | 11900 | Mälestuskivi valmistamine |
| 3 | OÜ Remartin | Arve 8 – 1.08 | | m/k 608 – 2.08 | 5097 | Mälestuskivi valmistamine |
| 4 | SA Kihelkonna Laagrikeskus | Arve 56 – 12.12 | | m/k 13.12 | 500 | Ruumi rent mälestuspäeval |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
| ***SUMMA KOKKU*:** | | |  | | 20137 |  |

1. **Tegevusaruanne**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekti kulud tegevuste kaupa** | **Kulud** | **Tegelikud kulud** | **Jääk** | **Märkused** |
| *Mälestusmärgi kavandamine ja valmistamine* | 19637 | 29637 | 0 |  |
| ***Kululiik*** |  |  |  |  |
| *Mälestusmärgi avamine Kose kalmistul* | 500 | 500 | 0 |  |
| ***Kululiik*** |  |  |  |  |
| ***SUMMA KOKKU:*** | 20137 | 30137 |  |  |

1. Läbiviidud tegevuste kirjeldus (toimumise aeg, kulg, osalejad, olulisemad tähelepanekud, jms):

Mälestusmärgi Kose kihelkonna metsavendadele kavandas ja valmistas kujur Mati Karmin. Mälestusmärk avati Kose kalmistul 8. detsembril 2022. Osalesid metsavendade sugulased, Eesti Muinsuskaitse Seltsi liikmed, Riigikogu liige Kross, Kaitseliit, Eesti Sõjamuuseum, kodutütred, Naiskodukaitse, EELK Kose ja Jüri koguduse õpetajad, Eesti Endiste Metsavendade Liidu liikmed, Eruohvitseride Kogu liikmed, Kose valla elanikud. Koos mälestusmärgi avamisega sängitati kalmistule kolme väljakaevatud metsavenna säilmed.

2. Tegevuste olulisemad tulemused:

Eesti lähiajaloo üks periood – metsavendlus kui Eesti vabadusvõitluse oluline osa tõsteti esile ja sai laiemat tähelepanu. Mälestus metsavendade panusest Eesti kaitsel sai jäädvustatud.

1. Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi/kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga (millest tulenevalt)?

Tulevenalt muutunud rahvusvahelisest olukorrast pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale kujunes mälestusmärgi püstitamine algselt kavandatust kallimaks. Kallinesid nii materjalid kui kütus. Ülekulu aitas katta Kaitseministeerium.

Aruande koostamise kuupäev: 6.1.2023

Aruande koostanud: Helle-Silvia Solnask