**LEPINGUMUUDATUS 2**

**nr. 2023-K031-2**

*/kuupäev digiallkirjas/*

**OÜ Rail Baltic Estonia** (edaspidi „**Tellija**“), registrikood 12734109, asukohaga Veskiposti tn 2/1, 10138 Tallinn, keda esindab juhatuse esimees Anvar Salomets

**ja**

**Aktsiaselts TREF Nord,** registrikood 10217746, asukoht Lagedi tee 30, 75325 Rae vald, Veneküla Harjumaa (edaspidi „Töövõtja“), keda esindab Aktsiaselts TREF Nord juhatuse liige Jaanus Taro**,**

keda nimetatakse eraldi edaspidi ka “**Pool**” või ühiselt “**Pooled**”, lepivad tuginedes riigihangete seaduse § 123 lõikele 1 punktile 1 kokku 06.04.2023.a. sõlmitud lepingu nr 2023-K031 (edaspidi “**Leping**”) muutmises käesoleva lepingumuudatusega (edaspidi “**Lepingumuudatus**”) alljärgnevalt:

# MUUDATUSTÖÖDE TEOSTAMINE

* 1. Lisatööna paigaldatakse Kivisilla teele täiendav põrkepiire ja laiendatakse muldkeha.
	2. Muudetakse puitaia lahendust vastavalt Töövõtja hinnapakkumisele ning ehitatakse puitaed 3X25 mm laudadest paneelidest selliselt, et puitaia kogupaksus on 75 mm.
	3. Paigaldatakse Kivisilla tee viadukti alla kraavi ületamise võimaldamiseks DN400 truup.
	4. Muudetakse Lepplaane ökodukti kivikindlustust, mis vähendab paigaldatava kivi mahtu ja paksust.

# MUUDATUSE MÕJU TASULE JA TÄHTAJALE

* 1. Lisatööde tulemusena suureneb Lepingu maksumus 23 138,40 võrra (ilma käibemaksuta), mis teeb Lepingu kogumaksumuseks 8 514 105,41 € ilma käibemaksuta. Maksumuse suurenemine kujuneb järgmiselt:
		1. Punktis 1.1 toodud lisatöö tulemusena suureneb Lepingu maksumus 16 847,69 euro võrra (käibemaksuta);
		2. Punktis 1.2 toodud muudatuse tulemusena suureneb Lepingu maksumus 42 566,21 euro võrra (käibemaksuta);
		3. Punktis 1.3 toodud lisatööde tulemusena suureneb Lepingu maksumus 2 905,80 € võrra käibemaksuta;
		4. Punktis 1.4 toodud muudatuse tulemusena väheneb Lepingu maksumus 39 181,30 € võrra käibemaksuta.
	2. Muudatuse tulemusena pikeneb Kivisilla tee viadukti ja Lepplaane ökodukti ehitustööde tähtaega lisa- ja muudatustööde osas kuni 16.12.2024.

# LEPINGUMUUDATUSE DOKUMENDID

* 1. Lepingumuudatuse lisaks nr 1 on uues redaktsioonis kehtestatav kululoend.

# LÕPPSÄTTED

* 1. Lepingumuudatus jõustub allkirjastamisest.
	2. Kõik teised Lepingu tingimused jäävad kehtima muutmatul kujul.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tellija:****OÜ Rail Baltic Estonia** | **Töövõtja:****Aktsiaselts TREF Nord** |
| Registrikood: 12734109 | Registrikood: 10217746 |
| Aadress: Veskiposti 2/1, 10138 Tallinn | Aadress: asukoht Lagedi tee 30, 75325 Rae vald, Veneküla Harjumaa |
| E-post: info@rbe.ee  | E-post: trefnord@trefnord.ee  |
| */allkirjastatud digitaalselt/*Anvar SalometsJuhatuse esimees | */allkirjastatud digitaalselt/*Jaanus TaroAktsiaselts TREF Nord juhatuse liige |
|  |  |
|  |  |
|  |  |