**Taotlus Luige-Kangro REK 21023 projekti tähtaja pikendamiseks**

Seoses 23.05.2024 Kiili valla poolt saadetud projekti kooskõlastusele, kus kooskõlastuse tingimuseks on truubi T29 vahetamine kohaliku Tamme-Kangru tee T8 all. Truubi vahetamine nõuab täiendavaid uurimisi eesvoolul 200.

Palun pikendada projekti üleandmise tähtaega 1 kuu võrra, st. 1. juulini 2024.

Projekti autor Tiit Ploompuu /allkiri digitaalne/

OÜ Inseneribüroo Steiger juhartuse liige Erki Vaguri /allkiri digitaalne/

27.05.2024