## Maastikuarhitektuurne osa
nr | Märkus | Vastus
1 | 3.1.1. Projektile on lisatud lähteülesanne „Lähteülesanne Tabasalu loodusõpperaja ehitiste projekteerimistöödeks“. Märkusena, projekteerimisülesande asukohakaardil on Tabasalusse näidatud Rebasemäe õpperaja asukoht Putkastel, Hiiumaal. | Ptk 1.1 lisatud märge eksituse kohta.
2 | 3.1.2. Keskkonnaameti kooskõlastus on tingimuslik. Keskkonnaamet ei nõustu lõkkeplatside teede katmisega kooremultši või graniitsõelmetega. Kooskõlastus on esitatud 07.01.2020 nr 7-09/20/16260-2 „Tabasalu loodusõpperaja rekonstrueerimisprojekt Rannamõisa maastikukaitsealal“.
3 | 3.2.1.1. Punkti 2.2 raietööd lisada, et enne tööde algust tuleb taotleda raieluba. | Lisatud
4 | 3.2.1.2. Punktis 2.4 ei ole kirjeldatud parkla piirde kõrgust ja ehitusmaterjali. | Lisatud piirde kõrgus ja materjal.
5 | 3.2.1.3. Punktis 2.5.1 ei ole märgitud ehitatavate teede laiust. | Laius lisatud.
6 | 3.2.1.4. Punktis 2.5.2 kirjeldatud lõkkeplatsi teeraja katteks kooremultši ja graniitsõelmete segu, aga keskkonnaamet ei luba seda kasutada. | Keskkonnaametiga konsulteerides on kõnealuste teede perspektiivne rekonstrueerimine võimalik, kuid selle eelduseks on Keskkonaameti poolne kaitse-eesmärkide uuendamine ja täiendava kooskõlastuse andmine. Seetõttu on ka kõnealused teed tähistatudperspektiivsetena. Täiendatud ptk 2.5.2.
7 | 3.1.1.1. Punktis 2.6.3 märgitud piirde kõrgus on standardist (0,9 m) madalam. | Piirde kõrgus on määratud koostööd Keskkonnaametiga standardist madalam, kuna kõrgem piire läheks suuremasse vastuollu vaadetega nii merele kui metsaalale. Piirete eesmärk on vältida juhuslikku allakukkumist kilindillt. Parklas on eesmärgiks välitida sõidukite parkimist metsaalal.
8 | 3.2.1.6. Punktis 2.6.6 ei ole kirjeldatud lõkkeplatsi kattega lõkkealuseid. | Lisatud selgitus Kattega lõkkekohtadele kui RMK tüüptoodetele.
9 | 3.2.1.7. Punktis 2.6.6 ei ole kirjeldatud varjualuse (laud-pink) viimistlust ja katusekatet. | Lisatud viimistlusaste ja katusekattematerjal. Täiendatud ka joonist nr 13.
10 | 3.2.1.8. Punktis 2.6.7 projekteeritud on terastrepid, aga lähteülesandes on rekonstrueerida paekivitrepp ja puittrepp metallastmetega, kas treppide konstruktsiooni muutmine on kooskõlastatud tellijaga või lähteülesannet muudetud. | Treppide konstruktsiooni muutus on kooskõlastatud tellijaga ja vallavalitsusega. Tellija on projekti vastu võtnud ja akteerinud ning vallavalitsus on väljastanud ehitusloa.
11 | 3.2.1.9. Punktis 2.6.7 ei ole kirjeldatud pinnastööd metalltrepi koridoris, mis saab olemasolevates peakiviastmetest. | Metalltrepp paigaldatakse olemasoleva trepi kohale ning paekivitrepp jääb alles.
12 | Projektis ei ole käsitletud tualettide kasutamist. | Tualette Tabasalu loodusõpperajal ei ole ning tellijal (RMK) ei ole ka soovi tualette kavandada.
13 | 3.2.2.1. MA-4-02 Asendiplaan sissepääs:
14 | 3.2.2.1.1. joonis on skemaatiline (sobib eelprojekti, mitte tööprojekti) | Joonist täiendatud
15 | 3.2.2.1.2. joonisele ei ole märgitud värava laiust ja nurgakoordinaate | Lisatud värava laius ja koordinaadid
16 | 3.2.2.1.3. joonisele ei ole märgitud tee laiust ja kõverusraadiused | Lisatud tee laius ja raadiused
17 | 3.2.2.1.4. joonisele ei ole märgitud taastatava muruala mõõtmeid | Lisatud taastatava muruala mõõdud
18 | 3.2.2.2. MA-4-03, -06 Asendiplaan lõkkeplats:
19 | 3.2.2.2.1. joonis on skemaatiline | Joonist täiendatud
20 | 3.2.2.2.2. joonisele ei ole kantud objekti rajatiste mõõtmeid ja vahekauguseid | Lisatud mõõtmeid ja selgitavat teksti.
21 | 3.2.2.2.3. tee lõikejoonisel ei ole märgitud laiust | Lisatud mõõdud
22 | 3.2.2.2.4. keskkonnaamet ei luba kasutada sõelmete kattega teed | Vt punkt 6
23 | 3.2.2.3. MA-4-04 Asendiplaan- kagutrepp:
24 | 3.2.2.3.1. kirjanurgas on kagutrepp aga joonisel loodetrepp | Joonise pealkiri korrigeeritud
25 | 3.2.2.3.2. joonisel ei ole kirjeldatud olemasolevate paekiviastmete säilitamine või eemaldamine | Joonisele lisatud olemasolevate kiviastmete info
26 | 3.2.2.3.3. joonisele ei ole märgitud pikkusmõõtusid, teede ja nõlva laiuseid | Lisatud mõõdud
27 | 3.2.2.3.4. jalgtee ristlõigetele ei ole märgitud mõõtmeid | Lisatud mõõdud
28 | 3.2.2.4. MA-4-05, -07 Asendiplaan- loodusraja muudatus:
29 | 3.2.2.4.1. joonis on skemaatiline | Joonist täiendatud
30 | 3.2.2.4.2. joonisele ei ole märgitud teelõigu pikkust, kaugust pervest, raadiused | Lisatud mõõdud
31 | 3.2.2.5. MA-4-08 Asendiplaan- loodetrepp:
32 | 3.2.2.5.1. kirjanurgas loodetrepp, aga joonisel kirje kagutrepp | Joonise nimetus korrigeeritud
33 | 3.2.2.5.2. projekteeritud on metalltrepp, aga loodetrepp peab olema kivitrepp | Tellija ja vallavalitsusega lepiti töö käigus kokku et kivitreppi ei taastata, vaid rajatakse kivitrepi kohale metalltrepp.
34 | 3.2.2.5.3. joonisele ei ole märgitud tööprojekti mahus mõõtmeid | Lisatud mõõdud
35 | 3.2.2.6. MA-6-01 Värav:
36 | 3.2.2.6.1. joonisele ei ole märgitud väravaposti kõrgust | Lisatud posti kõrgus
37 | 3.2.2.6.2. joonisele ei ole märgitud värava tiibade mõõtmeid (kõrgus, laius) | Lisatud mõõdud
38 | 3.2.2.6.3. joonisele ei ole märgitud piireaia mõõtmeid | Lisatud mõõdud
39 | 3.2.2.7. MA-6-04 Laud-pink varjualune:
40 | 3.2.2.7.1. joonisele ei ole märgitud kandposti ja jäikussideme mõõtmeid | Lisatud mõõdud
41 | 3.2.2.7.2. joonisele ei ole märgitud lauaplaadi tugijalgade mõõtmeid | Lisatud mõõdud