|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EHITUSOBJEKTI NÕUPIDAMINE** | | | | | | nr | *4* | | | Leping nr. | *1-18/31* | 4.10.2016 | | |
| Ehitusobjekt | | | | ***SAGADI MÕISA HÄRRASTEMAJA PÖÖNINGU JA KATUSE AVARII-REMONTTÖÖD*** | | | | | | | | | | |
| Osalemine nõupidamisel | | | | | | | | | | | | | | |
| *Krista Keedus* | | | ***KK*** | | | *5079077* | *krista.keedus@rmk.ee* | | | X | | |
| *Ain Kütt* | | | ***AK*** | | | *53345849* | *ain.kutt@rmk.ee* | | | X | | |
| *Matti Mölder* | | | ***MMö*** | | | *5119914* | *matti.molder@rmk.ee* | | | - | | |
| *Jüri Orlov* | | | ***JO*** | | | *5216263* | *juri.orlov@rmk.ee* | | | X | | |
| *Toivo Kaljula* | | | ***TK*** | | | *5278900* | *toivokaljula@hotmail.com* | | | X | | |
| *Meelis Kärvet* | | | ***MK*** | | | *5292169* | *meelis@tarvaprojekt.ee* | | | X | | |
| *Aleksander Skolimowski* | | | ***AS*** | | | *5652900* | *pudisoo@kamp.ee* | | | X | | |
| *Martin Murumägi* | | | ***MMu*** | | | *5127047* | *martin@eviko.ee* | | | X | | |
| *Vladislav Larionov* | | | ***VL*** | | | *5298236* | *vladislav@eviko.ee* | | | X | | |
| Graafikus püsimine | | | | | | | | | | | | | | |
| *Ehitustöid teostatakse vastavalt esitatud ehitustööde ajagraafikule.* | | | | | | | | | | | |
| (MMu): elektritöödega alustatakse 05.10. | | | | | | | | | | | |
| Käimasolevad tööd | | | | | | | | | | | | | | |
| *Pööning: olemasolev vana mineraalvill ja tuuletõkkeplaadid on põhimahus eemaldatud ja utiliseeritud; käib käigutee ehitamine.* | | | | | | | | | | | |
| *II korrus: käib seina roovituse, villa ja OSB plaadi paigaldamine.* | | | | | | | | | | | |
| Ülesanded eelmistest nõupidamistest, mis on käesoleva nõupidamise toimumise ajaks täitmata | | | | | | | | | | | | | Uus tähtaeg või märge täitmise kohta | Täitja |
|  | | *Töövõtjal esitada tööde alustamise teatis muinsuskaitseametisse.* | | | | | | | | | | *On teavitatud,*  *vastus puudub* | *KK* |
|  | | *Töövõtjal esitada hinnapakkumine kokkuklapitava pööninguluuk-trepi kohta.* | | | | | | | | | | *Tegeletakse* | *MMu* |
|  | | *Ehitustööde teostamisel viia sviidi tualettruumi kohalt 1. korruse tualettruumidesse minev veetoru/voolik külmale pööningule soojustuse sisse, tagades jäätumiskindlus.* | | | | | | | | | | *Tegeletakse jooksvalt* | *MMu* |
|  | | *Töövõtjal korrigeerida esitatud ehitusgraafik (tööd omavahel siduda).* | | | | | | | | | | *07.10* | *MMu* |
|  | | *Tellija täpsustab sviidi pistikupesade asukohad.* | | | | | | | | | | *Asukohad on Töövõtjale edastatud* | *KK* |
|  | | *Täpsustada olemasolev sviidi veetorustiku seisukord ja uuendamise vajadus.* | | | | | | | | | | *Tegeletakse jooksvalt* | *MMu* |
|  | | *Tellija täpsustab tapeedi toone.* | | | | | | | | | | *Täpsustatud* | *KK* |
|  | | (MMu): kas teisele korrusele tulevad uued põrandaliistud või paigaldatakse olemasolevad põrandaliistud tagasi? | | | | | | | | | | *Ei ole vaja säilitada* | *AS* |
| Uued ülesanded ja märkused | | | | | | | | | | | | | Tähtaeg | Täitja |
|  | | *Tellija soovib saada pööningule valgustustuse hinnapakkumist.* | | | | | | | | | | *11.10* | *MMu* |
|  | | *Täpsustada, kas ette nähtud radiaatorite võimsusest piisab.* | | | | | | | | | | *11.10* | *MMu* |
|  | | *Projekteerija esitab sviidi sanitaarsõlme ja elektriboileri paigalduse lahenduse.* | | | | | | | | | | *11.10* | *AS* |
|  | | *Hinnata sviidi sanitaarsõlme põranda kandekonstruktsiooni seisukorda.* | | | | | | | | | | *11.10* | *MMu* |
|  | | *Töövõtjal esitada hinnapakkumine sviidi rõdu remonttöödele.* | | | | | | | | | | *11.10* | *MMu* |
| Tellija kooskõlastused | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *-* | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Muud |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (MK): tööde teostamisel ei või kasutada sinega puitu. | |
|  | (AS): käigutee peab olema täispikkuses. | |
|  | (AS): sviidi lae pealt eemaldada olemasolev soojustus täies ulatuses. | |
| Protokollis | | | *Meelis Kärvet* |
| Järgmine nõupidamine | | | *11.10.2016*  *Kell 10.00* |

Protokoll on allkirjastatud osalejate poolt digitaalselt