## Leht1
| 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01
| I period | [5 empty] | II period | [5 empty] | III period | [5 empty] | IV period
Kuud | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Innovatsiooni- ja ettevõtlusõppe metoodika, õppeainete ja õppejõudude kompetentside areng
Ettevõtlus- ja innovatsiooniõppe (bak. ja mag. taseme) meetodite hindamine, koolituste ja õpringide metoodika | bar: 2024-11-01 to 2024-12-01; 2025-11-01 to 2025-12-01
Ettevõtlus- ja innovatsioonõppe koolitused õppejõududele (ttehnoloogiajuhtimine, innovatsiooni õppemeetodid, disainmõtlemine; õpiringide tulemusseminar) | bar: 2025-01-01; 2025-09-01; 2026-01-01; 2026-09-01
Ettevõtlus- ja innovatsiooniõppe meetodite, sh digitaalsete ja interaktiivsete meetodite arenduse õpiringid | bar: 2025-02-01 to 2025-05-01; 2025-10-01 to 2025-12-01; 2026-02-01 to 2026-05-01
Aine "Jätkusuutlik innovatsioon sinibiomajanduses maaelu arengu jaoks" innovatsiooni alateema õppemetoodika ja hindamismeetodite arendus, uuendamine | bar: 2024-11-01 to 2024-12-01
Aine "Jätkusuutlik innovatsioon sinibiomajanduses maaelu arengu jaoks" innovatsiooni alateema õpetamine | bar: 2025-04-01 to 2025-06-01
Põllumajandus-toidusektori jätkusuutlikku innovatsiooni alateema metoodika välja töötamine rahvusvahelise biomajanduse innovatsiooni teemalise intensiivkursuse jaoks | bar: 2025-08-01 to 2025-10-01
Põllumajandus-toidusektori jätkusuutlikku innovatsiooni alateema õpetamine rahvusvahelises biomajanduse innovatsiooni teemalisel intensiivkursusel | bar: 2026-02-01
Maaülikooli doktorantide ettevõtlusõppe moodulis innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimise alateemade sisu ja õppemeetodite hindamine ja uuendamine | bar: 2025-01-01 to 2025-02-01; 2026-02-01 to 2026-03-01
Maaülikooli doktorantide ettevõtlusõppe moodulis innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimise alateemade õpetamine | bar: 2025-03-01 to 2025-06-01; 2026-04-01 to 2026-06-01
Biomajandussektori innovatsiooni juhtimise alase doktoritöö teema taolus kaasjuhendajana | bar: 2026-02-01 to 2026-03-01
Biomajanduse innovatsiooni võimekuse alane teadustöö
Innovatsioon ja innovatsioonijuhtimise võimekus põllumajandus, kalandus- ja vesiviljelussektoris alase teadus- ja metoodilise kirjandusega töö ja selle alusel teadusartikli ettevalmistus (1 tk) | bar: 2024-12-01 to 2025-10-01
Innovatsioon ja innovatsioonijuhtimise võimekus põllumajandus, kalandus- ja vesiviljelussektoris uuringu metoodika planeerimine ja andmete kogumine | bar: 2025-05-01 to 2025-12-01
Innovatsioon ja innovatsioonijuhtimise võimekus põllumajandus, kalandus- ja vesiviljelussektoris- uuringu andmete analüüs ja publitseerimine teadusartiklitena (vähemalt 2) | bar: 2025-12-01 to 2026-10-01
Ettevõtlus- ja innovatsioonõppe metoodika ja arenduse (sh projekti õpringide, metoodika) andmete kogumine ja selle alusel teematiliste teadusartiklite avaldamine (1 tk) | bar: 2024-11-01 to 2025-01-01; 2025-10-01 to 2026-10-01
Aruandlus
I perioodi aruanne | bar: 2025-04-01
II perioodi aruanne | bar: 2025-10-01
III perioodi aruanne | bar: 2026-04-01
Lõpparuanne | bar: 2026-10-01
Oodatavad tulemused vaheetappide lõikes
I periood (1.11.24-30.04.25)
Läbi on viidud maamajanduse ökonoomika ettevõtlus- ja innovatsiooniainete metoodika ja õppe sisu analüüs
Loodud on ettevõtlus- ja innovatsiooniõppe õpiringide metoodika, teemade ja ajaplaan kogu projekti jaoks
Läbi on viidud esimene koolitus ettevõtlus- ja innovatsiooni õppejõududele
Alanud on esimene õpiring ettevõtlus- ja innovatsiooniõppe õppejõududele (kevad 2025)
Õppeaine "Jätkusuutlik innovatsioon sinibiomajanduses maaelu arengu jaoks" on ette valmistatud innovatsiooni alateema (loengu sisu, metoodika)
Läbi on viidud doktorantide ettevõtlusmooduli innovatsiooni- ja tehnoloogiajuhtimise alateemade sisu ja metoodika analüüs ja selle uuendamine
Valmis on üks teadusartikli mustand (innovatsioonivõimekuse alase kirjanduse analüüsi alusel)
Esitatud on I vahearuanne
II periood (01.05.25-31.10.25)
Läbi on viidudteine töötuba/koolitus ettevõtlus- ja innovatsiooni õppejõudele (sept. 2025)
Esimene õpiring ettevõtlus- ja innovatsiooni õppejõudele on läbi viidud ja alanud on teine õpiring okt. 2025)
Spetsialist on õpetanud innovatsiooni alateemat õppeaines "Jätkusuutlik innovatsioon sinibiomajanduses maaelu arengu jaoks" (kevad 2025)
Spetsialist on kevadsemestril 2025 õpetanud innovatsiooni- ja tehnoloogiajuhtimise alateemasid ettevõtlusmoodulis Maaülikooli doktorantidele
Välja on töötatud rahvusvahelise biomajanduse innovatsioonialase intensiivkursuse jaoks jätkusuutliku innovatsiooni alateema sisu ja metoodika
Välja on töötatud uuringu plaan ja metoodika põllumajandus-toidusektori innovatsioonivõimekuse uurimiseks ning andmekogumine on alanud
Esitatud on II vahearuanne
III periood (01.11.25- 30.04.26)
I ja II perioodi tagasiside ja kogemuse alusel on uuesti üle vaadatud ettevõtlus- ja innovatsiooniõppe õpiringide metoodika, teemad ja ajaplaan
Läbi on viidud kolmas töötuba/koolitus ettevõtlus- ja innovatsiooni õppejõudele
Alanud on kolmas õpiring õppejõududele
Spetsialist on õpetanud jätkusuutliku innovatsiooni alateema rahvusvahelisel intensiivkursusel
Esitatud on uue doktoritöö teema juhendamise taotlus
Doktorantide ettevõtlusmooduli innovatsiooni- ja tehnoloogiajuhtimise alateemade sisu on eelmise aasta tagasiside alusel uuesti ülevaadatud
Valmis on ühe teadusartikli mustand põllumajandus-toidusektori iinnovatsioonivõimekuse teemal
Esitatud on III vahearuanne
IV periood (01.05.26- 31.10.26)
Läbi on viidud kolmas õpiring ettevõtlus- ja innovatsiooni õppejõudele
Läbi on viidud õpiringe kokkuvõttev tulemusseminar
Spetsialist on kevadsemestril 2026 õpetanud ettevõtlusmoodulis innovatsiooni- ja tehnoloogiajuhtimise alateemasid Maaülikooli doktorantidele
Valmis on kaks teadusartikli mustandit põllumajandus-toidusektori innovatsiooni ja innovatsiooniõppe metoodika kohta
Esitatud on lõpparuanne