# GARANTIITÖÖDE AKT

# FIKSEERITUD SEISUGA 18. detsember 2023. a

### Nõmme-Mustamäe MKA treppide rekonstrueerimistööd

EHITUSE TELLIJA			Tellija: 		Riigimetsa Majandamise Keskus

Esindaja: Maarja Mirjam Rajasaar

PEATÖÖVÕTJA				Töövõtja: 	MEFAB OÜ

Esindaja: 	Arlis Roosi

ALUS									Ehituse Töövõtuleping nr 1-46.11.25/2023/10, 19. september 2023. a

KOHT									J. Sütiste tee 23, Tallinn, Mustamäe linnaosa

OSAVÕTJAD:	Tellija esindaja: Maarja Mirjam Rajasaar, Riigimetsa Majandamise Keskus

# Omanikujärelevalve esindaja:  Toomas Rumberg, OÜ Hansaarendus Grupp

# Töövõtja esindaja: 	Arlis Roosi, Mefab OÜ

ÜLDIST                     	Juhindudes ehitamise dokumenteerimise nõuetest on koostatud käesolev akt, mille eesmärgiks on fikseerida peatöövõtja poolt teostamist vajavad garantiitööd.

JÄRGMISE GARANTIIÜLEVAATUSE AEG Kevad 2024.a. , mitte hiljem kui 15.04.2024. Täpne kuupäev ja kellaeg lepitakse poolte vahel kokku.

SISU              	Teostamist vajavad garantiitööd on järgmised:

| Nr | Kirjeldus | Kogus |
| --- | --- | --- |
| 1 | Juurdepääsutee, ehitusaegse ladustusplatsi katendi korrastus | 1 |
| 2 | Murualade haljastus. | 1 |
| 3 | Trepi külgmiste nõlvade korrastus . | 1 |
| 4 | Trepiastmete kontroll ning vajadusel korrigeerimine . | 1 |
| 5 | Loksuvate sillutisplaatide kohendamine, sillutisplaatide vuukide liivatamine. Mõraga sillutisplaatide asendamine. | 1 |
| 6 | Trepipiirde kinnituste kontroll ja vajadusel pingutamine. | 1 |
| 7 | Trepiastmete vuukide kontroll ning vajadusel täitmine. | 1 |
| 8. | Trepiastmete ja kõnniteeplaatide ühte tasapinda viimine podestidel. Mitmel podestil seda teha selgub ülevaatusel |  |
| 9. | Kõnniteeplaadi ja graniitastme vahelised vuugid on osaliselt erineva laiusega. Vuugi laius teha ühtlaseks ja normaalse laiusega |  |
| 10. | Trepiastmetele lisatud kitsamad tükid fikseerida ehk kinnitada nii, et nad trepiasmest ei saaks eralduda. |  |

Garantiitööde teostamise tähtaeg: 15. mai 2024. a

Käesoleva akti kirjutavad alla Töövõtja, Omanikujärelevalve ja Tellija täievolilised esindajad 18. detsember 2023. a seisuga, sõltumata digiallkirja kuupäevast.

Töövõtja esindaja :								/Arlis Roosi / (allkirjastatud digitaalselt)

Omanikujärelevalve esindaja:				/Toomas Rumberg / (allkirjastatud digitaalselt)

Tellija esindaja:									/ Maarja Mirjam Rajasaar/	 (allkirjastatud digitaalselt)