|  |
| --- |
|  |
| Mikk Mutso  OÜ Esprii  esprii@esprii.ee  Rannamõisa tee 38d  13516 Tallinn | Meie 19.09.2024 nr 3.2-7/24/16176-1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Leppetrahvi määramine (leping 3.2-3/23/2459-1)** |  |

Vastavalt lepingule nr 3.2-3/23/2459-1 riigiteel 27 Rapla-Järvakandi-Kergu asuva Juula maanteeviadukti ehitamise omanikujärelevalve teostamine lepingu Lisa 2 Tellija eritingimused p3.28 kohaselt tuleb Inseneril esitada Tellijale kolme kuu vahearuanded perioodile järgneva kuu kümnendaks kalendripäevaks. Vahearuande nr 1 esitamise õigeks kuupäevaks oli 02.07.2024, mis jäi Inseneri poolt esitamata. Vahearuanne esitati 06.09.2024.  
  
Vahearuannet ei esitatud õigeks ajaks ning seetõttu määrab Tellija Insenerile lepingus nr 3.2-3/23/2459-1 riigiteel 27 Rapla-Järvakandi-Kergu asuva Juula maanteeviadukti ehitamise omanikujärelevalve teostamine leppetrahvi omanikujärelevalve kohustuste mittetäitmise/ lepingulistest tähtaegadest mittekinnipidamise eest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kalmer Helgand

Sillainsener

Põhja osakond

Lisa: Lisa 4 Akt leppetrahvi maaramise.docx

Lisaadressaadid: Esprii OÜ, esprii@esprii.ee

Krista Maamägi

3258736, Krista.Maamagi@transpordiamet.ee