Pakkumus

Impakta OÜ, reg. nr. 3268743

Uku-Mats Peedosk

ukumats.peedosk@gmail.com

+372 555 98 415

Pakkumus mõjuanalüüsiks perekonnaseaduse eelnõule

Pakkumus koosneb neljast osast:

- Teostatavate tööde kirjeldus koos ajagraafikuga

- Tööde maksumus

- Tööde teostaja pädevuse kirjeldus

- Sõltumatuse kinnitus

Pakkumusele on eraldiseisva dokumendina lisatud eksperdi elulookirjeldus.

Teostatavad tööd

Mõjuanalüüsi käigus teostatakse järgmised tööd:

| Tegevused | Ajavahemik | Ajakulu (tundi) |
| --- | --- | --- |
| Uurimisküsimuste püstitamine, andmeallikate määratlemine | 30.01. – 01.02. | 8 |
| Kavandatavate muudatuste sõnastamine |  | 6 |
| Mõjude esmane kirjeldamine, muudatuste sidumine kaasnevate mõjudega | 02.02. – 04.02. | 12 |
| Andmete kogumine ja analüüs, teabe illustreerimine | 05.02. – 08.02. | 26 |
| Eelnõus kavandatavate muudatuste kirjeldamine koos arvnäitajatega | 09.02. – 11.02. | 17 |
| Analüüsi aruande koostamine, teabe struktureerimine ja korrastamine, vajadusel eraldiseisva eelnõu seletuskirja mõjude alapeatüki kirjutamine (lühendatud variant mõjuanalüüsist) | 12.02. – 16.02. | 34 |
| Tellija tagasiside koondamine ja vajadusel analüüsi korrigeerimine | 17.02. – 20.02. hiljem vajadusel | 12 |
| Kokku | 30.01. – 20.02. | 115 |

Tööde tulemusel koostatakse mõjuanalüüsi aruanne, mis antakse tellijale üle akti alusel.

Tööde kogumaksumus

Hinnapakkumine tööde teostamiseks kogusummas 4600 eurot. Tööde teostajaks on juriidiline isik – Impakta OÜ, ettevõte ei ole käibemaksukohuslane.

Tunnihind tööde teostamisel on 40 eurot (0%km)

Ajakulu tööde läbiviimisel on 115 tundi.

Tööde teostaja

Uku-Mats Peedosk

Ekspert on varem seaduseelnõude mõjusid analüüsinud Justiitsministeeriumis (2006-2022), muuhulgas teostanud ka perekonnaõiguse muutmise seaduseelnõude mõjuanalüüsid.

Elulookirjeldus on lisatud pakkumusele eraldi dokumendina.

Sõltumatuse kinnitus

Pakkumuse esitaja kinnitab, et ta kohustub töö teostamisel tegutsema sõltumatu eksperdina ning lähtuma tööde raames ettepanekute tegemisel tellija juhtnööre järgides oma parimatest õigusteaduslikest ja valdkondlikest teadmistest, kogemustest ja meetoditest. Pakkuja kinnitab, et tagab, et mistahes temapoolne äri- või muu tegevus ei ole suunatud kolmandate isikute huvide esindamisele tööde teostamisel.

Juriidilise isiku esindaja:

Uku-Mats Peedosk

/allkirjastatud digitaalselt/