Usulise ühenduse, usuliste ühenduste katusorganisatsiooni ja riiklikult akrediteeritud konfessionaalse kõrgkooli

TAOTLUS

Toetust taotleva usulise ühenduse või kõrgkooli nimi: Rooma-Katoliku Kirik Eestis

Registrikood: 80216151

Toetuse taotleja postiaadress: Vene 18; 10123 Tallinn Telefon: +372 601 3079 E-post: piiskop@katoliku.ee

Taotleja-poolne kontaktisik: Philippe Jourdan Kontaktisiku telefon: +372 601 3079 Kontaktisiku e-post: piiskop@katoliku.ee

Taotleja arveldusarve number ja pank: EE611010220267043227 AS SEB PANK

Toetuse kasutamise eesmärk ja tegevuste loetelu, milleks toetust taotletakse: Toetuse kasutamise eesmärk ja tegevuste loetelu, milleks toetust taotletakse: Projekti eesmärk on tugevdada Katoliku Kiriku võimekust toimida kriiside ajal usaldusväärse tugipunktina. Soovime luua toimiva koostöövõrgustiku piiskopkonna ja koguduste vahel, et tagada operatiivne info liikumine ja ressursside jagamine. Tegevused: Regulaarsed koostööseminarid ja võrgustiku loomine: 10 korda aastas toimuvad vaimulike ja koguduste esindajate töönõupidamised [Piiskopi suunis]. Kohtumistel analüüsitakse piirkondlikke kriisivalmiduse probleeme, testitakse alternatiivside süsteeme (telefonipuu) ja koordineeritakse koguduste rolli elanikkonnakaitses. Hingehoidliku abi ja turvalisuse (Safeguarding) koolitus: Spetsialiseeritud õppepäevad, mis keskenduvad psühhosotsiaalsele toele ja eriti alaealiste ning haavatavate isikute kaitsmisele kriisiolukordades. See hõlmab turvalise keskkonna loomist evakuatsiooni ja abi pakkumise käigus [User prompt, cite: 1.29]. Väliseksperdi kaasamine: Ühine koolituspäev elanikkonnakaitse või kriisijuhtimise spetsialistiga, et juhendada kogudusi varjumispaikade ja ressursivarude (vesi, soojus) ettevalmistamisel. Praktiliste juhiste kohandamine: Kogudustele mõeldud kriisijuhendite ja Safeguarding-põhimõtete trükkimine ning levitamine.

Eelarve projekt kululiikide kaupa (võib olla eraldi lehel): Lisa

Taotletav summa: 10000 eur

Toetuse kasutamise eeldatav tulemus: Katoliku Kiriku koguduste vahel on loodud ja testitud toimiv info- ja teavitusvõrgustik. Vähemalt 20 vaimulikku ja kogukonna aktivisti on läbinud psühhosotsiaalse abi ja haavatavate isikute kaitse (Safeguarding) koolituse. Igal osaleval kogudusel on selge arusaam oma rollist elanikkonnakaitse võrgustikus, sealhulgas "soojade saalide" ja varjumispaikade pakkumisel. Kiriku kriisivalmidus on sünkroniseeritud riiklike strateegiatega, tagades parema koostöö Päästeameti ja kohalike omavalitsustega.

LISAD

Lisa Taotleja eelarve projekt

Käesolevaga kinnitan, et:

1.	esitatud andmed on õiged;

2.	taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;

3.	taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;

4.	taotleja ei ole viimase seitsme kalendriaasta jooksul rikkunud toetuse andjaga sõlmitud riigieelarvelise toetuse lepingu ega projektipõhise toetuse määramise otsuse tingimusi ja tal ei ole avalike rahaliste vahendite osas tagasimaksete võlga;

5.	taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;

6.	taotleja juhtorgani liiget ei ole karistatud majandusalase, ametialase, varavastase, avaliku korra, riigi julgeoleku või avaliku usalduse vastase süüteo eest või kui teda on karistatud, siis on ta karistusandmed karistusregistrist kustutatud.

Taotluse esitaja nimi: Philippe Jourdan

Kuupäev: 11.05.2026

Allkiri: (allkirjastatud digitaalselt)

LISA: Eelarve projekt

Projekti nimi: Katoliku Kiriku üleriigilise kriisivalmiduse ja psühhosotsiaalse abi koordineerimisprogramm

| Kululiik | Kirjeldus | Summa (EUR) |
| --- | --- | --- |
| Koolituste ja koordineerimiskohtumiste korraldamine | 10 regulaarse koostööseminari läbiviimine üle Eesti. Sisaldab ruumide ettevalmistust, tehnilist tuge ja osalejate toitlustamist töönõupidamiste raames. | 6 500 € |
| Eksperdi tasu ja spetsialiseeritud õpe | Välise lektori ja kriisinõustaja kaasamine ühiseks õppepäevaks. | 1 500 € |
| Trükised ja infomaterjalid | Praktiliste kriisijuhiste, Safeguarding-reeglite ja teavitusmaterjalide trükkimine kogudustele levitamiseks. | 1 000 € |
| Transpordi- ja sidekulud | Sõidukulud koordineerimiskohtumistele üle Eesti ja sidekulud teavitusvõrgustiku testimiseks. | 1 000 € |
| KOKKU |  | 10 000 € |