*Lisa 1 toetuslepingu juurde*

  

**Sisejulgeolekufond**

**Projekti tegevuskava ja tulemused**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toetuse saaja** | ***Politsei- ja Piirivalveamet*** |
| **Projekti pealkiri** | ***„EBCGA erimeede – CPB RHIB“*** |
| **Projekti tunnus** | ***ISFB-32*** |
| **Projekti abikõlblikkuse periood *(pp.kk.aa–pp.kk.aa)*** | ***01.01.2019–~~30.09.2021~~ 31.12.2022*** |
| **Valdkond** | [x]  Välispiiride ja viisade rahastamisvahend [ ]  ühise viisapoliitika toetamine [x]  piirihalduse toetamine[ ]  Politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend [ ]  politseikoostöö ja kuritegevuse vastane võitlus [ ]  julgeolekuriskid ja kriisiohje |

1. **Projekti tegevuskava**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kavandatud kuu ja aasta | Tegevus | Tegevuse planeeritud tulemus | Toimumise koht ja vastutaja(d) |
| 01.2019 | Tehnilise spetsifikatsiooni edastamine Euroopa Ranniku- ja Piirivalve Ametile kooskõlastamiseks | Tehniline spetsifikatsioon on kooskõlastatud | PPA |
| Tallinn |
| 02.2019 | Kiirpaadi turuanalüüsi läbiviimine ja hanke alusdokumentide koostamine | Hange on ette valmistatud: läbiviidud turuanalüüs, koostatud riigihanke alusdokumendid  | PPA |
| Tallinn |
| 03.2019-11.2019 | Kiirpaadi hanke läbiviimine  | Hange on läbi viidud | PPA |
| Tallinn |
| 05.2019-08.2019 | Kiirpaadi hankelepingu sõlmimine | Hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga | PPA |
| Tallinn |
| 08.2019 | Vahearuande esitamine | Vahearuanne on tähtajaks esitatud | PPPA projektijuht |
| Tallinn |
| 11.2020 | Kiirpaadi tarne ja makse | Leping on täidetud | PPA |
| Tallinn |
| 12.2020 | II vahearuande esitamine | II vahearuanne on esitatud | PPA, projektijuht |
| 09.2020- ~~12.2020~~ 10.2021 | Kiirpaadi lisavarustuse hanke korraldamine | Hange on läbi viidud | PPA |
| Tallinn |
| ~~11.2020~~05.2021 | Kiirpaadi registreerimine EBCGA tehniliste seadmete reservis | Kiirpaat on registreeritud | PPA |
| Tallinn |
| 12.2020-~~03.~~ 09.2021  | Sõiduki ja treileri hanke korraldamine  | Hange on läbi viidud  | PPA |
| Tallinn |
| ~~04.~~ 10.2021 | Sõiduki ja treileri hankelepingu sõlmimine | Hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga | PPA |
| Tallinn |
| ~~01.~~ 11.2021 | Kiirpaadi lisavarustuse hankelepingu sõlmimine | Hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga | PPA |
| Tallinn |
| ~~02.2021-03.2021~~12.2021- 05.2022 | Kiirpaadi lisavarustuse tarne ja makse | Leping on täidetud | PPA |
| Tallinn |
| *12.2021* | *III vahearuande esitamine* | *III vahearuanne on esitatud* | *PPA, projektijuht* |
| ~~08.2021-09.2021~~ 11.2021- 12.2022 | Sõiduki ja treileri tarne ja makse | Leping on täidetud | PPA |
| Tallinn |
| *01.2023* | *Lõpparuande esitamine.* | *Lõpparuanne on esitatud* | *PPA, projektijuht* |
| *Tallinn* |

**2. Ühised indikaatorid**

|  |  |
| --- | --- |
| **PIIRIHALDUSE TOETAMINE** | **SIHTTASE** |
| Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud koolituse saanud töötajate arv:  | **-** |
| Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud koolituskursuste arv: | **-** |
| Rahastamisvahendi toel välja töötatud või ajakohastatud piirikontrolli (kontroll ja valve) infrastruktuuri ja vahendite arv: | infrastruktuur | **-** |
| sõidukid (õhu-, maa- ja merepiirid) | **2 (kiirpaat ja sõiduk)** |
| varustus/seadmed | **1 (treiler)** |
| muud |  |