ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Märge tehtud 17.09.2020

Kehtib kuni 17.09.2025

Alus: AvTS § 35 lg 1 p. 9 ja 10

Teabevaldaja: Siseministeerium

**Sisejulgeolekufondi välispiiride ja viisade rahastamisvahendist (ISFB) toetuse saamiseks esitatud taotluse kokkuvõte ning Sisejulgeolekufondi järelevalvekomisjoni otsuse eelnõu**

Elektrooniline menetlus:

Siseministeerium

09.09.2020–…

Komisjoni esimees: **Piret Lilleväli**

Komisjoni sekretär ja

Protokollija: **Aivi Kuivonen**

Menetlusse kaasatud

järelevalvekomisjoni liikmed: **Tairi Pallas**

**Veiko Kommusaar**

**Janek Mägi**

**Mairi Tonsiver**

**Allan Pilviste**

Vaatlejad: **Alla Voinova (PPA)**

**Menetluskord:**

1. Taotluse hindamine
2. Otsus
3. **Taotluse hindamine**
   1. **Muudatusettepanekud**

PPA esitas 09.09.2020 taotluse[[1]](#footnote-1) projekti ISFB-32 „EBCGA erimeede – CPB RHIB“ toetuslepingu nr 14-8.7/594-1 pikendamiseks.

Projekti pikendamise põhjused:

* sõlmitud hankelepingute täitjad on teavitanud COVID–19 viirusest tingitud tarne aegade pikenemisest kuni kolme kuu võrra, mistõttu on vaja hankelepingute tähtaegu pikendada;
* pakkumuses oli valesti märgitud pardumisredeli komplekti hind mistõttu tuleb korraldada uus hange;
* pandeemia tõttu on viibinud ka haagise ja vedukauto soetamine, kuna ettevõtted ei olnud võimelised andma turu-uuringuks vajalikku sisendit.

Projekti eelarve jääb samaks.

* + 1. **Projekti tegevuskava** *(muudatused on markeeritud punasega):*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kavandatud kuu ja aasta** | **Tegevus** | **Tegevuse planeeritud tulemus** |
| 01.2019 | Tehnilise spetsifikatsiooni edastamine Euroopa Ranniku- ja Piirivalve Ametile kooskõlastamiseks | Tehniline spetsifikatsioon on kooskõlastatud |
| ~~01.-~~02.2019 | Kiirpaadi ~~T~~turu-analüüsi läbiviimine ja hanke alusdokumentide koostamine | Hange on ette valmistatud: läbiviidud turuanalüüs, koostatud riigihanke alusdokumendid |
|
| 03.2019-11.2020 | Sõiduki ja treileri turu-analüüsi läbiviimine ning hanke alusdokumentide koostamine | Hange on ette valmistatud: läbiviidud turuanalüüs, koostatud riigihanke alusdokumendid |
| 03.2019-~~06~~11.2019 | Kiirpaadi ~~H~~hanke läbiviimine | Hange on läbi viidud |
|
| 0~~7~~5.2019-08.2019 | Kiirpaadi ~~H~~hankelepingu sõlmimine | Hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga |
| 08.2019 | Vahearuande esitamine | Vahearuanne on tähtajaks esitatud |
| 09.-12.2020 | Kiirpaadi lisavarustuse hanke korraldamine | Hange on läbi viidud |
| ~~08~~11.2020 | Kiirpaadi ~~T~~tarne ja makse | Leping on täidetud |
| ~~09~~11.2020 | Kiirpaadi registreerimine EBCGA tehniliste seadmete reservis | Kiirpaat on registreeritud |
|
| 12.2020-03.2021 | Sõiduki ja treileri hanke korraldamine | Hange on läbi viidud |
| 01.2021 | Kiirpaadi lisavarustuse hankelepingu sõlmimine | Leping on sõlmitud parima pakkujaga |
| 12.2020 | II vahearuande esitamine | II vahearuanne on esitatud |
| 02.2020-03.2021 | Kiirpaadi lisavarustuse tarne ja makse | Leping on täidetud |
| 04.2021 | Sõiduki ja treileri hankelepingu sõlmimine | Hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga |
| 08.2021-09.2021 | Sõiduki ja treileri tarne ja makse | Leping on täidetud |
| 10.202~~0~~1 | Lõpparuande esitamine | Lõpparuanne on esitatud |

* 1. **Taotluse menetlus**

**VVO märkused:**

VVO otsus: Muudatusettepanekud on kooskõlas toetuslepinguga ja abikõlblikud.

09.09.2020. a edastas komisjoni sekretär taotluse komisjoni liikmetele sisuliseks hindamiseks.

**Järelevalvekomisjoni liikmete küsimused ja märkused:**

….

1. **Otsus**
   1. *Teha kantslerile ettepanek projekti ISFB-32 toetuslepingu nr 14-8.7/650-1 muutmiseks*
      1. *muuta lisa 1 „Projekti tegevuskava ja tulemused“ vastavalt protokolli punktile 1.1.1*
      2. *muuta lisa 2 „Projekti eelarve…*
      3. *muuta lisa 3 „Tegevusaruanne“ ja kehtestada see uues redaktsioonis;*
   2. *VVO-l valmistada ette kantsleri 2. mai 2019. a käskkirja nr 1-5/41 muudatus.*

Lisa:

1. PPA taotlus

Koosoleku juhataja:

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Piret Lilleväli

1. SiM Deltas registreeritud 09.09.2020 nr 14-8.7/831-1 <https://delta.sim.sise/n/document/fed3b903-bb81-494c-9169-ed5f6eaf4fca> [↑](#footnote-ref-1)