**Vorm 6 – Lepingu täitmise ajakava/projektiplaan**

Hankija: Eesti Geoloogiateenistus

Hankemenetluse nimetus: „Südamikpuurimistööd ja kaeveõõnte rajamine Rapla- ja Pärnumaa maavarade teemaplaneeringu üldgeoloogiliseks uurimistööks“

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Etapi tööde lühikirjeldus** | **Algus** | **Lõpp** | **Üleantavad tulemid**  **(lühikirjeldusega)** |
| 1 | Tööplatside üle vaatamine, vajadusel ligipääsude ja platside ettevalmistamine. | 1 | 10 | Tööplats on üle vaadatud, vajalikud ligipääsud on tehtud ja korraldatud puurmasina ja seadmete mobilisatsioon objektile. |
| 2 | EGT0045 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 10 | 12 | Puuraugust EGT0045 Hageri on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 3 | EGT0046 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 12 | 14 | Puuraugust EGT0046 Kirikla on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 4 | EGT0047 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 14 | 16 | Puuraugust EGT0047 Pihali 1a on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 5 | EGT0048 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 16 | 18 | Puuraugust EGT0048 Pihali 2 on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 6 | EGT0049 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 18 | 20 | Puuraugust EGT0049 Rabivere on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 7 | EGT0050 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 20 | 22 | Puuraugust EGT0050 Härgla on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 8 | EGT0051 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 22 | 24 | Puuraugust EGT0051 Alu 1 on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 9 | EGT0052 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 24 | 26 | Puuraugust EGT0052 Alu 2 on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 10 | EGT0053 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 26 | 28 | Puuraugust EGT0053 Laukna on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 11 | EGT0054südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 28 | 30 | Puuraugust EGT0054 Kaisma on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 12 | EGT0055 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 30 | 32 | Puuraugust EGT0055 Rinnaku on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 13 | EGT0056 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 32 | 34 | Puuraugust EGT0056 Kõnnu on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 14 | EGT0057 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 34 | 36 | Puuraugust EGT0057 Sohlu on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 15 | EGT0058 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 36 | 38 | Puuraugust EGT0058 Parasmaa on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 16 | EGT0059 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 38 | 40 | Puuraugust EGT0059 Mõisaküla on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue  uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 17 | EGT0060 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 40 | 42 | Puuraugust EGT0060 Salavere on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 18 | Südamikpuurtööde lõppedes dokumentide esitamine tellijale | 42 | 52 | Tehnilise kirjelduse nõuded südamikpuurtööde osas on täidetud ja vajalikud dokumendid on tellijale üleantud. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Etapi tööde lühikirjeldus** | **Algus** | **Lõpp** | **Üleantavad tulemid**  **(lühikirjeldusega)** |
| 19 | Rajatav kaeveõõs EGT-K1 vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 52 | 53 | EGT-K1 Pihli 1a asukohas kaevatakse ekskavaatoriga 1 kuni 4 kaeveõõnt. Kaeveõõnest välja tõstetud geoloogiline materjal on paigutatud kottidesse. Kohapealne olukord on dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning purdsetete proovikotid on viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Kaeveõõs on likvideeritud ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 20 | Rajatav kaeveõõs EGT-K2 vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 54 | 55 | EGT-K2 Pajaka asukohas kaevatakse ekskavaatoriga 1 kuni 4 kaeveõõnt. Kaeveõõnest välja tõstetud geoloogiline materjal on paigutatud kottidesse. Kohapealne olukord on dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning purdsetete proovikotid on viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Kaeveõõs on likvideeritud ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 21 | Rajatav kaeveõõs EGT-K3 vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 56 | 57 | EGT-K3 Pahkla asukohas kaevatakse ekskavaatoriga 1 kuni 4 kaeveõõnt. Kaeveõõnest välja tõstetud geoloogiline materjal on paigutatud kottidesse. Kohapealne olukord on dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning purdsetete proovikotid on viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Kaeveõõs on likvideeritud ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 22 | Rajatav kaeveõõs EGT-K4 vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 58 | 59 | EGT-K4 Põllu asukohas kaevatakse ekskavaatoriga 1 kuni 4 kaeveõõnt. Kaeveõõnest välja tõstetud geoloogiline materjal on paigutatud kottidesse. Kohapealne olukord on dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning purdsetete proovikotid on viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Kaeveõõs on likvideeritud ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 24 | Rajatav kaeveõõs EGT-K5 vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 60 | 61 | EGT-K5 Kamali 1a asukohas kaevatakse ekskavaatoriga 1 kuni 4 kaeveõõnt. Kaeveõõnest välja tõstetud geoloogiline materjal on paigutatud kottidesse. Kohapealne olukord on dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning purdsetete proovikotid on viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Kaeveõõs on likvideeritud ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 25 | Rajatav kaeveõõs EGT-K6 vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 62 | 63 | EGT-K6 Kamali 1b asukohas kaevatakse ekskavaatoriga 1 kuni 4 kaeveõõnt. Kaeveõõnest välja tõstetud geoloogiline materjal on paigutatud kottidesse. Kohapealne olukord on dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning purdsetete proovikotid on viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Kaeveõõs on likvideeritud ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 26 | Rajatav kaeveõõs EGT-K7 vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 64 | 65 | EGT-K7 Kamali 1c asukohas kaevatakse ekskavaatoriga 1 kuni 4 kaeveõõnt. Kaeveõõnest välja tõstetud geoloogiline materjal on paigutatud kottidesse. Kohapealne olukord on dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning purdsetete proovikotid on viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Kaeveõõs on likvideeritud ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 27 | Rajatav kaeveõõs EGT-K8 vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 66 | 67 | EGT-K8 Aruoja-Kiusumetsa asukohas kaevatakse ekskavaatoriga 1 kuni 4 kaeveõõnt. Kaeveõõnest välja tõstetud geoloogiline materjal on paigutatud kottidesse. Kohapealne olukord on dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning purdsetete proovikotid on viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Kaeveõõs on likvideeritud ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 28 | Rajatav kaeveõõs EGT-K9 vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 68 | 69 | EGT-K9 Potsepa asukohas kaevatakse ekskavaatoriga 1 kuni 4 kaeveõõnt. Kaeveõõnest välja tõstetud geoloogiline materjal on paigutatud kottidesse. Kohapealne olukord on dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning purdsetete proovikotid on viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Kaeveõõs on likvideeritud ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 29 | Rajatav kaeveõõs EGT-K10 vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 70 | 71 | EGT-K10 Koeri asukohas kaevatakse ekskavaatoriga 1 kuni 4 kaeveõõnt. Kaeveõõnest välja tõstetud geoloogiline materjal on paigutatud kottidesse. Kohapealne olukord on dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning purdsetete proovikotid on viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Kaeveõõs on likvideeritud ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 30 | Rajatav kaeveõõs EGT-K11 vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 72 | 73 | EGT-K11 Nurmsi asukohas kaevatakse ekskavaatoriga 1 kuni 4 kaeveõõnt. Kaeveõõnest välja tõstetud geoloogiline materjal on paigutatud kottidesse. Kohapealne olukord on dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning purdsetete proovikotid on viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Kaeveõõs on likvideeritud ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 31 | Rajatav kaeveõõs EGT-K12 vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 74 | 75 | EGT-K12 Pihlali 2 asukohas kaevatakse kaeveõõned tellija esindaja nõudel. Kaeveõõnest välja tõstetud geoloogiline materjal on paigutatud kottidesse. Kohapealne olukord on dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning purdsetete proovikotid on viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Kaeveõõs on likvideeritud ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 32 | Rajatav kaeveõõs EGT-K13 vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele. | 76 | 77 | EGT-K13 Kõnnu asukohas kaevatakse kaeveõõned tellija esindaja nõudel. Kaeveõõnest välja tõstetud geoloogiline materjal on paigutatud kottidesse. Kohapealne olukord on dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning purdsetete proovikotid on viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Kaeveõõs on likvideeritud ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. |
| 33 | Ekskavaatoriga kaeveõõnte kaevetööde lõppedes dokumentide esitamine Tellijale | 78 | 90 | Tehnilise kirjelduse nõuded kaevetööde osas on täidetud ja vajalikud dokumendid on Tellijale üleantud. |

**OÜ Inseneribüroo STEIGER**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pakkuja nimetus)

**Meelis Peetris**

(pakkuja volitatud esindaja nimi)

allkiri, kuupäev/allkirjastatud digitaalselt/