|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Juhis nr 10** | | | |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt) | | |
| Kuupäev: | 03.06.2024 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord | |  |
| Omanikujärelevalve: | Sweco EST OÜ, Jaanus Heinla | |  |
| Teema: | Äärekivide lammutamine | | |
| *Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:*   1. *kululoendis puudub äärekivide eemaldamine Ehitajate tee ristmikul;* 2. *tööde teostamise vajadus on fikseeritud objekti koosoleku nr 10 protokolli punktis 9.1.10;*   *annab Insener juhise eemaldada Ehitajate tee ristmikult äärekivid. TV teostab tööd vastavalt kululoendi artikli* *20313 ühikhinnale*.  *Tööde maksumus suureneb järgnevalt:*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Art nr* | *Tööde kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühikhind, eur* | *Maksumus, eur* | | *20313* | *Äärekivide lammutamine* | *m* | *847* | *2,98* | *2 524,06* | |  | | | | *Kokku* | *2 524,06* | | | | |
| *Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega*  **Lisad:**   1. *Äärekivide eemaldamise maht*   **Muudatus ei too kaasa:**   * Tööde kvaliteedi kahanemist; * Teemaa piiridest väljumist; * Tööde ajagraafiku muutust.   **Koostanud: Insener/** *Jaanus Heinla*  /allkirjastatud digitaalselt/  **Kooskõlastanud: Tellija/** *Arto Juhansoo*  /allkirjastatud digitaalselt/  **Kätte saanud: Töövõtja/** *Hannes Kivilo*  /allkirjastatud digitaalselt/ | | | |