Kuusalu Vallavalitsuse kriisireguleerimisõppused 2026-2027

1. Õppused 2026

|  | Planeeritud õppus | Aeg | Vastutav korraldaja | Osavõtjad | Eesmärk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilves 26 | Juuni 26 | Kriisispetsialist | Kriisikomisjon Kuusalu Soojus OÜ | Suuremahulise tsiviilkriisi lahendamine. |
|  | Täpne sisu selgub planeerimisseminaril koostöös Päästeametiga. Vallavalitsuse põhieesmärk on testida kerksuskeskuse käigushoidmise protseduure, sh nende kohtade toimepidevuse tagamist ning alternatiivse side toimimist. Sekundaarse fookusena on elutähtsa teenuse osutaja toimepidevuse plaanide testimine ja valla kriisiülesannete elluviimise testimine. |  |  |  |  |
| 2 | Hüpe26 | September 26 | Kriisispetsialist | Kriisistaap Kuusalu Soojus OÜ | Kriisimeeskonna ja kriisiruumi toimepidevuse harjutusõppus |
|  | Eesmärk on mehitada ja ülal hoida kriisijuhtimissüsteemid ulatusliku elektrikatkestuse korral alternatiivsel pinnal, sh alternatiivne elekter ja side. |  |  |  |  |
| 3 | DELA26 | November 26 | Kriisispetsialist | Kriisistaap Kuusalu Soojus OÜ | Testida kriisiplaani kõrgendatud kaitsevalmiduse korral (Delta 1 tase) |
|  | Dela25 õppuse andis olulisi sisendeid, mida omavalitsustest kõrgendatud kaitsevalmiduse korral oodatakse. 2026 koostatakse selle põhjal eraldi plaan HOLP osana (valmisolekuaste Delta 1). Kui Dela26 stsenaarium ei ole oluliselt erinev Dela25 stsenaariumist, on see hea võimalus plaani testimiseks. |  |  |  |  |

2. 2027. aastal jätkatakse õppusi samas formaadis ning arvul ning fookus on suunatud uue hädaolukorra lahendamise plaani protseduuride testimisele. Võib lisanduda väiksemaid koostööõppusi ETO-dega nende plaanide testimiseks.

Koostaja:

Sven Jablonski

Kuusalu vallavalitsuse kriisispetsialist

sven.jablonski@kuusalu.ee

tel 5557 0758