Lp Toomas Kivisto

Riigimetsa Majandamise Keskus

Sagadi küla, Haljala vald

45403 Lääne-Viru maakond

toomas.kivisto@rmk.ee

Meie	27.12.2023. a	nr 1-2/565

Albu-Vetepere rek ja ehitus 2022 ehitusprojekti leppetrahvi peatamise taotlus

# Kobras OÜ on koostamas tööd nr 2023-276 „Albu-Vetepere rek ja ehitus 2022. Ehitusprojekt“ vastavalt RMK lähteülesandele (16.02.2022) ja lähteülesande alusmaterjalidele.

Projekti koosolekul (08.11.2023) otsustati (protokoll lisatud), et maaparandusehitise Vetepere metsakuivendus (4108420020011/001) eesvoolukraav suunatakse eramaalt RMK ja eramaa piiril olevasse kuivenduskraavi, et tulevikus oleks võimalik eesvoolu hooldamine. Põllumajandus- ja Toiduamet on suusõnaliselt lahendusega nõus ning andis teada, et vastavad muudatusettepanekud tuleb kajastada täiendatud uurimistööde aruandes. Tulenevalt tuleb eesvooluks muudetav kuivenduskraav trasseerida (ca 800 m) ning koostada täiendavad piki- ja ristprofiili joonised kuivenduskraavi rekonstrueerimiseks.

# Eeltoodut arvestades palume projekteerimistööde töövõtulepingu nr 3-1.5/2022/129

- leppetrahvi peatamist alatest kuupäevast 08.11.2023;

- pikendada kooskõlastatud projekti esitamise tähtaega kuni 15.03.2024.

Alus:

Metsatee ehitusprojekti ja riigitee ristumiskoha projekteerimistööde töövõtulepingu 
nr 3-1.5/2022/129 punkt 3.2.1

Lugupidamisega

Erki Kõnd

Kobras OÜ juhatuse liige

Tel +372 5650 8163

kobras@kobras.ee

/allkirjastatud digitaalselt/