Tegevuskava

Projekti kestus:  1. oktoober kuni 31. detsember 2026.

1. Ettevalmistus

- Haridusasutuste kaasamine ja koolituste ajakava koostamine.

- Koolituste sisu täpsustamine vastavalt sihtrühmale (alg- ja keskastme õpilased).

- Vajaminevate õppe- ja demonstratsioonimaterjalide (esmaabivahendid, mannekeenid, õppematerjalid) hankimine.

- Teavitustegevuste kavandamine (info haridusasutustele).

2. Koolituste läbiviimine

- Koolituskoht: Tallinna Kiirabi koolituskeskus või koolide ruumid.

- Maht: iga koolituse kestus kuni 4 akadeemilist tundi.

- Osalejad: 20–35 õpilast/koolitus.

- Koolituse sisu:

  - Kiirabi töö ja abiväljakutsete protsessi tutvustamine.

  - Esmaabi põhitõed ja elupäästvad võtted (CPR, hingamisteede avamine, verejooksu peatamine).

  - Praktilised harjutused koolitaja käe all.

  - Kuidas ja millal kutsuda abi (112 helistamine, ohutuse tagamine sündmuskohal).

Koolitajad on riiklikusse registrisse kantud tervishoiutöötajad, kes igapäevaselt sõidavad kiirabibrigaadis.

Eeldatav tulemus:
Projekti lõpuks on sihtrühma hulgas tõusnud teadlikkus esmaabi andmise põhimõtetest ning kujunenud valmisolek reageerida hädaolukorras enne professionaalse abi saabumist. Kaudse mõjuna suureneb kogukonna turvatunne ja elupäästmise juhtumite edukus.