| Muudatus Muudatus nr 19 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus |  |  |  |
| Kuupäev: | 01.12.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord |  |  |
| Insener: | Sweco EST OÜ, Jaanus Heinla |  |  |
| Koostatud vastavalt: | Juhisele nr 19 ja teostatud töödele |  |  |  |

Vastavalt Inseneri Juhisele nr 19 on teostatud järgnevad tööd:

- peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.) paksusega 20 cm;

- peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.) paksusega 11 cm.

Muudatus tulenes asjaoludest, et vaja oli rajada tugipeenrad paksustega: h=20 cm 650 m2 ja h=11 cm 321 m2, kuid projektis ja kululoendis selliste paksustega tugipeenrad puuduvad.

PS! Juhises välja toodud ärajääv töö ,44501b Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne) paksusega h=10 , oli ekslikult juhisesse kirjutatud eeldusel, et h=10 cm peenarde kindlustamistöid ei ole, aga kululoendis oli see töö olemas, mida akteeriti peenarde kindlustustöödel ülemõõdetava tööna seal kus see oli ette nähtud

Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine 4 242,18 eurot ilma käibemaksuta:

Ärajääv töö Lisanduv töö. Art nr; Tööde kirjeldus; Mõõtühik; Maht; Ühikhind, eur; Maksumus, eur. 44501h; Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.) paksusega 20 cm; m2; 572; 5,55; 3 174,60. 44501i; Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.) paksusega 11 cm; m2; 263.6; 4,05; 1 067,58. Lisanduv töö kokku; - 4 242,18.

| Muudatuse maksumus: | 4 242,18 eurot |
| --- | --- |

Lisa 1: Juhis nr 19

Lisa 2: Teostusjoonis

Lisa 3: Teepeenarde mahtude tabel

Insener:		Rein Kaseleht

/allkirjastatud digitaalselt/

Tellija:			Arto Juhansoo

/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja:		Hannes Kivilo

/allkirjastatud digitaalselt/