**PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Taotleja nimi** | Eesti Tööandjate Keskliit |
| **Projekti nimetus** | Tööandja roll riigikaitsesse panustamisel |
| **Projekti üldmaksumus** | 6 896,67 |
| **sh taotletav summa** | 6 207,00 |
| **sh omafinantseering** | 689,67 |
| **sh kaasfinantseering** | 0 |
| **Projekti toimumise aeg** | 01.10.2024-31.12.2024 |
| **Toetuse kasutamise periood** | 01.10.2024-31.12.2024 |

**TAOTLEJA ANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Juriidiline nimetus** | Eesti Tööandjate Keskliit |
| **Registrikood** | 80036271 |
| **Postiaadress** | Kiriku 6, 10130 Tallinn, Eesti |
| **E-post** | employers@employers.ee |
| **Telefon** | 699 9301 |
| **Kodulehekülje aadress** | www.employers.ee |
| **Käibemaksukohustuslase number** | EE100533891 |
| **Taotleja põhikirjalised tegevused** | Eesti Tööandjate Keskliit on Eesti Vabariigis tegutsevate tööandjate ja nende liitude vabatahtliku koondumise  teel moodustatud mittetulundusühing, mis on Euroopa Sotsiaalmudeli põhimõtete alusel tööandjaid ja  ettevõtlust esindav partnerlusorganisatsioon Eestis.  Eesti Tööandjate Keskliit on 1917. aastal asutatud Eesti Vabrikantide Ühisuse tegevuse jätkaja ja  põhieesmärkide kandja.  Eesti Tööandjate Keskliidu peamine eesmärk on aidata kaasa Eesti majanduse ja inimest heaolu kasvule.  Eesti Tööandjate Keskliit:   * mõjutab seadusandjaid ja valitsejaid tegema otsuseid, mis aitavad kaasa majanduskasvule ja paremale ettevõtluskeskkonnale; * annab ettevõtjatele ja nende liitudele teadmisi, mis aitab neil kasvada ja paremaid tulemusi saavutada; * selgitab avalikkusele majandust ning tööandjate ja ettevõtjate rolli selles. |
| Pangakonto andmed | |
| **Kontoomaniku nimi** | Eesti Tööandjate Keskliit |
| **Pangakonto number (IBAN)** | EE59 2200 0011 2023 3895 |
| **Viitenumber** (vajadusel) |  |
| **SWIFT kood** (vajadusel) |  |
| Kontaktisikute andmed | |
| **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Arto Aas |
| **E-post** | arto@employers.ee |
| **Telefon** | 5188518 |
| **Projektijuhi/kontaktisiku nimi** | Evelyn Parv |
| **E-post** | evelyn@employers.ee |
| **Telefon** | 5248541 |

**PROJEKTI EESMÄRK JA TEGEVUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti eesmärk**  *Kirjeldage, mida soovite projekti läbiviimisega saavutada, ja selgitage, kuidas see on seotud riigikaitse eesmärkidega.* | Projekti peamiseks eesmärgiks on tõsta tööandjate teadlikkust riigikaitsesse panustamise võimalustest ning tõsta ettevõtete ja tööandjate valmidust toetamaks reservväelaste osalemist õppekogunemistel ja suurendada nende valmidust säilitada reservväelaste sissetulekud õppekogunemiste vältel ja pakkuda reservväelastele muidki hüvesid.  Eesmärgiks on luua uusi võimalusi ja tugevdada ettevõtlussektori ja riigikaitseasutuste vahelist koostööd.  Riigikaitse on kogu ühiskonna ühine ettevõtmine ning siin loeb iga panus. Suurendades tööandjate teadlikkust riigikaitse tähtsusest, aitame kaasa laiapõhjalise riigikaitse põhimõtete mõistmisele ja toetamisele, misläbi suureneb tööandjate valmisolek mitmekülgseks panustamiseks aga ka võimalikeks kriisiolukordadeks. Jagades infot, teadmisi ja parimaid praktikaid edendame ettevõtlussektori ja riigikaitseasutuste vahelist koostööd, mis on vajalik ressursside tõhusaks kasutamiseks ja ühiskondliku vastutuse jagamiseks kaitsevaldkonnas. |
| **Projekti lühikokkuvõte**  *Kirjeldage lühidalt projekti tegevusi ja partnereid, samuti kuidas kavandatud eesmärke ja oodatavaid tulemusi saavutatakse. Kui projekt jaguneb allprojektideks, siis allprojektide kaupa ja tegevuste puhul tegevussuundade kaupa.* | Mõjukaima ettevõtlusorganisatsioonina ühendab Eesti Tööandjate Keskliit endas peamisi majandusharuliite ja paljusid Eesti suurettevõtteid. Kokku esindab liit otse ja läbi haruliitude rohkem kui 2000 Eesti ettevõtet, mis on omakorda tööandjaks 250 000 töötajale. Tänu laiahaardelisele võrgustikule saame projekti teostajana tõsta tööandjate teadlikkust riigikaitse tähtsusest ja edendada ettevõtlussektori ja riigikaitseasutuste vahelist koostööd, mis on oluline riigi julgeoleku ja kaitsevõime tugevdamisel nii rahu- kui ka kriisiolukorras.  Selleks viiakse projekti raames ellu mitmeid tegevusi, sealhulgas:   * riigikaitseteemalise seminari korraldamine, et teavitada tööandjaid riigikaitse tähtsusest ja panustamise võimalustest. Seminari tutvustamiseks luuakse projekti nõuetele vastavad kujundused seminari kutse, seminari avaslaidi, kodulehe ja sotsiaalmeedia-kanalites tarbeks; * riigikaitsealase teadlikkuse tõstmise teavituskampaania meedia- ja sotsiaalmeediakanalites. Tutvustame seminari enne selle toimumist ja kirjutame peale seminari toimumist järelkajastuse, mida jagatakse Eesti Tööandjate Keskliidu kodulehel, uudiskirjades ja erinevates sotsiaalmeedia kanalites. Seminari põhjal valmib 1 arvamuslugu, milles rõhutatakse riigikaitse olulisust ja tutvustatakse tööandjate rolli ja võimalusi riigikaitse toetamisel, tutvustatakse reservväelastele loodud võimalusi ja soodustusi erinevate tööandjate juures. Arvamuslugu pakutakse Eesti suurimate ja antud sihtrühmi enim kõnetavate meediamajade (Äripäev, Eesti Päevaleht, Postimees) toimetustele. Lisaks sellele oleme Kaitseministeeriumile abiks tööandjaid kõnetava info jagamisel oma kanalites. |
| **Projekti toimumise koht/piirkond** | Eesti |
| **Projekti sihtrühm**  *Määratlege täpne sihtrühm ehk inimesed, kellele projekti tegevused on suunatud, iseloomustage sihtrühma – võimalusel määratlege arv, vanus jne.* | Projekti laiema sihtrühma moodustavad kõik Eesti tööandjad, kitsamalt kõik Tööandjate keskliidu liikmesettevõtted, hõlmates üle 2000 ettevõtte ja nende umbes 250 000 töötaja. Eesti Tööandjate Keskliit ühendab valdavalt suuri ja keskmisest suuremaid ettevõtteid ning üheks meie rolliks on hoida tööandjaid kursis tööandjaile oluliste teemadega.  Sihtrühma kuuluvad ettevõtete juhid, personalijuhid ja teised võtmeisikud, kes vastutavad organisatsiooni käekäigu ja oluliste otsuste langetamise eest. Kuigi sihtrühma vanus, haridustase ja taust võivad varieeruda, ühendab neid ühine huvi ja vastutus oma organisatsiooni heaolu eest.  Projekti tegevused on suunatud nii era- kui ka avalikusektori erinevate sektorite ja erineva suurusega tööandjatele, võimaldades neil omandada uusi teadmisi ja laiendada maailmapilti läbi aktuaalse hariduslikku sisu ning leida uusi võimalusi koostööks erinevate osapoolt vahel. |
| **Projekti tegevused ja ajakava**  *Kirjeldage tegevusi, mida tehakse projekti elluviimiseks ning millises ajalises plaanis.* | Projekti ajakava katab perioodi 01.10.2024 -31.12.2024.  Projekti tegevused jagunevad kaheks:   * seminari korraldamine; * teavituskampaania meedia- ja sotsiaalmeediakanalites.   **Seminari korraldamine:**  Projekti raames korraldatakse 1 seminar (november, 2024) teemal julgeoleku ohud, tööandja roll ja võimalused riigikaitsesse panustamisel ning ettevõtete vastupanuvõime tugevdamine. Seminaril jagatakse teadmisi ning parimaid praktikaid ettevõtete ja riigikaitseasutuste vahel. Seminari tutvustamiseks luuakse projekti nõuetele vastavad kujundused seminaride kutsetele, seminari avaslaididele, kodulehele ja sotsiaalmeediakanalitesse.  **Teavituskampaania meedia- ja sotsiaalmeediakanalites:**  Projekti raames viiakse Eesti Tööandjate Keskliidu kodulehel, uudiskirjades ja erinevatesse sotsiaalmeediakanalites läbi teavituskampaania.  Seminari põhjal valmib 1 arvamuslugu (detsember, 2024), milles rõhutatakse riigikaitse olulisust ja tutvustatakse tööandjate rolli ja võimalusi riigikaitse toetamisel, tutvustatakse reservväelastele loodud võimalusi ja soodustusi erinevate tööandjate juures. Arvamuslugu pakutakse Eesti suurimate ja sihtrühmi enim kõnetavate meediamajade (Äripäev, Eesti Päevaleht, Postimees) toimetustele.  Lisaks sellele jagatakse seminari, arvamusartiklit ning muud projektiga haakuvat Kaitseministeeriumi poolt pakutavat ja tööandja jaoks olulist ja projekti tegevusi toetavat sisu. |
| **Aeg (kuu ja aasta) ning tegevus ja selle kirjeldus** *(lahtreid võib lisada)* | **Oktoober, 2024:**   * Kaitseministeeriumi esindajatega kohtumine; * Eesti Tööandjate Keskliidu kodulehele uue projekti sektsiooni loomine ning tutvustuse kirjutamine; * Seminari kujunduspõhja väljatöötamine; * Seminari ettevalmistus; * Seminari eelinfo koostamine ja selle tutvustamine Eesti Tööandjate Keskliidu kodulehel, uudiskirjades ja erinevates sotsiaalmeedia kanalites.; * Seminari kutsete koostamine ja väljasaatmine.   **November, 2024:**   * Seminari korduskutse edastamine ja info jagamine sotsiaalmeedia kanalites. * Seminari ettevalmistus ja läbiviimine; * Seminari kokkuvõtva artikli kirjutamine; * Kokkuvõtva artikli avaldamine Eesti Tööandjate keskliidu kodulehel ning sündmuse kajastamine uudiskirjades ja sotsiaalmeedia kanalites; * Arvamusartikli ettevalmistus ja kirjutamine; * Projekti tegevusi toetava ja Kaitseministeeriumi poolt pakutava ja tööandja jaoks olulise sisu jagamine.   **Detsember, 2024:**   * Arvamusartikli ettevalmistus, kirjutamine, pakkumine meediamajadele ja avaldamine. * Arvamusartikli avaldamine Eesti Tööandjate keskliidu kodulehel, tutvustamine uudiskirjades ja sotsiaalmeedia kanalites. * Projekti tegevusi toetava ja Kaitseministeeriumi poolt pakutava ja tööandja jaoks olulise sisu jagamine. * Projekti kokkuvõtte ning lõpparuande koostamine ja esitamine. |
| **Projekti või tegevuste elluviijate nimed ja nende lühitutvustus** | Projekti läbiviimisega on seotud järgmised Eesti Tööandjate Keskliidu töötajad:   * Evelyn Parv, kommunikatsioonispetsialist. Tema tööülesanneteks on Keskliidu tegevuste ja eesmärkide tutvustamiseks vajalike kommunikatsioonitegevuste elluviimine, sisekommunikatsiooni organiseerimine, sotsiaalmeediakanalite haldamine ning erinevate kommunikatsiooniprojektide juhtimine.   Projekti raames vastutab tema projekti eesmärkide ja tegevuskava koordineerimise ja teostamise ning eelarve jälgimise eest. Osaleb seminari ettevalmistustöödes ning teavituskampaania planeerimises, ettevalmistamises ja teostamises.   * Rivo Sarapik, kommunikatsioonijuht. Tema loob ja arendab sujuvat ja tõhusat meediasuhtlust, mis hõlmab kvaliteetse ja mõjusa sisu loomist, keskliidu tegevuste ja selle liikmete jaoks oluliste teemade selgitamist ja tutvustamist laiemale avalikkusele. Lisaks vastutab ta "Tööandjate tund" raadiosaate sisu ja juhtimise eest.   Projekti raames vastutab tema teavituskampaania tegevuste planeerimise, ettevalmistamise ja teostamise eest. Osaleb seminaride ettevalmistustöödes.   * Piia Zimmermann, õigusnõunik. Lisaks juriidilise nõustamise ja õigusaktide eelnõude väljatöötamisele koordineerib ta tööturu ja tervise töörühmade tööd. Tema osaleb projekti raames seminari ettevalmistustöödes ja eksperdina seminaril ning info jagamises. |
| **Meediaplaan**  *Kirjeldage millistes Eesti meediakanalites kavatsete projekti tutvustada ning teavitage võimalikust meediakajastusest.* | Projekti raames valmib 1 arvamuslugu (detsember, 2024), mida pakutakse Eesti suurimate ja sihtrühmi enim kõnetavate meediamajade (Äripäev, Eesti Päevaleht, Postimees) toimetustele.  Arvamuslugu avaldatakse ka Eesti Tööandjate Keskliidu kodulehel. |
| **Lisateave**  *Täita juhul, kui on täiendavaid andmeid, mis on vajalikud projekti sisukuse hindamiseks.* |  |

**KOOSTÖÖPARTNERITE NIMEKIRI**

*Loetlege peamised koostööpartnerid ning kirjeldage nende ülesannet projektis. Koostööpartner on juriidiline isik, kes omab arvestatavat rolli projekti tegevuste elluviimises (võib, aga ei pruugi olla kaasfinantseerija).*

*(vajadusel tabelit korrata)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | - |
| **Kodulehekülje aadress** | - |
| **Ülesanne projektis** | - |

**PROJEKTI OODATAVAD TULEMUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oodatav valdkondlik mõju ja tulemused**  *Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkivad konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju riigikaitse*  *eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne.* | Projekti oodatavate tulemuste valdkondlik mõju ja tulemused keskenduvad tööandjate teadlikkuse suurendamisele riigikaitse tähtsusest ja vastutuse tõstmisele kriisiolukordades, mis omakorda tugevdab ühiskonna sidusust ja vastupanuvõimet. Seminari ja meediakampaania abil saavad tööandjad olla paremini kursis ohtude ja võimalustega, valmistudes erinevateks stsenaariumiteks, mis aitab vältida suuremaid kaotusi. Samuti tõstab see üldist arusaama ja kaasatust riigikaitse küsimustes, aidates kaasa riigikaitse eesmärkidele laiemalt.  Väga mitmed keskliidu liikmed panustavad juba kaitsevaldkonda ning on pälvinud oma tegevuse eest ka tunnustuse, siiski näeme siin arenguruumi nii liidu liikmete kui ka laiema hulga ettevõtjate seas.  Kokkuvõttes aitavad projekti tegevused edendada ressursside tõhusat kasutamist ja toetavad tööandjate valmisolekut panustada riigikaitsesse, sealhulgas aitab see tõsta ajateenistust läbinud inimeste väärtust tööturul ning suurendada ettevõtete ja tööandjate valmidust toetamaks reservväelaste osalemist õppekogunemistel ja säilitada reservväelaste sissetulek õppekogunemiste ajal ja pakkuda muid hüvesid reservväelastele. |
| **Oodatav mõju taotleja edasistele tegevustele**  *Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (näiteks: edasised tegevused, projekti jätkusuutlikkus,*  *liikmete või vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | Projekti tulemuste oodatav mõju Eesti Tööandjate Keskliidu edasistele tegevustele hõlmab organisatsiooni rolli ja nähtavuse suurendamist riigikaitse teemadel. Projekt aitab tugevdada keskliidu positsiooni olulise partnerina nii ettevõtlus- kui ka riigikaitsevaldkonnas, suurendades liikmete teadlikkust, kaasatust kui ka valmisolekut. Samuti aitab see kaasa majanduskasvu edendamisele ja Eesti inimeste heaolu parendamisele, muutes ettevõtted kriisiolukordadeks paremini ettevalmistunuks.  Projekt toetab Keskliidu eesmärki kasvatada majandust ja parandada elutingimusi Eestis. |
| **Mõõdetavad tulemused**  *Kirjeldage projekti eeldatavaid tulemusi koos mõõdetava mahuga (näiteks: üritustest osasaajate arv, trükiste maht jne)* | Projekti mõõdetavad tulemused sisaldavad:   * Ühe seminari korraldamist, suunatud vähemalt 20 osalejale; * Kajastuste arv (4) ja nende ulatuse mõõtmine: * arvamusartikli valmimine ja avaldamine ühes Eesti suurimas ja meediaväljaandes (1); * arvamusartikli avaldamine Eesti Tööandjate Keskliidu kodulehel (1); * seminari tutvustuse avaldamine Eesti Tööandjate Keskliidu kodulehel (1); * seminari kokkuvõtva artikli ehk järelkajastuse avaldamine Eesti Tööandjate Keskliidu kodulehel (1).   Need tegevused toimuvad 2024. aasta teises pooles, alates oktoobrist kuni detsembri lõpuni, eesmärgiga tõsta tööandjate teadlikkust riigikaitsest ja suurendada nende valmisolekut toetada reservväelasi.  Teavituskanaliteks on Eesti Tööandjate Keskliidu:   * koduleht; * sotsiaalmeediakanalid (Facebook, LinkedIn, X); * uudiskirjad (kõikidele huvilistele avaldatav uudiskiri „Tööandjate sõnumid“ ning liikmetele mõeldud kuud kokkuvõttev uudiskiri). |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus).*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Summa /  % kogusummast | Selgitused  (kaasfinantseerijate poolt eraldatud toetustel otsuse kuupäev, taotlemisel olevatel toetustel orienteeruv otsuse tegemise aeg) |
| **Tulud kokku** | 6 896,67 |  |
| **Taotletav toetus Kaitseministeeriumilt** | 6 207,00 | Moodustab 90% projekti maksumusest |
| **Omafinantseering** | 689,67 | Moodustab 10% projekti maksumusest |
| **Müügitulu** | 0 |  |
| **Muu tulu** | 0 |  |
| **Mitterahaline panus** | 0 |  |
| **Kaasfinantseering** | 0 |  |
| **Toetused Eesti kohalikelt omavalitsustelt**  *(erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt)* | 0 |  |
| **Muud toetused**  *(toetajate lõikes - nt Kaitseministeeriumi muu taotlusvoor, koostööpartnerid, sponsorid jm)* | 0 |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad | | |
|  | KOKKU | Taotlus Kaitse-ministeeriumilt | Oma-finantseering | Kaas-finantseering |
| **Kulud kokku** | 6 896,67 | 6 207,00 | 689,67 | 0 |
| **Personalikulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)* |  |  |  |  |
| **Kommunikatsioonijuht ja kommunikatsiooni spetsialist** | 3934,00 | 3 540,60 | 393,40 | 0 |
| **Tööturu töörühma juht** | 1 044,00 | 939,60 | 104,40 | 0 |
| **Projektijuht** | 1 064,00 | 957,60 | 106,40 | 0 |
| **Majandamiskulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)*  *(Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päevarahad. Sõidupiletite korral märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.)* |  |  |  |  |
| **Seminari toitlustus** | 250,47 | 225,42 | 25,05 | 0 |
| **Üldkulud 10% personalikuludest** *(arvestuslik, mille kohta detailse aruandluse esitamise kohustust ei ole, katab kontoriruumide, töövahendite, transpordi, side, raamatupidamise jms üldkulud)* | 604,20 | 543,78 | 60,42 | 0 |

**TAOTLEJA MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS VÕI NENDE MAANDAMISEKS**

*Hinnata võimalikke riske, olukordi või sündmuseid, mis võivad takistada projekti eesmärgini jõudmist planeeritud aja, -ressursside ja -eelarvega.*

Projekti tegevuskava ja eelarve on hoolikalt koostatud, arvestades potentsiaalseid takistusi. Välja on töötatud ajakava ja kommunikatsiooniplaan, mis aitavad tagada projekti sujuva kulgemise, hoides eesmärgid saavutatavana planeeritud aja, ressursside ja eelarve piires.

Projekti läbiviimisega seotud peamised riskid on:

1. **COVID-19 viirus** – kuigi esinemise tõenäosus on madal, rakendatakse füüsilistel kohtumiste elementaarseid tervise- ja ohutusprotokolle. Vajadusel korraldatakse seminar virtuaalselt.
2. **Vääramatu jõu olukorrad** – esinemise tõenäosus on madal.

**TAOTLEJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
* taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
* kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas;
* taotlejale ei ole esitatud seni täitmata korraldust Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu poolt riigiabi tagasimaksmiseks;
* taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
* taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
* taotlejal ei ole täitmata kohustusi Kaitseministeeriumi ees;
* taotlejal on taotluses kavandatud vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;
* taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku esindaja ees- ja perenimi** | Arto Aas |
| **Isikukood** | 38006090333 |
| **Ametikoht** | Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht |
| **Allkiri** | Digitaalselt allkirjastatud |
| **Kuupäev** | 5. juuni 2024 |