**PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Taotleja nimi** | Kindral Johan Laidoneri Selts |
| **Projekti nimetus** | Kaitsetahte töötoad |
| **Projekti üldmaksumus** | 7000 |
| **sh taotletav summa** | 7000 |
| **sh omafinantseering** |  |
| **sh kaasfinantseering** |  |
| **Projekti toimumise aeg** | Aprill – November 2025 |
| **Toetuse kasutamise periood** | 2025 |

**TAOTLEJA ANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Juriidiline nimetus** | Mittetulundusühing Kindral Johan Laidoneri Selts |
| **Registrikood** | 80102697 |
| **Postiaadress** | Mõisa tee 1 Viimsi |
| **E-post** | info@laidoneriselts.ee; jan.laidsalu@gmail.com |
| **Telefon** | 53544755 |
| **Kodulehekülje aadress** | Laidoneriselts.ee |
| **Käibemaksukohustuslase number** |  |
| **Taotleja põhikirjalised tegevused** | Kindral Johan Laidoneri ja Vabadussõja tähtsuse põlistamine ning kõige-ülene riikliku iseseisvuse temaatika ja riigikaitse mõtestamine ühiskonnas. |
| Pangakonto andmed | |
| **Kontoomaniku nimi** | Mittetulundusühing Kindral Johan Laidoneri Selts |
| **Pangakonto number (IBAN)** | EE937700771002555604 |
| **Viitenumber** (vajadusel) |  |
| **SWIFT kood** (vajadusel) |  |
| Kontaktisikute andmed | |
| **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Jan Enriko Laidsalu |
| **E-post** | jan.laidsalu@gmail.com |
| **Telefon** | 53544755 |
| **Projektijuhi/kontaktisiku nimi** | Tegevjuht |
| **E-post** |  |
| **Telefon** |  |

**PROJEKTI EESMÄRK JA TEGEVUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti eesmärk**  *Kirjeldage, mida soovite projekti läbiviimisega saavutada, ja selgitage, kuidas see on seotud riigikaitse eesmärkidega.* | Projekt „Kaitsetahte töötoad“ on mõeldud abituuriumi-astme õpilastele, loomaks suuremat huvi riigikaitse valdkonna ja ajateenistuse vastu. Töötubade raames seletatakse noortele karjäärivõimalusi riigiteenistujana. Projekti jooksul läbib õpilane teekonna erinevate riigikaitseliste valdkondade läbilõikes, mis võimaldab noorel hinnata isiklikku ambitsiooni riigikaitsesse panustada ja võibolla ka otsuseni jõuda, et riigikaitses on mõni meelepärane valdkond kuhu tasub oma energiat panustada. |
| **Projekti lühikokkuvõte**  *Kirjeldage lühidalt projekti tegevusi ja partnereid, samuti kuidas kavandatud eesmärke ja oodatavaid tulemusi saavutatakse. Kui projekt jaguneb allprojektideks, siis allprojektide kaupa ja tegevuste puhul tegevussuundade kaupa.* | Kutsume esinema peamiselt Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi ruumidesse juba karjääriredelil mainekad riigiteenistujad eri ametikohtadelt. Riigikaitseliste töö- ja karjäärivõimaluste põnevate ettekannete ja praktilise kogemuse abil, soovime propageerida riigikaitsevaldkonda nii aateliselt kui karjäärivõimaluste poolest atraktiivsena.  Projekti raames katsume luua iga esinejaga kokkuleppe, et võimalusel järgneks töötoale ka väljasõit esineja töökohta. Selline lähenemine annab lisaks teoreetilistele teadmistele, ka praktilise ülevaate karjäärivõimalustest julgeolekualastel töökohtadel Eestis. |
| **Projekti toimumise koht/piirkond** | Viimsi mõis – mõisa saal – Vabamu – Erinevad riigiasutused |
| **Projekti sihtrühm**  *Määratlege täpne sihtrühm ehk inimesed, kellele projekti tegevused on suunatud, iseloomustage sihtrühma – võimalusel määratlege arv, vanus jne.* | Projektis ootame osalema abituriente kes mingil põhjusel ei saa oma koolis riigikaitse valikkursust läbida, või ei ole seda valikut teadlikult teinud. Muuhulgas ootame projektis osalema ka juba mõne valdkonna vastu huvitunud noored, et pakuda võimalusi meelepärast kutsumust riigikaitse hüvanguks rakendada.  Hetkel on teada, et suudame võõrustada projektis kuni 50 noort.  Täpsemad kutsed projektis osalemiseks saadab õpilastele Seltsi tegevjuht läbi kooli kontaktisikute. |
| **Projekti tegevused ja ajakava**  *Kirjeldage tegevusi, mida tehakse projekti elluviimiseks ning millises ajalises plaanis.* | Esmane vastukaja riigikaitseõpetajatelt on olnud töötubade mõtet tervitav.  Projekti ettevalmistus algab loodetavasti aprillis ning esimene töötuba toimub aprilli lõpus.  Projekt kestab kahes järgus:  Aprilli lõpust – juuni lõpuni  Suvepuhkus  Augusti keskelt – novembri lõpuni  On oodata 12 kohtumist, vähemalt 10 ettekannet ja seega hinnanguliselt 10 ekskursiooni. |
| **Aeg (kuu ja aasta) ning tegevus ja selle kirjeldus** *(lahtreid võib lisada)* | Ettevalmistus aprill.2025  Ajakava ja teemad, mis projekti raames käsitleda soovime. (loetelu võib täieneda)   1. 27.04.24 (sissejuhatus) 2. 11.05.24 (Kaitseliit) ja Staabi külastus 3. 25.05.24 (Küberväejuhatus) ja külastus 4. 08.06.24 (Sihtasutus CR14) ja külastus 5. Suvepuhkus 6. 17.08.24 (Diviis) ja külastus 7. 31.08.24 (Merevägi) ja Laevajuhtimiskeskuse külastus 8. 14.09.24 (Õhuvägi) ja Õhuseiredivisjoni külastus 9. 28.09.24 (Sisekaitseakadeemia) ja külastus 10. 12.10.24 (Luurekeskus) - külastus 11. 26.10.24 (Kaitseministeerium) - külastus 12. 09.11.24 (Eesti Diplomaatide Kool) - külastus 13. 22.11.24 (kokkuvõtted) |
| **Projekti või tegevuste elluviijate nimed ja nende lühitutvustus** | Jan Enriko Laidsalu – tegevjuht, ettevõtja, juhatuse liige – pikaajaline KJLS tegevjuht ja noortejuht. |
| **Meediaplaan**  *Kirjeldage millistes Eesti meediakanalites kavatsete projekti tutvustada ning teavitage võimalikust meediakajastusest.* | Huvigruppideni jõuame läbi kontaktisikute gümnaasiumites.  Samuti planeerime koolide külastusi, et reklaamida oma projekti ja tekitada noores huvi projektis osalemiseks.  Lisainfo saab jagatud koostööpartnerite ja meie Seltsi meediakanalites. |
| **Lisateave**  *Täita juhul, kui on täiendavaid andmeid, mis on vajalikud projekti sisukuse hindamiseks.* | Ühte teemat näiteks (Luurekeskus) käsitletakse 2 korda: teoreetiliselt ja praktiliselt. Esmane kohtumine ja töötuba on muuseumi ruumides külalisega. Teine kohtumine toimub ekskursiooni raames, külalisega kokkulepitud asutuses. |

**KOOSTÖÖPARTNERITE NIMEKIRI**

*Loetlege peamised koostööpartnerid ning kirjeldage nende ülesannet projektis. Koostööpartner on juriidiline isik, kes omab arvestatavat rolli projekti tegevuste elluviimises (võib, aga ei pruugi olla kaasfinantseerija).*

*(vajadusel tabelit korrata)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum ja Vabamu |
| **Kodulehekülje aadress** |  |
| **Ülesanne projektis** | Kaaskorraldajad kes võimaldavad oma muuseumi ruumides viia läbi töötubasid. |

**PROJEKTI OODATAVAD TULEMUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oodatav valdkondlik mõju ja tulemused**  *Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkivad konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju riigikaitse*  *eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne.* | „Kaitsetahte töötoad“ võimaldab noort suunata elukutsevalikul valima riigikaitselist karjääri. Projekt näitlikustab läbi praktika, et riigikaitse on kindel ja põnev valik tulevikuks. Noor saab ühe projekti kaudu näha, kui palju võimalusi on tegelikult riigikaitsevaldkonnas ja seega usume, et see mõjutab kindlasti projektis osalenute edasisi karjäärivalikuid. Projektis ootame osalema nii poisse kui tüdrukuid, eesti- kui ka muukeelseid noori.  Saame mõne aasta pärast teha projekti läbinud noortele tagasiulatuva uuringu ja seeläbi näeme kas sellest projektist võis kasu olla. |
| **Oodatav mõju taotleja edasistele tegevustele**  *Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (näiteks: edasised tegevused, projekti jätkusuutlikkus,*  *liikmete või vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | Pilootprojekti õnnestumise korral on võimalik sama projekti uuesti korrata ka järgneval aastal, edasist plaani ja tegevuskava lihvida. Samuti saame noortele jagada infot tulevate täht- ja aastapäeva sündmuste kohta. Saame kutsuda noori Laidoneri Seltsiga liituma ja osalema koos meiega riigikaitset tugevdavates pingutustes. |
| **Mõõdetavad tulemused**  *Kirjeldage projekti eeldatavaid tulemusi koos mõõdetava mahuga (näiteks: üritustest osasaajate arv, trükiste maht jne)* | Projektiga on liituma oodatud kuni 50 noort.  Projekt saab toimuma vahemikus aprill.2025 – november.2025  Osalejad leiame erinevatest Tallinna ja Tallinna lähiümbruse koolidest. |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus).*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Summa /  % kogusummast | Selgitused  (kaasfinantseerijate poolt eraldatud toetustel otsuse kuupäev, taotlemisel olevatel toetustel orienteeruv otsuse tegemise aeg) |
| **Tulud kokku** | 7000 |  |
| **Taotletav toetus Kaitseministeeriumilt** | 7000 |  |
| **Omafinantseering** | 0 |  |
| **Müügitulu** | 0 |  |
| **Muu tulu** | 0 |  |
| **Mitterahaline panus** | tegevjuht |  |
| **Kaasfinantseering** | 0 |  |
| **Toetused Eesti kohalikelt omavalitsustelt**  *(erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt)* | 0 |  |
| **Muud toetused**  *(toetajate lõikes - nt Kaitseministeeriumi muu taotlusvoor, koostööpartnerid, sponsorid jm)* | 0 |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad | | |
|  | KOKKU | Taotlus Kaitse-ministeeriumilt | Oma-finantseering | Kaas-finantseering |
| **Kulud kokku** | 7000 | 7000 |  |  |
| **Personalikulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Majandamiskulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)*  *(Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päevarahad. Sõidupiletite korral märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Töötubade korralduskulu**  **Trading Pole OÜ** | 6000 | 6000 | 0 | 0 |
| **Päevaraha (10 esinejat – 20 päeva eest)** | 1000 | 1000 |  |  |

**TAOTLEJA MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS VÕI NENDE MAANDAMISEKS**

*Hinnata võimalikke riske, olukordi või sündmuseid, mis võivad takistada projekti eesmärgini jõudmist planeeritud aja, -ressursside ja -eelarvega.*

**TAOTLEJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
* taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
* kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas;
* taotlejale ei ole esitatud seni täitmata korraldust Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu poolt riigiabi tagasimaksmiseks;
* taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
* taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
* taotlejal ei ole täitmata kohustusi Kaitseministeeriumi ees;
* taotlejal on taotluses kavandatud vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;
* taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku esindaja ees- ja perenimi** | Jan Enriko Laidsalu |
| **Isikukood** | 39607120213 |
| **Ametikoht** | Tegevjuht |
| **Allkiri** | Digitaalne |
| **Kuupäev** | 24.11.2024 |