## küna
1. Ehitus ettevõtja | KAETUD TÖÖDE AKT Nr 1 |  |  | 2. Kuupäev
2025-07-16
3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu nr.
OÜ Riab Teedeehitus | Riigitee nr 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi Vääri tee km 11,81 mahasõit
4. KOMISJON KOOSSEISUS:
Töövõtja esindaja: | Riab Tedeehitus OÜ |  | Lauri Kuktalu
Alltöövõtja esindaja
Tellija / Järelvalve esindaja: | P.P Ehitusjarelvalve OÜ |  | Urmas Koks
Projekteerija esindaja:
5. KOMISJONI POOLT KOOSTATUD AKT ALLJÄRGNEVAS:
1) Ülevaatuseks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd:
Mahasõidu küna
2) Tööd on tehtud (projekteerimisettevõtja nimetus , jooniste nr. ja kuupäevad):
VPS Consult OÜ; joonis EL-01; kuupäev 20.07.2023
3) Töö tegemisel on kasutatud (materjalide, toodete nimetused) :
ei ole kasutatud
4) Tööde alustamise kuupäev: 16.07.2025 lõpetamise kuupäev : 16.07.2025
5) Lisad:
6) Tehtud tööd vastavad projektile , standardile, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning nende tööde vastu-
võtu nõuetele.
7) Ülalöeldu põhjal on edasiste tööde (tööde ja konstruktsioonide nimetused):
tagasitäiteja dreenkihi ehitus |  |  |  | tegemine lubatud
6. ALLKIRJAD
Töövõtja: | Alltöövõtja: | Tellija/Järelvalve | Projekteerija
Lauri Kuktalu |  | Urmas Koks | ______________
MUUD MÄRKMED: (aktile lisatud dokumendid, joonised vms.)
Ehitustööde päevik
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta

## dreen
1. Ehitus ettevõtja | KAETUD TÖÖDE AKT Nr 2 |  |  | 2. Kuupäev
2025-07-17
3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu nr.
OÜ Riab Teedeehitus | Riigitee nr 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi Vääri tee km 11,81 mahasõit
4. KOMISJON KOOSSEISUS:
Töövõtja esindaja: | Riab Tedeehitus OÜ |  | Lauri Kuktalu
Alltöövõtja esindaja
Tellija / Järelvalve esindaja: | P.P Ehitusjarelvalve OÜ |  | Urmas Koks
Projekteerija esindaja:
5. KOMISJONI POOLT KOOSTATUD AKT ALLJÄRGNEVAS:
1) Ülevaatuseks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd:
Mahasõidu dreenkiht
2) Tööd on tehtud (projekteerimisettevõtja nimetus , jooniste nr. ja kuupäevad):
VPS Consult OÜ; joonis EL-01; kuupäev 20.07.2023
3) Töö tegemisel on kasutatud (materjalide, toodete nimetused) :
liiv
4) Tööde alustamise kuupäev: 17.07.2025 lõpetamise kuupäev : 17.07.2025
5) Lisad:
6) Tehtud tööd vastavad projektile , standardile, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning nende tööde vastu-
võtu nõuetele.
7) Ülalöeldu põhjal on edasiste tööde (tööde ja konstruktsioonide nimetused):
killustikaluse ehitus |  |  |  | tegemine lubatud
6. ALLKIRJAD
Töövõtja: | Alltöövõtja: | Tellija/Järelvalve | Projekteerija
______________
MUUD MÄRKMED: (aktile lisatud dokumendid, joonised vms.)
Ehitustööde päevik
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta

## killustik
1. Ehitus ettevõtja | KAETUD TÖÖDE AKT Nr 3 |  |  | 2. Kuupäev
2025-07-18
3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu nr.
OÜ Riab Teedeehitus | Riigitee nr 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi Vääri tee km 11,81 mahasõit
4. KOMISJON KOOSSEISUS:
Töövõtja esindaja: | Riab Tedeehitus OÜ |  | Lauri Kuktalu
Alltöövõtja esindaja
Tellija / Järelvalve esindaja: | P.P Ehitusjarelvalve OÜ |  | Urmas Koks
Projekteerija esindaja:
5. KOMISJONI POOLT KOOSTATUD AKT ALLJÄRGNEVAS:
1) Ülevaatuseks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd:
Mahasõidu killustikalus
2) Tööd on tehtud (projekteerimisettevõtja nimetus , jooniste nr. ja kuupäevad):
VPS Consult OÜ; joonis EL-01; kuupäev 20.07.2023
3) Töö tegemisel on kasutatud (materjalide, toodete nimetused) :
liiv
4) Tööde alustamise kuupäev: 18.07.2025 lõpetamise kuupäev : 18.07.2025
5) Lisad:
Ehitustööde päevik, kandevõime aruanne
6) Tehtud tööd vastavad projektile , standardile, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning nende tööde vastu-
võtu nõuetele.
7) Ülalöeldu põhjal on edasiste tööde (tööde ja konstruktsioonide nimetused):
asfalteerimine |  |  |  | tegemine lubatud
6. ALLKIRJAD
Töövõtja: | Alltöövõtja: | Tellija/Järelvalve | Projekteerija
______________
MUUD MÄRKMED: (aktile lisatud dokumendid, joonised vms.)
Ehitustööde päevik ,kandevõime aruanne
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta