**Kotka 36 KÜ**

Talllinn

**Taotlus**  25.05.2020

Kotka 36 KÜ on saanud Päästeametilt ettekirjutuse nr. 7.2-6.2/2981

1. **Kõrvaldada avastatud puudused, mis on kirjeldatud korstnapühkija ettepanekus ning seada töökorda elumajas paiknev küttesüsteem. Peale seda tõendada küttesüsteemi tuleohutus vastavat kutsetunnistust omava korstnapühkija aktiga.**

Kotka 36 KÜ on planeerinud kõrvaldada nimetatud puudused katuse vahetusega ja korstnajalgade renoveerimisega. Seoses vahepeal tekkinud eriolukorraga on aga olnud selle projekti täideviimine raskendatud. Kotka 36 KÜ on tellinud katuse vahetuseks ehitusprojekti, aga ehitushanke korraldamine on eriolukorra tõttu viibinud. Töö selles osas käib ja loodame katusevahetusega ühele poole saada uue kütteperioodi alguseks.

Sellega seoses taotleme ettekirjutuse tähtaja pikendamist 2020 aasta lõpuni.

Kotka36 Juhatus

Kontaktisik. Eda Liski/juhatuse liige, mob. 5656 6277