## Projektiplaan
|  |  |  | Töötundide hinnang | [6 empty] | Sprint 0 |  |  | Sprint 1 |  |  |  | Sprint 2 |  |  |  | Sprint 3 |  |  |  | Sprint 4 |  |  |  | Sprint 5 |  |  |  | Sprint 6 |  |  |  | Sprint 7 |  |  |  | Sprint 8 |  |  |  | Sprint 9 |  |  |  | Sprint 10 |  |  |  | Sprint 11 |  |  |  | Sprint 12
Töö nimetus | Töö kirjeldus | Eeldus/lähteandmed | Töö tulemus | Analüütik | Disainer | Arhitekt/DevOps | PJ | FE arendaja | BE arendaja | Testija | Nädal 1 | Nädal 2 | BE | Nädal 3 | UI | Nädal 4 | QA | Nädal 5 | UI | Nädal 6 | QA | Nädal 7 | UI | Nädal 8 | QA | Nädal 9 | UI | Nädal 10 | QA | Nädal 11 | UI | Nädal 12 | QA | Nädal 13 | UI | Nädal 14 | QA | Nädal 15 | UI | Nädal 16 | QA | Nädal 17 | UI | Nädal 18 | QA | Nädal 19 | UI | Nädal 20 | QA | Nädal 21 | UI | Nädal 22 | QA | Nädal 23 | UI | Nädal 24 | QA | Nädal 25
Tööde kavandamine | [10 empty] | Algus 20.10.2025 | [14 empty] | Pühade periood | [32 empty] | 17.04.2026
Projekti kick-off | Projekti avakoosolek | Kõik arendusprotsessis osalejad võtavad avakoosolekust osa ja on koostöö altid | Lepitakse kokku töökorraldus, suhtluskanalid jmt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ligipääsud | Kliendikeskkondadele ligipääsude taotlemine | Hankija avab ligipääsud nädala jooksul | Ligipääsud avatud | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Atlassiani keskkonnad | Atlassian Jira ja Confluence projekti keskkondade loomine | Ligipääsud on avatud | Projektispetsiifilised keskkonnad on loodud | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
Detailanalüüs ja disain
Nõuete kogumine | Koosolekud, intervjuud, olemasoleva süsteemi valideerimine tuginedes prototüübile, | Hankija osaleb analüüsi koosolekutel ja jagab avatult infot | Kinnitatud nõuete dokument | 60 |  |  | 20
Sisukaart | Lehtede ja sisutüüpide struktuuri koostamine | Hankija osaleb analüüsi koosolekutel ja jagab avatult infot | Kinnitatud sisukaart | 40 |  |  | 5
Kasutuslood | Kasutajate teekondade kaardistamine | Hankija osaleb analüüsi koosolekutel ja jagab avatult infot | Kasutuslugude kirjeldus | 40 |  |  | 5
Disaini lähteülesanne | Wireframe’id ja prototüübi kooskõlastamine ja täienduste lisamine | Hankija osaleb analüüsi koosolekutel ja jagab avatult infot | Kinnitatud disainiprototüüp, disaineri tugi kogu projekti vältel | 20 | 20 |  | 5
Kohtulahendite sisestamise protsess | Sisestamine: rollid, õigused. Sisestatavate väljade täpsustus (nt otsuse nr, kuupäev, liik, lühikirjeldus, viited) Avaldamise töövoog (sisestus → ülevaatus/kinnitamine → avalik veeb) | Hankija osaleb analüüsi koosolekutel ja jagab avatult infot | kinnitatud andmemudel lahendite jaoks + töövoo kirjeldus (andmesisestaja → avalik veeb). | 30 |  | 10 | 5
Kohtulahendite avaliku otsingu nõuded | Kasutajate ootused - filtrid, kuva | Hankija osaleb analüüsi koosolekutel ja jagab avatult infot |  | 30 |  | 10
Tehniline analüüs | Integratsioonide ja turvanõuete kaardistus, arhitektuuri loomine, MFN nõuetele vastava lahenduse kavandamine | Hankija osaleb analüüsi koosolekutel ja jagab avatult infot | Tehniline analüüsidokument | 10 |  | 20 | 5
Arhitektuuri analüüs | Kaardistada, kuidas lahendus konteineriseeritakse (Docker → Kubernetes). Täpsustada, milliseid Helm chart’e vaja (rakenduse paigaldus, konfiguratsioonid, salvestus, logimine, skaleerimine). Kokkulepe: arenduskeskkonnad (dev, test, live) on kliendi hallatavad. | Hankija osaleb analüüsi koosolekutel ja jagab avatult infot | Arhitektuuri dokument, mis sisaldab Helm deployment’i skeemi ja rollijaotust. |  |  | 40 | 5 |  | 10
Frontend (FE) arendustööd
FE keskkonna seadistus | seadistatakse arenduskeskkond (tööriistad, testid) | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | Valmis FE arenduskeskkond |  |  |  |  | 15
Disainitokenid | pannakse paika värvid, kirjatüübid, nupustiilid. | Hankija osaleb analüüsi koosolekutel ja jagab avatult infot | Kinnitatud disainitokenite kogum |  |  |  |  | 20
Navigatsioon | Ehitatakse päis, menüü, jalus | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | Valmis ja testitud navigatsioon |  |  |  |  | 30
Komponendid | arendatakse taaskasutatavad plokid: uudistekaardid, tabelid, akordionid, sliderid jm prototüübis kirjeldatud | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | Komponentide kogu |  |  |  |  | 60
Sisumallid (templiidid) | realiseeritakse prototüübis olevate vaadete põhjal kõik erinevad sisumallid HTML/CSS/JS koodis. | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | Valmis lehe sisumallid |  |  |  |  | 40
Ligipääsetavus | ARIA rollid, kontrast, alt-text | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | WCAG 2.1 AA vastavus prototüübis tooduga, kasutajaliideste ja WCAG nõuete vastavustabel |  |  |  |  | 20
Optimeerimine | Optimeerimine = veebilehe kiiremaks tegemine. Pildioptimeerimine, performance = piltide failisuuruste vähendamine, laadimise kiirendamine ja koodi korrastamine, et leht töötaks kiiresti. Lighthouse/Web Vitals raport = töö lõpus tehakse mõõtmine (Google Lighthouse tööriistaga), mis näitab, kui kiiresti ja hästi leht töötab (nt laadimiskiirus, mobiilisõbralikkus, ligipääsetavus). | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | Lighthouse/Web Vitals raport |  |  |  |  | 15
Lahendite otsingulahendus | Otsinguparameetrid | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | avalikus veebis töötav otsing + detailvaade, "admin"-vaates toimiv sisestusvorm. |  |  |  |  | 30
Lahendi vaade avalikus veebis | Lühikirjeldus, kuupäev, dokumendi link jne | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | [5 empty] | 20
Andmesisestaja vaade (FE) | Vorm lahendi andmete lisamiseks/muutmiseks. Valideerimine (kohustuslikud väljad, formaadid). Ligipääsetavuse tugi (WCAG). | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | [5 empty] | 15
Näidislehtede loomine | Minimaalse sisuga näidislehtede loomine, et kasutaja veenduks arenduse toimivuses. | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | Näidislehed valmis, minimaalse sisuga, testitavad |  |  |  |  | 5
Andmekiht ja sündmused | Andmekiht (dataLayer) skeem: otsing, filtrid, navigeerimine, vormi submit, välislingid, allalaadimised, video. | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | Rakendatud andmekiht + sündmuste märgised; kontrollnimekiri |  |  |  |  | 10
Testimine | Responsiivsus, accessibility testid, iga leht on oma testijuht | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | FE testiraportid |  |  |  |  | 30 |  | 30
Back - end (BE) arendustööd
Sisutüübid ja sisuhaldus | Artiklid, uudised, plokid, mitmekeelsus | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | Kinnitatud sisutüübid ja plokid | [5 empty] | 40
Integratsioonid | Autentimine jm analüüsi käigus selgunud integratsioon | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | Töötavad integratsioonid | [5 empty] | 40
Otsing ja indeksid | Otsingu realiseerimine vastavalt analüüsile | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | Toimiv otsingufunktsioon | [5 empty] | 40
Menüü ja sisukaart | Navigatsiooni haldus CMS-is | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | Toimiv menüü CMS-is | [5 empty] | 30
Turvalisus ja logimine | Rollid (2 tk), ligipääsud, logid | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | Turvalisuse ja logimise raport | [5 empty] | 40
Arenduskeskkondade häälestus | Arendus, test, live | Hankija osaleb analüüsi koosolekutel ja jagab avatult infot | Töötav tarnemudel | [5 empty] | 18
Lahendid: Sisuhaldus | Uus sisutüüp „Lahend“. Väljad: nr, liik, kuupäev, märksõnad, lühikirjeldus, tekstiväli. Rollipõhine ligipääs. | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | Toimiv sisuhaldus uue „Lahendi“ sisutüübiga, kus on eraldi andmesisestaja ja avaliku kasutaja vaated. | [5 empty] | 20
Lahendi otsing ja indeksid | Lahendite otsing, vajadusel indekseeritakse Solr-iga | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | [6 empty] | 10
Lahendite andmete haldus | Sisestatud lahendid talletatakse CMS-i andmebaasis. Workflow: draft → review → published. | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | [6 empty] | 10
Matomo valmidus | valmidus integreerida | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | Valmidus integreerida Matomoga | [5 empty] | 5
Testimine | Unit-, integratsiooni- ja koormustestid |  | BE testiraportid | [5 empty] | 14 | 50
Koolitused
Kasutajate koolitamine | Sisuhaldaja ja administraatori koolitused | Kasutajad osalevad kokkulepitud koolitusel | Lõpetatud koolitus | 4 |  |  | 4
Lahenduse üleandmine
Testimise dokumentatsioon | Testide läbiviimise põhal valmivad raportid | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | Testimise tulemusena valminud dokumendid | [5 empty] | 10
Arhitektuur ja tehniline lahendus | Juhendite loomine | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | Valmis juhendid: Veebirakenduse arhitektuuri kirjeldus Veebirakenduse kasutus- ja haldusjuhendid Administreerimisjuhend/paigaldusjuhend Varundus/taasteplaan Versiooni kirjeldus |  |  | 10
Arenduse vastavus | Nõuded arendusele vastavuse kaardistamine | Hankija teostab arendusülesande põhise vastuvõtutestimise 5 tööpäeva jooksul | Nõuded arendustele vastavustabel |  |  |  | 10
Üleandmine ja dokumentatsioon | Analüüsi, paigaldus- ja kasutusjuhendid | Vastuvõtudokumendid on korrektselt vormistatud | Allkirjastatud üleandmisakt | 20 |  |  | 10 |  | 10
Projektijuhtimine
Projekti igapäevane juhtimine | Projekti realiseerumise korraldamine | Hankija projektijuht vastustab samaväärselt arendaja projektijuhiga projekti õnnestumises ning planeerib tegevusi sellest tulenevalt. | Projekt valmib tähtaegselt, püsib eelarves ja kõik hankes esitatud nõuded on täidetud.
[11 empty] | Etapp 1 | [14 empty] | Etapp 2
Etapp 1 lõpp
Etapp 2 lõpp