|  |
| --- |
| **Lepingu muudatus****Muudatus nr 2** |
| Leping:  | Riigitee nr 8 Tallinn – Paldiski km 13,9-24,2 Harku– Keila lõigu eskiisprojekti ja km 13,9- 16,0 Harku- Hüüru lõigu eelprojekti koostamine |
| Kuupäev: | **31.01.2024**  | Lepingu nr: | **3.2-3/22/1518-1** |
| Töövõtja: | **Selektor Projekt OÜ** |  |

Tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ning arvestades asjaolusid, et:

1. Lepingu täitmise käigus on ilmnenud vajadus eskiisprojektis projekteeritud kogujatee nr K1.5 trassi projekteerimiseks ja seal esitatud projektlahenduse muutmiseks. Kogujatee nr K1.5 asukoha muutmise vajadus võrrelduna eskiisprojekti lahendusest on ilmnenud projekteerimistööde käigus, kuna kogujatee soovitakse ühendada Hüüru liiklussõlme ringiristmikuga. Seoses talve ja rohke lumega täiendatavat topo-geodeetilist uuringut ja geotehnilist uuringut muudetavas tee trassikoridori lõigus ei teostata. Muudatus vormistatakse Lidari maamudeli andmete alusel tee ehitusloa menetluse ja maaomanikega maade võõrandamise protsessi teostamiseks.
2. Lepingu muudatus käsitleb kogujatee nr K1.5 trassi muudatuse seotud projekteerimistööde teostamist. Muudatusega kavandamisega seotud täiendavate tööde maksumus on 1 199 eurot, millele lisandub käibemaks 263,78 eurot, summa kokku koos käibemaksuga on 1462,78 eurot.
3. Lepingus toodud töö teostamise tähtajad ei muutu.
4. Muudatus on vajalik Lepinguga seatud eesmärkide saavutamiseks.
5. Lepingu olemust ei muudeta, kuivõrd Lepingu esemeks oleva töö olemus ei muutu – muudatuse tulemusena teostab Töövõtja töö osade suhtes suhteliselt väikses mahus lisatöö.

Muudatuse alusel teostatakse järgnevad lisatööd:

* Kogujatee nr K1.5 trassi muutmise projekteerimine

Käesoleva Muudatusega kaasneb vastavalt Töövõtja esitatud hinnapakkumisele (Lisa1) lepingu hinna suurenemine 1 199 eurot ilma käibemaksuta, mis moodustab 0,4 % Lepingu esialgsest maksumusest. Arvestades varasemalt teostatud lepingu muudatusi moodustavad lepingu muudatused kokku 10,0 % Lepingu esialgsest maksumusest.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art nr | Tööde kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus |
| 1 | Kogujatee nr K1.5 trassi muutmise projekteerimine | Tk | 1 | 1199,00 | 1199,00 |
| Kokku | 1199,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Reservi summa (10 %): | 33840,00 eurot |
| Eelnevalt kasutatud reservi summa: | 32641,00 eurot |
| Muudatuse väärtus: | 1199,00 eurot |
| Kokku kasutatud reservi summa: | 33840,00 eurot |
| Reservi jääk: |  0,00 eurot |

**Tellija: *Mart Michelis***

 /allkirjastatud digitaalselt/

**Töövõtja: *Andrus Aaviste***

 /allkirjastatud digitaalselt/

Lisad:

1.Töövõtja hinnapakkumus