## II tellimus
Lisa 1 - Tellimus
Periood: 13.05-30.06.2024
Tegevused ja tulemid | Maht (h) | Kommentaar
Analüüs | 200
Üldiste teekondade kaardistus | 8
Andmekoosseisude täpsustamine (RAKU ja alusandmete mooduli kohta) | 60
Kohtumised ja koosolekud (mh kliendi juures) | 16
Lisandunud materjalide läbitöötamine | 8
MVP projektiplaani koostamine koos eeldatavate mahuhinnangutega (jätk). MVP luuakse ilma ELTSA haldusvahendita, RAKU ja alusandmete mooduli kohta. | 90
Ärianalüütiku onboardimine ja toetamine | 18
ELTSA mooduli äriprotsesside kaardistus | 156
Dokumendianalüüs, olemasoleva info süstematiseerimine; Süngid süsteemianalüütikuga; olemasoleva registriga tutvumine | 24
Intervjuud/töötoad seotud osapooltega (8 intervjuud) | 52
Tulem: ELTSA protsesside AS-IS kaardistuse koostamine. Kaardistus on aluseks 3. tellimuses TO-BE kaardistuse ning ELTSA mahuhinnangutega MVP funktsionaalsuste nimekirja koostamiseks | 40
TO-BE protsesside kirjeldamine (pidude ja peol osalevate kolektiivide andmete haldamine, päringud) | 40
Disain | 100
Kasutajateekondade kaardistamine (ELTSA mooduli kasutajateekonnad) | 55
ELSA ärianalüüsi intervjuud | 45
Tehnilised tegevused | 194
Taristu
Helm manifestide (Chart) loomine Tulem: Loodud on Helm Chart, kus on defineeritud teenuste toimimiseks vajalikud K8s manifestid koos muutujatepõhise konfiguratsiooni võimekusega. Ei hõlma endas klastrisse paigaldust | 26 | Tulemiks on Helm Chart pakk, mis muutub kättesaadavaks GitLab'i repos. Chart'i testimine teostatatkse TWN enda klastrite peal, kuid reaalne teenuse paigaldus toimub siis, kui Telia poolel on asjad valmis. Maht ei sisalda paigalduse jaoks vajalike eelduste seadistamist (chart registry) ning esmast paigaldust.
Ajutise X-tee turvaserveri seadistamine | 30
Liidestused |  | Tellimuses sisaldub ajutise X-tee turvaserveri ülesseadmine ning seadistamine/registreerimine vajalike registrite test-teenustega
BE: X-tee baasmoodul - loodud baasmoodul X-tee alamsüsteemidega suhtlemiseks | 16
BE: X-Tee - ADS - võimalik pärida aadressi alusel aadressiandmeid | 8
BE: X-Tee - Rahvastikuregister - võimalik pärida isikukoodi alusel isiku nimi ning surma kuupäev | 8
BE: X-Tee - Äriregister - võimalik pärida registrikoodi alusel ettevõtte üldandmed ja esindusõiguslikud isikud | 8
BE: X-Tee - Kutseregister - võimalik pärida registrikoodi alusel omistatud kutsete andmed | 8
BE: X-Tee - Riigi Tugiteenuste Register (SAP) - võimalik pärida registrikoodi alusel kanneteks (?) vajalike andmeid | 8
Klassifikaatorid
BE: Klassifikaatorite teenus (baas) - loodud baasteenus klassifikaatorite loogika implementeerimiseks | 2
BE: Klassifikaatorite list, get - klassifikaatoreid on võimalik pärida nimekirjana või üksikult (koos valikväärtustega) | 8
BE: Klassifikaatorite muutmine - klassifikaatorite valikväärtusi on võimalik lisada/muuta/eemaldada | 8
Organisatsioonid
BE: Organisatsioonide teenus (baas) - loodud baasteenus organisatsioonide loogika implementeerimiseks | 2
BE: Andmemudel - andmekoosseisu põhjal loodud andmemudel ning andmebaasi valmidused loogika implementeerimiseks | 10
Kollektiivid
BE: Kollektiivide teenus (baas) - loodud baasteenus kollektiivide loogika implementeerimiseks | 2
BE: Andmemudel - andmekoosseisu põhjal loodud andmemudel ning andmebaasi valmidused loogika implementeerimiseks | 12
Isikud
BE: Isikute teenus (baas) - loodud baasteenus isikute loogika implementeerimiseks | 2
BE: Andmemudel - andmekoosseisu põhjal loodud andmemudel ning andmebaasi valmidused loogika implementeerimiseks | 12
Hooned
BE: Hoonete teenus (baas) - loodud baasteenus hoonete loogika implementeerimiseks | 2
BE: Andmemudel - andmekoosseisu põhjal loodud andmemudel ning andmebaasi valmidused loogika implementeerimiseks | 8
Autentimine
BE: Parooliga autentimine - loodud võimalus autentida e-maili ja parooliga | 14
Testimine | 0
Projektijuhtmine | 82
Projektijuhtmine (koormus 30%) | 82
Kokku | 732